**Справка**

**о ходе реализации приоритетных проектов развития РД в муниципальном районе «Дербентский район» за 2017 год**

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»**

Консолидированный бюджет Дербентского района за 2017 год при годовом первоначальном плане 221 млн. 253 тыс. руб. исполнено на 246 млн. 054 тыс. руб.

или 111% годового назначения.

*1.1 Поступления по земельному налогу, млн. рублей*

Индикативный показатель за 2017 год по первоначальному годовому плану составил

-17 млн. 500 тыс. руб.; по уточненному плану составил- 18 млн. 688 тыс. рублей. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 19 млн. 085 тыс. рублей руб. или 109% к первоначальному годовому плану и 102% по уточненному плановому показателю и 97,9% к аналогичному периоду 2016 года.

*1.2. Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей.*

Индикативный показатель за 2017 год по первоначальному годовому плану составил

-14 млн. 500 тыс. руб.; по уточненному плану составил- 11 млн. 212 тыс. рублей. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 11 млн. 287 тыс. рублей руб. или 77,8% к первоначальному годовому плану и 100,7% по уточненному плановому показателю и 105,6% к аналогичному периоду 2016 года.

*1.3***.** *Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Дербентский район», млн рублей.*

Индикативный показатель за 2017 год по первоначальному годовому плану составил

-132 млн. 088 тыс. руб.; по уточненному плану составил- 124 млн. 428 тыс. рублей. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 127 млн. 009 тыс. рублей руб. или 96% к первоначальному годовому плану и 102,1% по уточненному плановому показателю и 100,1% к аналогичному периоду 2016 года.

*1.4.**Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн рублей (УСН).*

Индикативный показатель за 2017 год по первоначальному годовому плану составил

-9 млн. 050 тыс. руб.; по уточненному плану составил- 13 млн. 368 тыс. рублей. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 14 млн. 840 тыс. рублей руб. или 147% к первоначальному годовому плану и 111% по уточненному плановому показателю и 126,5% к аналогичному периоду 2016 года.

*1.5. Поступления от налогоплательщиков, единого налога на вмененный доход, млн рублей.*

Индикативный показатель за 2017 год по первоначальному годовому плану составил

- 9 млн. 500 тыс. руб.; по уточненному плану составил- 8 млн. 500 тыс. рублей. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 8 млн. 966 тыс. рублей руб. или 94,3% к первоначальному годовому плану и 105,5% по уточненному плановому показателю и 87,6% к аналогичному периоду 2016 года

*1.6. Поступления неналоговых доходов , млн. рублей.*

Индикативный показатель за 2017 год по первоначальному годовому плану составил

- 16 млн. 500 тыс. руб.; по уточненному плану составил- 26 млн. 260 тыс. рублей. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 40 млн. 848 тыс. рублей руб. или 247% к первоначальному годовому плану и 155,5% по уточненному плановому показателю и 80,7% к аналогичному периоду 2016 года.

1.7. *Поступления единого сельскохозяйственного налога , млн. рублей.*

Индикативный показатель за 2017 год по годовому плану составил -870 тыс. руб. Фактическое поступление по итогам 2017 года составило – 969 тыс. рублей руб. или 111% годового назначения;

**Постановка на налоговый учет лиц занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.**

За 2017 год составлено 1168 административных протоколов по ч. 1 ст. 14.1. КоАП РФ, поставлено на учет в МРИ ФНС №3 по РД 211 индивидуальных предпринимателей занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.

**Информация**

**по актуализации земельных участков и объектов капитального строительства**

**План по актуализации земельных участках** на 2017 год составил **5061** ЗУ, прошли регистрацию по состоянию на 1.01.2018 года **5611** актуализированных земельных участка, или **110%** годового назначения;

**План по актуализации объектов капитального строительства**

на 2017 год составил **2598** ОКС, прошли регистрацию по состоянию

на 01.01. 2018 года **2688** актуализированных объектов капитального строительства, или **107%** годового назначения**.**

В целях проведения работы по актуализации земельных участков и объектов капитального строительства проводится инвентаризация земельных участков и капитального строительства, а так же ведется активная работа с представителями регистрирующих органов, налоговых органов и МФЦ. Совместно с сотрудниками МФЦ проводятся подворные обходы с целью убеждения населения в регистрации земельных участков и объектов капитального строительства, разъясняется необходимый перечень документов для проведения данной работы.

До глав сельских поселений доведены плановые значения по проведению работы по актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов капитального строительства.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

2.1.*Объем привлеченных бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал по линии строительства и ЖКХ за 2017 год млн. руб.*

**Пояснение:**

Объем привлеченных бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал по линии строительства и ЖКХ за 2017 год составил всего: 22,0 млн. руб. ( в том числе бюджетных инвестиций (республиканский бюджет)- 15,8 млн. рублей, внебюджетных инвестиций не было.

*2.2. Количество реализуемых инвестиционных проектов по линии строительства и ЖКХ за 2017 год ед.*

**Пояснение:**

1. Капитальный ремонт Дома культуры села Рукель – 15,8 млн. рублей;

1. Капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Центральной и Виноградной села Уллу-Теркеме- 3,1 млн. рублей (в том числе бюджетных инвестиций (республиканский бюджет)- 2,0 млн. рублей, частные инвестиции физическое лицо Гаджиев Я.М- 550 ты. Руб., средства предприятия ООО «Виноградарь» -550 тыс. рублей.;
2. Капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Центральной и Школьной села Рукель- 3,1 млн. рублей ( в том числе бюджетных инвестиций ( республиканский бюджет)- 2,0 млн. рублей, частные инвестиции физическое лицо Беширов Ш.Х.- 550 тыс. рублей, средства ИП «Каменный цветок» -550 тыс. рублей.

*2.5 Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта за 2017 год ед.*

**Пояснение:**

Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта за 2017 год 1 ед.

Сформирован сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Дербентского района за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период администрацией МР «Дербентский район», согласованный со всеми соответствующими министерствами и сдан в Минэкономразвития Республики Дагестан.

Паспорт социально-экономического развития МР «Дербентский район» за 2016 год составлен и согласован в Минэкономразвития Республики Дагестан.

Все плановые индикаторы социально-экономического развития согласно майским указам Президента РФ доведения средней заработной платы работников общего и дошкольного образования, а также среднемесячной заработной платы работников культуры достигнуты.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

Во исполнение проекта в районе составлен реестр предприятий производящих промышленную продукцию. Составлен перечень производимой продукции на территории Дербентского района, который в последующем был представлен в Минпромторг РД. Также собрана информация о продукции производимой районными промышленными предприятиями в целях передачи информации о возможности производства импортозамещающих изделий.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

В рамках реализации проекта заключен договор с ГКУ «Дагестанский кадровый центр» на повышение квалификации муниципальных служащих.

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 9 муниципальных служащих.

Информационная система «Реестр муниципальных служащих РД» внедрена с 2015г.

и актуализируется ежемесячно на 1-е число.

Проведены открытые уроки в общеобразовательных учреждениях района на тему «Служба государству –Служба обществу» с участием работников муниципальной службы администрации МО «Дербентский район».

Постоянно развивается официальный сайт администрации МР «Дербентский район»

Администрация подключена к ЕСЭД «Дело» постоянно осуществляется развитие и поддержка связи.

Обеспечен доступ муниципальных служащих к информационным системам с использованием закрытой сети (ЕСЭД), единый реестр муниципальных служащих, обеспечено подключение компьютера к системе ВКС.

 Проводится постоянное использование возможностей существующей системы ВКС для проведения совещаний, семинаров, курсов обучения в дистанционном режиме.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»**

*1.1 Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В 2017 году аппаратом АТК в районе организовано и проведено 197 мероприятий по вопросам противодействия идеологии терроризма, в том числе форумов, сельских сходов, встреч, бесед, «круглых столов», к участию которых привлечено более 53196 человек.

В СМИ в отчетный период размещено 539 материала по вопросам развития национальных отношений и противодействия идеологии терроризма.

Из них: в газете «Дербентский известия- 40, на интернет –сайте администрации Дербентского района в новостях- 72 мероприятий, в разделе «Антитеррор»- 64 мероприятий, в социальных сетях в контакте, фейсбук и инстаграм- 156, на сайте образовательных учреждениях по профилактике терроризма, патриотическому и интернациональному воспитанию размещено -198 мероприятий.

*1.2. Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Проведенным анализом установлено, что наблюдается динамика снижения совершенных тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с АППГ 127 против 70, т.е. 44,9%.

Анализируя ситуацию по активности населения (молодежи) района по экстремизму и терроризму несет спокойный характер. В результате ежеквартального мониторинга ситуации общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в МР «Дербентский район», оказывающее дестабилизирующее влияние на обстановку в и способствующих проявлением терроризма и экстремизма в районе не выявлено.

*1.3 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Ежеквартально проводится мониторинг обстановки в общественно-политической сфере, направленный на повышение эффективности деятельности в сфере профилактики наркомании.

*1.4 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ -63. Проводимая работа межведомственной комиссии по противодействию наркомании администрации Дербентского района, дает положительные результаты в обеспечении и сохранении стабильной ситуации района

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕНЫЙ КОМПЛЕКС»**

*1.1 Производство продукции растениеводства, млн. руб.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Произведено продукции за 2017 год на сумму- 8904,2 млн. руб., что составляет 106,9%

от планового задания;

*1.2. Производство продукции животноводства, млн. руб.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Произведено продукции за 2017 год на сумму - 1061,8 млн. руб., что составляет 101,0% от планового задания;

1.3. *Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб***.**

**Результат исполнения за 2017 год:**

Среднемесячная заработная плата за 2017 год в сельскохозяйственных организациях составила 11320 рублей против 10078 рублей за 2016 год;

*1.4. Количество вновь созданных СПОКов, ед.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В 2017 году в районе создано 1 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Терекеме» в составе Агрохолдинга «Татляр»;

*1.5. Объем инвестиций  в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн. рублей.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В агропромышленный комплекс за 2017 год было инвестировано в сумме- 451096 тыс. рублей, из них 304179тыс.рублей-внебюджетные средства

*1.6. Количество инвестиционных проектов в АПК, реализованных за текущий год ед.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Количество реализованных инвестиционных проектов по линии сельского хозяйство в районе составило 17, такие как:

1.Закладка виноградников ООО «Виноградарь» - 40 га, инвестировано- 10 млн.

руб., созданы рабочие места - 16 ед;

2. Уход за молодыми виноградниками ООО «Виноградарь» - 101,4 млн. руб., созданы

рабочие места – 514 ед;

3. Закладка молодых садов – 57 га, инвестировано 11,4 млн. руб., рабочие места – 20 ед;

4. Уход за молодыми виноградниками МУП «Агрофирма Татляр», инвестировано - 4,9 млн. руб.

5. ООО «ДЗИВ-2» - уход за молодыми виноградниками, инвестировано – 101,3 млн. руб., рабочие места – 450 ед.

6.ООО «Агролайн» - уход за молодыми виноградниками, инвестировано – 9,6 млн. руб. Рабочие места – 35 ед.

7.МУП «Агрофирма Бильгади» - уход за молодыми виноградниками – 8,4 млн. руб. Рабочие места – 28 ед.

8. АО им.Н.Алиева – закладка молодых виноградников на площади 80 га, инвестировано – 19,2 млн.руб. Рабочие места – 32 ед.

9. АО им. Н.Алиева – уход за молодыми виноградниками, инвестировано – 30,6 млн. руб. Рабочие места – 368 ед.

10. ООО «ДКК-СТ» - уход за молодыми виноградниками, инвестировано – 45,7 млн. руб. Рабочие места – 150 ед.

11. ЗОС - уход за молодыми виноградниками, инвестировано 1,7 млн. руб.

12. ООО «Рукель - Русь-Агро» - закладка молодых виноградников на площади 45 га, инвеастировано – 10,8 млн.руб. Рабочие места – 20 ед.

13. ООО «Сад» - закладка молодых виноградников на площади 23 га, инвестировано – 5,5 млн.руб. Рабочие места – 10 ед.

14. ООО «ЮгАгро» - закладка молодых виноградников на площади 10 га, инвестировано – 2,4 млн.руб. Рабочие места – 10 ед.

15. КФХ – закладка молодых виноградников на площади 31,9 га, инвестировано – 7,7 млн. руб, на уход за молодыми виноградниками инвестировано 4,3 млн. руб.

16. Закладка и уход за молодыми садами населением - 27,9 млн. руб.

17. Теплицы. Строительство теплиц КФХ 10 га, инвестировано – 50 млн. руб.

*1.7. Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения/пашни, га.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Площадь неиспользуемой пашни в районе составляет - 2994 га

*1.8. Количество вновь созданных постоянных рабочих мест по линии сельского хозяйства , ед.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Число вновь созданных рабочих мест по предприятиям и организациям за 2017 год в районе составило 1941 ед.

*1.9. Площадь закладки многолетних насаждений, га, в том числе: виноградников и садов*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Площадь закладки многолетних насаждений, га, в том числе: виноградников и садов за 2017 год в районе составило- 315 га.

Закладка молодых виноградников за 2017 год составило – 230 га.

Посадка была произведена следующими хозяйствами:

ООО «Виноградарь» - 40 га; АО им.А.Алиева – 80 га; ООО «Рукель-Русь-Агро» - 45 га;

ООО «Сад» - 23 га; ООО «ЮгАгро» - 10 га; КФХ Беделова – 7,5 га; КФХ Раджабов – 3 га;

КФХ Исмаилова – 4,4 га; КФХ «Россия» - 13 га; КФХ Магомедов – 4 га

Закладка молодых садов за 2017 год составило – 85 га

Посадка была произведена следующими хозяйствами:

-ООО «Виноградарь» - 57 га

 -Население – 28 га

1. **ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

*1.1. Уровень младенческой смертности, %.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Уровень младенческой смертности в Дербентском районе на 2017 год составляет 8.0 %

*1.2.Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

За 2017 год повысили квалификацию всего 234 мед работника из них: 108 чел. - врачи, 126 чел – мед сестры.

*1.3.Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации 1342 человека что составляет 100%

*1.4. Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

На конец 2017 года охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием составляет 2078

*1.5.Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, чел.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования Дербентского района на конец 2017 года составляет 12867 человек

*1.6. Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Доля выпускников школ Дербентского района, не получивших аттестат о среднем общем образовании за 2016-2017 учебный год составляет 8 %.

*1.7. Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Средний бал по обязательным предметам по итогам сдачи ЕГЭ 2017г. составил:

По русскому языку – 54%; по математике (проф.) – 26%

*1.8.Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации*

*в соответствии с образовательным стандартом, чел.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В 2017 году в Дербентском районе по плану должны были пройти курсы повышения квалификации 138 человек, по факту прошли – 130 чел., что составляет 94%. Хочется отметить, что в 2015 и 2016 учебном году процент охвата курсами повышения квалификации составлял менее 60%.

*1.9. Среднемесячная заработная плата в учреждениях:*

**Результат исполнения за 2017 год:**

-здравоохранения - 20,3 тыс. руб.

-дошкольного образования - 15,4 тыс. руб.

-общего образования - 19,3 тыс. руб.

-культуры - тыс. руб. 18,6 тыс. руб.

*1.10.Количество спортивных объектов:*

открытого типа 87 ед.

закрытого типа 33 ед.

*1.11. Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В целях пропаганды физической культуры и спорта в Дербентском районе проводятся массовые спортивно-оздоровительные мероприятия. В 2017 году в летнем фестивале «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций в Дербентском районе из 12850 учащихся приняли в школьном этапе 1-5 степени 10745 учащихся, на региональном этапе с 12 по 13 ноября 2017г. в г. Махачкале на стадионе «Труд» приняли участие 24 человека среди населения Дербентского района по возрастным категориям.

*1.12Охват поселений муниципального образования в рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

«Культура – детям Дагестана» – это социально значимый культурно-просветительский проект, направленный на приобщение учащихся сельских школ к формам и жанрам профессионального искусства. Он осуществляется в рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» силами Министерства культуры РД и при поддержке Министерства образования и науки РД. В рамках проекта дети имели возможность посещать музеи, театры, библиотеки, концерты. Уже только за 2017 год в проекте приняли участие более 200 учащихся общеобразовательных организаций Дербентского района.

*1.1.3Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В 2017 году имеются положительные результаты образовательных организаций на всероссийских и республиканских конкурсах. Так в 2017 году учащиеся ОО Дербентского района стали победителями и призерами 74 мероприятий республиканской и всероссийской направленности из них:

6 учащихся стали победителями и призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников;

1 победитель межрегиональной олимпиады школьников по обществознанию в г. Москва.

67 победители и призеры республиканских конкурсов и спортивных соревнований.

*1.14. Уровень зарегистрированной безработицы, %.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Уровень зарегистрированной безработицы в районе за 2017 год составило 1,4%

*1.15. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, %.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

В Дербентском районе последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. На сегодняшний день в ОО Дербентского района установлены пандусы, поручни. В 60% образовательных организаций оснащены санитарно-гигиеническим оборудованием. Территория, прилегающая к корпусу, приведена в соответствие с нормами доступности, произведено расширение дверных проемов при входе в здание, имеется в наличии компьютерное оборудование. На все ОО Дербентского района сформированы паспорта доступности (100 %).

*1.16 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые Мин молодёжи РД, чел.*

**Результат исполнения за 2017 год:**

Отдел молодежи и туризма Администрации Дербентского района работает в взаимодействии с Министерством молодежи РД, и за 2017 год были проведены множество мероприятий такие как: Наследники победы, бессмертный полк, волонтерские движения, различные форумы, военно-спортивные игры « А ну кА парни», брейн- ринг, и т.д. в которых были вовлечены 1500 молодых людей.