ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

21.12.2017г.                                       г. Дербент                                        №34/25-6

О ходе подготовки  к  применению Порядка  подачи заявления о включении  избирателя в список избирателей по месту нахождения

на выборах Президента Российской Федерации и мерах

по его реализации на территории Дербентского района

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4.1. статьи 27 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»? постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации» и  постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 18 ноября 2017 г. № 18/142 - 6 Территориальная избирательная комиссия Дербентского района решила:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации  в 2018 году (приложение).

2. Тагирову А.И. – председателю Территориальной избирательной комиссии Дербентского района:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий и процедур, предусмотренных  постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»,  другими нормативными актами ЦИК России и прилагаемым Планом мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации;

- оказать необходимую методическую и организационно - техническую помощь участковым избирательным комиссиям в реализации Порядка  подачи заявления о включении  избирателя в список избирателей по месту нахождения  на выборах Президента Российской Федерации.

3. Предложить администрации муниципального района «Дербентский район» оказать необходимое содействие в реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, обратив при этом особое внимание на:

- своевременное предоставление оборудованных помещений для размещения пунктов приёма Заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения;

- закрепление не позднее 20 февраля 2017 г. за каждой участковой избирательной комиссией компьютерного оборудования для оформления заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения.

4. Направить настоящее решение в администрацию муниципального района «Дербентский район».

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя территориальной избирательной комиссии Дербентского района Тагирова А.И.

Председатель                                                                                                             Территориальной избирательной комиссии

Дербентского района                                                                А.И. Тагиров

Секретарь                                                                                                         Территориальной избирательной комиссии

Дербентского района                                                                Д.Ю. Бабаева

|  | Приложение к решению ТИК Дербентского района от 21 декабря 2017 г. № 31/22-6 |
| --- | --- |

План

мероприятий по реализации Порядка подачи Заявления о включении избирателя в список избирателей

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия и техническое обеспечение |
| 1.1 | Обращение в адрес главы муниципального района с предложением об уточнении мест расположения помещений для размещения автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) пунктов приема заявлений (далее – ППЗ) избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и их предоставлении с 28 января по 13 марта 2018 г. в распоряжение территориальной избирательной комиссии Дербентского района | До 10 декабря 2017 г. | ТИК |
| 1.2 | Заключение гражданско-правовых договоров с операторами АРМ ППЗ | До 20 января 2018 г. | ТИК |
| 1.3 | Подготовка помещений ППЗ к приёму заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (далее - Заявление) и установка в них оборудования АРМ ППЗ | До 30 января 2018 г. | ТИК |
| 1.4 | Назначение членов ТИК, ответственных за получение документов из МФЦ согласно Соглашению между МФЦ и РД | Декабрь 2017 г. | ТИК |
| 1.5 | Назначение членов ТИК, которые будут осуществлять прием Заявлений | Декабрь 2017 г. | ТИК |
| 1.6 | Назначение членов УИК, которые будут осуществлять прием Заявлений | До 15 февраля 2018 г. | УИК, ТИК (контроль) |
| 1.7 | Изготовление бланков журналов регистрации Заявлений для каждой УИК | До 20 февраля 2018 г. | ТИК |
| 2. Приём заявлений, передача содержащейся в них информации в базу обработки заявлений ЦИК России |
| 2.1 | Обеспечение в соответствии с п. 2.5 Порядка прав избирателей, которые не могут по уважительным причинам самостоятельно подать Заявление | с 31 января по 12 марта 2018 г. | ТИК, УИК |
| 2.2 | Прием Заявлений в ППЗ ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 31 января по 12 марта 2018 г. | ТИК, МФЦ |
| 2.3 | Прием Заявлений в УИК | с 25 февраля по 12 марта 2018 г. | УИК, ТИК |
| 2.4 | Оформление в ППЗ УИК специальных заявлений с маркой в соответствии с п. 2.14 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | с 13 марта по 17 марта 2018 г. (не позднее 14.00 час.) | МФЦ, ТИК |
| 2.5 | Ввод с КСА ТИК в базу обработки Заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в Заявлениях | Ежедневно с 31 января по 14 марта 2018 (не позднее 9.00 час.) | УИК, ТИК |
| 2.6 | Передача в ТИК Заявлений из МФЦ | с 31 января по 13 марта 2018 г. Ежедневно (не позднее 10.00 час.) | УИК, ТИК |
| 2.7 | Передача в ТИК Заявлений из УИК | - с 25 февраля по 13 марта 2018 года (не позднее 10.00 часов); - с 25 февраля по 7 марта - не реже чем раз в три дня; - в период с 8 по 13 марта ежедневно | УИК |
| 2.8 | Формирование на КСА ГАС «Выборы» ТИК реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и реестров избирателей, подавших Заявления, для каждой УИК и передача их в УИК | не позднее 16 марта 2018 г. | Системный администратор ГАС «Выборы», ТИК |
| 3. Обучение организаторов выборов. Информационное сопровождение и обеспечение гласности |
| 3.1 | Обучение членов УИК, осуществляющих прием Заявлений, правилам заполнения Заявления и работе с использованием СПО ППЗ | До 15 декабря 2017 г. | Системный администратор ГАС «Выборы», ТИК |
| 3.2 | Организация обучения работе с использованием СПО ППЗ операторов АРМ ППЗ, привлекаемых по гражданско-правовым договорам | До 25 января 2018 г. | Системный администратор ГАС «Выборы», ТИК |
| 3.5 | Информирование избирателей и других участников избирательного процесса о порядке и сроках подачи Заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения | Весь период (по отдельному плану) | ТИК, УИК |
| 3.4 | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования информации о числе избирателей подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления (в том числе в соответствии с п. 2.14 Порядка). | В день голосования перед открытием избирательного участка | УИК, (ТИК - контроль) |