Сетевой график

о ходе реализации проекта развития РД

«Точки роста» инвестиции и эффективное территориальное развитие

по Дербентскому району на 2016 год

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Мероприятия | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П |  | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
|  |  |  | % выполнения к месячному плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - Мероприятия по инвестиционному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (5) |  | Внедрение Стандарта деятельности администрации МР «Дербентский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация Минторгинвест РД |
| 1.1 |  | Создать экспертную группу по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного климата в МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Разработка дорожной карты внедрения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Разработка плана создания объектов, необходимой для инвесторов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Создание раздела «Инвестиционная деятельность» на сайте Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день в районе создана экспертная группа по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного климата в МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (8) | Формирование реестров инвестиционных проектов муниципальных образований Республики Дагестан (наличие правоустанавливающей документации, бизнес- и финансовой модели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реестр инвестиционных проектов в МР «Дербентский район» |
| 2.1 | Сбор, анализ информации по инвестиционным проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Актуализация Реестра инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Согласование Реестра с руководством администрации МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Утверждение Реестра инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день в районе имеется следующие инвестиционные проекты такие как: - СПоК «Мир» -Земли с.Митаги-Казмаляр, овощехранилище на 25тыс.тонн -ООО «Виноградарь»- Закладка молодых виноградников и уход за ним до плодоношения 845га; - ДЗИВ -2- Земли с. Геджух Закладка молодых виноградников и уход за ним до плодоношения, капельное орошение, 843га; - ООО ДКК-СТ- Земли ЗАО Ш.Алиева, МУП «А\Ф Шейхляр» Закладка молодых виноградников и уход за ним до плодоношения, 425,7га; - ООО «Агролайн»- Земли, МУП «А\Ф Низами» Закладка молодых виноградников и уход за ним до плодоношения, 80га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 (13) | Участие администрации МО «Дербентский район» в конкурсе по отбору муниципальных программ развития МСП проводимом Агентством по предпринимательству и инвестициям РД, (сроки предварительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Со финансирование расходных обязательств бюджета МР «Дербентский район» возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в районе |
| 3.1 | Предусмотреть в бюджете района финансовые средства для реализации программы по развитию МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка необходимой документации для участия в конкурсе по развитию МCП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Представление полного пакета документов на рассмотрение конкурсной комиссии Агентства по предпринимательству и инвестициям РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Перечень необходимых документов для участия в конкурсе по развитию МCП размещена на официальном сайте администрации Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 (18) | Актуализация реестра товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных товаров муниципальных образований Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | актуализированный реестр товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных товаров в МР «Дербентский район» |
| 5.1 | Сбор и анализ информации о товаропроизводителях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Утверждение Реестра товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (19) | Развитие нестационарной торговли в Дербентском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие положения и схемы «О порядке размещения и функционирования нестационарных (мобильных) объектов торговли в МО «Дербентский район» |
| 6.1 | Разработка положения и схемы «О порядке размещения и функционирования нестационарных (мобильных) объектов торговли в МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Утверждение Главой МО положения и схемы «О порядке размещения и функционирования нестационарных (мобильных) объектов торговли в МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Территориальное развитие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (24) | Участие в конкурсе проводимом Минэкономразвития РД на получение субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка необходимой нормативной правовой базы |
| 7.1 | Подготовка необходимой документации для участия в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Представление конкурсной документации в Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (25) | Формирование доклада о результатах эффективности деятельности МО «Дербентский район» за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка доклада о результатах эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД и представление его в Правительство РД |
| 8.1 | Сбор и анализ исходной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Формирование доклада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Согласование отчета с органами исполнительной власти РД в рамках их компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Представление согласованного отчета в Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 (26) | Подготовка паспорта экономического и социального развития МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуализированного паспорта экономического и социального развития Дербентского района |
| 9.1 | Сбор необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Составление паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Согласование проекта паспорта с Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Представление согласованного проекта паспорта в отдел сводного анализа Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 (28) | Актуализация электронной экономической карты Республики Дагестан в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан на официальном сайте Минэкономразвития РД в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие актуализированной электронной экономической карты в Дербентском районе |
| Комментарий: На сегодняшний день по всем сельским и городским поселениям даны указания для составления экономической и трудовой карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 (30) | Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных образований Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально экономического развития в Дербентском районе |
| 12.1 | Подготовка информации по достижению плановых показателей социально-экономического развития муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Представление ежеквартального отчета в Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Нами ежемесячно представляется информация о социально-экономических показателях района в министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 (31) | Обустройство мест складирования и захоронения отходов производства и потребления в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие санкционированных мусорных свалок на территории сельских поселений МО «Дербентский район» |
| 13.1 | Проведение инвентаризации земель сельских поселений на наличие мест складирования и захоронения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Обустройство мест складирования и захоронения отходов производства и потребления сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий; На административных территориях Дербентского района функционируют 2 полигона по сбору и размещению бытовых и строительных мусора. Главами сельских поселений южной части района заключен договор на сбору вывоз ТБО, ООО «Полигон», главами сельских поселений северной части района заключены договора, осуществляется сбор и вывоз ТБО полигон для свалки мусора в районе пос. Мамедкала Дербентского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 (41) | Подготовка рекомендаций по вопросам повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в части территориального развития республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доклад в Правительство Республики Дагестан |
| 14.1 | Представление предложений в Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день в Дербентском районе разработаны генеральные планы восьми населенных пунктов. (с. Сабнова, с/с Зидьян-Казмалярский", с. Митаги-Казмаляр, с/с Хазарский, с. Араблинское, с. Джалган, пос. Мамедкала, пос. Белиджи). При этом еще 21 населенных пунктов Дербентского района, в которых работы по вопросам подготовки проектов генеральных планом не проведена вообще. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном, городском сообщении и охват налогообложением отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 (43) | Проведение мониторинга, уточнение и установление реального экономически обоснованного корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход по виду деятельности «автотранспортные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение поступлений единого налога на вмененный доход в местные бюджеты |
| 15.1 | Сбор и анализ исходной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Формирование отчетных данных МО «Дербентский район» по поступлению единого налога на вменный доход по виду деятельности "автотранспортные услуги" и представление в Минэкономразвития РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Единый налог на вмененный доход при плане 1 млн. 113 тыс. руб. исполнено на 1 млн. 969 тыс. руб. или177% 2-х месячного назначения 27 марта по поручению Главы администрации Дербентского района Магомеда Джелилова в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» и согласно решению зонального совещания по вопросу «О состоянии и мерах по упорядочению организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Дербентского района» состоялось рейдовое мероприятие в с. Хазар по выявлению лиц осуществляющих незаконные пассажирские перевозки. В мероприятии приняли участие начальник отдела экономики Фарид Абдулкеримов, главный специалист отдела Фахрутдин Загиров, специалисты отдела Бабаев Р., Багдаев Х., УУП РОВД по с. Хазар Аскеров Э., инспектор ОГИБДД Байрамбеков Т., ОР ППСП ОМВД Хайбатов Ш., Государственный инспектор ТО ГОСАВТОДОРНАДЗОР по РД МТУ Ширинов Н. В ходе рейда были проверены маршрутные и транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки на наличие государственной регистрации в ФНС, лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, путевого листа, свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные рейдовые мероприятия направлены на повышение качества по оказанию услуг пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Дербентского района, увеличение доходной части консолидированного бюджета Дербентского района, развития налогооблагаемой базы и легализации «теневой зарплаты». Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться еженедельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 (45) | Проведение конкурсов по допуску перевозчиков на обслуживание по городским и внутри муниципальным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключение договоров на обслуживание маршрутов с перевозчиками и главами муниципальных образований Республики Дагестан |
| 16.1 | Сбор, анализ и актуализация информации о перевозчиках на межмуниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Формирование реестра маршрутов, в соответствии с положениями Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Приобретение у специализированных организаций необходимого количества свидетельств и карт маршрутов, отвечающих предъявляемым требованиям степеней защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Выдача свидетельств и карт маршрутов, перевозчикам включенным в реестр, в соответствии с положениями Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Определение отдельных маршрутов, по которым в соответствии с положениями Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. необходимо проведение конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Подготовка Конкурсной документации по определенным маршрутам п.п.45.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Проведение конкурсных процедур по отбору перевозчиков по маршрутам п.п.45.5, выдача свидетельств и карт маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Представление в Минтрансэнергосвязи РД информации о ходе реализации Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 г (количество выданных свидетельств и карт маршрутов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: В министерство транспорта энергетики и связи Республики Дагестан отправлена информация о количестве и составе автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по регулярным мартшрутам. На сегодняшний день МУП-ы ( маршрутные такси) 57; ИП- 25, автобусы 4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие горных территорий Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 (46) | Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы |
| 17.1 | Мониторинг реализации мероприятий программы, по объектам МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Формирование для Главы района отчета по достижению показателей реализации по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 (47) | Осуществление в МО «Дербентский район» мер по развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие действующей муниципальной программы по развитию туризма, в том числе туристской инфраструктуры |
| 18.1 | Разработка и утверждение муниципальной программы по развитию туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Мониторинг осуществления мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (48) | Разработка и паспортизация новых туристских маршрутов по Республике Дагестан в рамках реализации международного историко-культурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение потока туристов в районе на 10 процентов |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 (52) | Участие в форумах проводимых Министерством по туризму и НХП РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рост внутреннего и выездного туризма на 10 процентов, участие в формировании республиканского календаря событийного туризма |
| 20.1 | Участие в международном туристическом форуме «Открытый Дагестан»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма «Открытие туристского сезона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 (54) | Подготовка предложений по созданию особо охраняемой природной территории – природного парка «Джалган» на территориях города Дербента и Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доклад в Правительство Республики Дагестан |
| 21.1 | Представление информации в Правительство РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |