Сетевой график

о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

«Эффективное государственное управление МО «Дербентский район» 2016 г.

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Информация о мероприятии |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | 2016 год |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
|  |  |  |  | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П |  | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  |  |  |
|  |  |  |  | % выполнения к месячному плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |
| - Проведение эффективной кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (2.) | Формирование кадровых резервов органов местного самоуправления (с привлечением общественных советов муниципальных образований Республики Дагестан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление кадрового потенциала для гражданской и муниципальной службы, в том числе и из представителей активов общественных организаций. Утвержденный список кадрового резерва |
| 1.1 | Формирование списка кандидатур на кадровый резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Рассмотрение ко-миссией кандидатур в резерв кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Утверждение списка кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: разработано положение о порядке формирования кадрового резерва муниципального района «Дербентский район». Создана комиссия для формирования кадрового резерва, определен перечень должностей муниципальной службы для формирования кадрового резерва и пакет документов, представляемых в комиссию на включение в кадровый резерв. В настоящее время формируются список кадрового резерва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (6) | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих, обучение по соответствующим программам, учитывающим реальные потребности муниципалитетов в тех или иных программах обучения |
| 2.1 | Заключение договора между МО «Дербентский район» и кадровым центром РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Представление списков муниципальных служащих на прохождение курсов повышения квалификации по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Прохождение курсов повышения квалификации по графику кадрового центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Составлена и направлена заявка на курсы повышения квалификации муниципальных служащих по направлениям на 2016 год в Дагестанский кадровый центр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 (6.1.) | Внедрение и актуализация ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение открытости прохождения муниципальной службы, обеспечение прозрачности кадрового отбора |
| Комментарий; введение автоматизированного реестра муниципальных служащих продолжается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 (6.2.) | Проведение обучающих семинаров с руководителями кадровых подразделений администраций муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам организации поступления, про-хождения и прекращения муниципальной службы, а также по работе в ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности руководителей кадровых подразделений структуры администрации Дербентского района |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 (6.3.) | Подготовка перечня требований при поступлении на муниципальную службу с обязательным включением в перечень приоритетных компетенций достаточных знаний по приоритетных проектам развития РД и межведомственной системе электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Республики Дагестан |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (7). | Проведение в образовательных учреждениях открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение престижа гражданской и муниципальной службы |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (10). | Проведение четырех выездных семинаров в территориальных округах Республики Дагестан для муниципальных заказчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (12.) | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан в соответствии с заключенными государственными контрактами и муниципальными договорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценка результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан по количественным и качественным характеристикам; доклад Главе Республики Дагестан |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение уровня информационной открытости власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 (13) | Обеспечение функционирования единого информационного центра в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципальными образованиями Республики Дагестан; принятие нормативного правового акта |
| 9.1 | Принятие нормативно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Постоянное пополнение позитивной информацией о проводимых мероприятиях МО «Дербентский район» в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: каждую неделю в Администрацию Главы и Правительства Республики Дагестан отправляется перечень проводимых мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 (15) | Развитие информационного портала «Общественный надзор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение эффективного функционирования, техническая поддержка и популяризация портала |
| 10.1 | Популяризация портала «Об-щественный надзор» путем информирования населения через СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: В настоящее время для информирование население о доступности портала «Общественный надзор», нами было размещено на сайте администрации Дербентского района и в газете «Дербентские известия», контактные данные и электронный адрес портала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 (16) | Развитие единого портала органов власти Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого портала (web-решения) органов исполнительной власти Республики Дагестан |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 (16.1) | Разработка мобильного приложения для трех платформ в целях информирования населения Республики Дагестан о деятельности Главы и Правительства Республики Дагестан, муниципальных образований Республики Дагестан с интеграцией в официальные ресурсы органов государственной власти Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационная открытость власти, информирование граждан республики о позитивных изменениях, происходящих в республике |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 (20) | Внедрение оценки регулирующего воздействия в иных муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение и совершенствование нормативного правового регулирования, создание благоприятного климата для предпринимательской деятельности |
| 14.1 | Закрепление ответственного подразделения администрации за внедрение ОРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Законодательное закрепление правил подготовки и издания НПА, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Проведение ОРВ с НПА затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день нами все необходимые нормативно-правовые акты затрагивающие предпринимательскую и инвестиционную деятельность подготовлены и находятся на рассмотрении у юридического отдела для последующей экспертизы. Постановлениями Главы администрации Дербентского района приняты все нормативно-правовые акты по оценке регулирующего воздействия. На официальном сайте администрации Дербентского района создан раздел оценки регулирующего воздействия (ОРВ) куда будут размешены все необходимые нормативно-правовые акты затрагивающие предпринимательскую и инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 (21) | Подготовка и проведение обучающих семинаров с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам оценки регулирующего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества разрабатываемых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Развитие электронного правительства Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 (23) | Разработка, внедрение и сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие и техническое сопровождение системы управления задачами и проектами МО «Дербентский район» |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 (24) | Развитие и поддержка корпоративного (внутреннего) Интранет-портала органов власти Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение органов местного самоуправления МО «Дербентский район» к корпоративному Интранет-порта-лу |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 (25) | Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота (далее – ЕСЭД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие и техническая поддержка ЕСЭД «Дело» в районе ; переход на межведомственный безбумажный документооборот между органами исполнительной власти Республики Дагестан, подключенными к системе |
| 18.1 | Проведение обучающих семи-наров районным специалистом с подразделения-ми администрации МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день ЕСЭД работают в 8-ми отделах администрации, регистрировано входящих писем за март месяц- 87, исходящих- 79, обращений граждан-39, по мере необходимости проводится обучающие семинары работниками структурных подразделений администрации Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (28) | Выделение администрациями муниципальных образований Республики Дагестан помещений для открытия дополнительных территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ, не вошедших в план-график открытия на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие помещений для открытия ТОСП МФЦ на 100 процентов; повышение доступности предоставляемых населению услуг |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 (30) | Оснащение терминалами ОАО «Сбербанк России» всех территориальных обособленных подразделений МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка терминала ОАО «Сбербанк России» в МФЦ «Дербентский район»- обеспечение доступа населения района к банковским услугам |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 (32) | Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного позиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг, предоставляемых населению с использованием технологий ГЛОНАСС |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 (33) | Актуализация всех административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, инвентаризация соответствующих правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административные регламенты, ежеквартальный отчет о проведенной работе |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 (34) | Выполнение работ по созданию локально-вычислительных сетей и подключению их к республиканской сети в соответствии с требованиями Единой государственной системы управления и передачи данных Республики Дагестан (далее – ЕГСУПД РД), с дальнейшим подключением конференц-зала (совещательной комнаты) к системе видеоконференцсвязи (ВКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение доступа муниципальных служа-щих к государственным информационным системам с использованием закрытой сети ЕГСУПД РД (ЕСЭД, корпоративный портал, Единый реестр государственных и муниципальных служащих «Буйнакский район»), подключение конференц-зала (совещательной комнаты) к системе ВКС |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 (34.1) | Широкое использование возможностей существующей системы ВКС для проведения с муниципальными образованиями совещаний, семинаров, курсов обучения в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение командировочных расходов, эффективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ; проведение не менее 70 проц. мероприятий в режиме ВКС |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 (36.) | Увеличение количества межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием СМЭВ по отношению к предыдущему отчетному периоду не менее чем в 2 раза |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 (37). | Подключение органов местного самоуправления уровня сельских поселений к защищенным каналам связи для оказания услуг в сфере записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оказание услуг в сфере ЗАГС в электронном виде не менее 10 проц. от общего объема оказанных услуг |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 (39). | Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах муниципальных районов и городских округов, в сельских муниципальных образованиях на сумму не менее 12 млн. рублей ежегодно по заявкам Минтранс-энергосвязи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подведение ВОЛС к органам местного самоуправления муниципальных образований |
| 27.1 | Проведение анализа о наличии ВОЛС в сельских поселениях района с возможностью дальнейшего подключения органов местного самоуправления к ВОЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Подготовка заявки в Минтранс-энергосвязи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 (41.1) | Передача части имущества, находящегося в муниципальной собственности (неиспользуемого, или используемого неэффективно) молодым начинающим предпринимателям на льготных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение социальной напряжен-ности, повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест |
| 28.1 | Передача части имущества, находящегося в муниципальной собственности (неиспользуемого, или используемого неэффективно) молодым начинающим предпринимателям на льготных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 (42.) | Создание единой электронной базы данных по электронным экологическим паспортам МО РД, содержащей информацию об экологическом состоянии водных, почвенных ресурсов и атмосферного воздуха (на примере 2-3 муниципальных образований, участвующих в пилотном проекте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплексный мониторинг экологического состояния территорий МР «Дербентский район» включая мониторинг экологического состояния водных и почвенных ресурсов |
| Комментарий: На сегодняшний день во всех сельских и городских поселениях Дербентского района разработаны и утверждены экологические паспорта содержащей информацию об экологическом состоянии водных, почвенных ресурсов и атмосферного воздуха сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |