Информация.

о ходе выполнения планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на территории МО «Дербентский район»

на 30 ноября 2016 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2016 года №360 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2016 году» администрацией района было принято постановление от 15 января 2016 года №1 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Дербентский район» в 2016 году».

Приоритетный проект «Обеление экономики»

Состояние исполнения собственных доходов

по МР «Дербентский район» на 01.12.2016 г.

Консолидированный бюджет Дербентского района по состоянию на 1 декабря 2016 года при плане на год 270752,9 тыс. руб. исполнен в объеме 237130 тыс. руб. или 88%. Задание на 11 месяцев в объеме 237130 тыс. руб. исполнено на 100%. Первоначальное задание по собственным доходам, решением собрания депутатов увеличено на 39 млн. рублей.

Фактическое исполнение за 11 месяцев текущего года.

План по земельному налогу на 2016 год составляет 22 млн. 099 тыс. руб., план на январь - ноябрь составило 18 млн. 828 тыс. руб., исполнено 14 млн. 887 тыс. руб., что составило 79%  11 месячного назначения и 67% годового назначения.

План по налогу на имущество физических лиц на 2016 год составляет 13 млн. 498 тыс. руб., план на январь - ноябрь составило 11 млн. 082 тыс. руб., исполнено 7 млн. 197 тыс. руб., что составило 65% 11 месячного назначения и 53% годового назначения

План по налогу на доходы физических лиц в 2016 году составляет 134 млн.  643 тыс. руб. план на январь - ноябрь составило 114 млн. 447 тыс. руб., исполнено 112 млн. 218 тыс. руб., что составило 98 % 11 месячного назначения и 97% годового назначения.

План по неналоговым доходам на 2016 год составляет 40 млн. 708 тыс. руб., план на январь- ноябрь  составило 37 млн. 469 тыс. руб., исполнено 44 млн. 666 тыс. руб., что составило 119%  11 месячного назначения и 110% годового назначения.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – план за 2016 год составляет 9 млн. 356 тыс. руб., план на январь - ноябрь составило 8 млн. 656 тыс. руб., исполнено

9 млн. 482 тыс. руб. или 110% 11 месячного назначения и 101 % годового назначения.

Упрошенная система налогообложения на 2016 год составляет 10 млн. 511 тыс. руб., план на январь - ноябрь составило 9 млн. 511 тыс. руб., исполнено 11 млн. 125 тыс. руб., что составило 117 % 11 месячного назначения и 106% годового назначения.

ЕСХН на 2016 год составляет 1 млн. 044 тыс. руб., план на январь - ноябрь составило 844 тыс. руб., исполнено 294 тыс. руб., что составило 35% 11 месячного назначения и 28% годового назначения.

По итогам 11 месяцев 2016 года в рамках реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» было проведено 53 рейдовых проверок, из них: 4 – по маршрутным такси, 4 – по рынку, 5 – по агрофирмам, 40 – по стационарным торговым объектам.

На 01.11.2016 поставлено на налоговый учет 313 человек. Составлено 537 административных протоколов по статье 14.1 (незаконная предпринимательская деятельность). Работа по выявлению неформальной занятости ведется на постоянной основе.

Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости:

Всего объектов недвижимости по данным ГКН составляет -17304, АИС налог- 3 составляет-4301; ГКН АИС Налог-3 проходит- 13003 объектов капитального строительства;

Всего земельных участков  по данным ГКН составляет -43769 ЗУ, АИС налог- 3 составляет-18362; ГКН АИС Налог-3 проходит 25407 ЗУ.

План по актуализации земельных участков за 2016 год составляет - 5 тыс. 081 ЗУ, факт за январь - октябрь 2016 года составляет 4 тыс.203 земельных участков или 82% годового назначения, по АИС налог 3 прошли 3180 ЗУ или 62% годового назначения

План по актуализации объектов капитального строительства за 2016 год   составляет - 2 тыс. 601 ЗУ, факт за январь- октябрь 2016 года составляет 2 тыс.185 ОКС или 84% годового назначения, по АИС налог 3 прошли 1 тыс. 231 ОКС или 47% годового назначения.

Неформальная занятость.

Отделом экономики в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» совместно с ОМВД по Дербентскому району, МРИ ФНС России №3 по РД, ТФОМС в Дербентском районе, Государственным инспектором по труду в Дербентском районе, на 28.11. 2016 год выявлено 1792 работников без трудовых договоров. Из них в настоящее время с 1691 работниками заключены трудовые соглашения, что составляет 84% при годовом плане 2013 работников. Также на лиц, работающих без трудовых соглашений, составляются списки для передачи в инспекцию по труду для принятия в отношении них мер административного взыскания. Ведется разъяснительная работа о необходимости заключения трудовых договоров. Во всех поселениях развешены плакаты, призывающие работодателей заключать трудовые договора со своими работниками.

Федеральная информационная адресная система (ФИАС).

На 30 ноября 2016 года работа по внесению и дополнению информации в Федеральной информационной адресной системе завершена. Были присвоены наименований улиц и нумерации домов на основании решений сельских и городских поселений Дербентского района. Так же по отдельным решениям сельских и городских поселений района были внесены изменения в наименования улиц, связанных с заменой инициалов имен на полные имена.

Приоритетный проект «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Пункт (31) Обустройство мест складирования и захоронения отходов производства и потребления в районе

Состояние исполнения: На административных территориях Дербентского района функционируют 2 полигона по сбору и размещению бытовых и строительных мусора.

Главами сельских поселений южной части района заключен договор на сбору вывоз ТБО, ООО «Полигон», главами сельских поселений северной части района заключены договора, осуществляется сбор и вывоз ТБО полигон для свалки мусора в районе пос. Мамедкала Дербентского района.

Доклад об оценке эффективности главы администрации прошел согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами РД и сдан в минэкономразвития РД.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

П. 3; 3.1; 3.2, Муниципальная целевая программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2017 годы разработана и утверждена Постановлением администрации района от  7 июня 2016 г. №185.

В целях распространения информации по данному пункту мероприятий 03.06.2016 года была проведена совещание с предпринимателями МР «Дербентский  район» «Молодой предприниматель - будущее Дагестана».

Информационное обеспечение мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится через местную газету «Дербентские известия », а также по местному телевидению.

П. 7.1, Сформирован сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Дербентского  района за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период администрацией МР «Дербентский  район», согласованный со всеми соответствующими министерствами и сдан в Минэкономразвития Республики Дагестан.

По п.8, п 8.1, 8.2,8.3., Паспорт социально-экономического развития МР «Дербентский район» за 2015 год составлен и согласован в Минэкономразвития Республики Дагестан.

Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном, городском сообщении и охват налогообложением отрасли.

В министерство транспорта энергетики и связи Республики Дагестан  ежемесячно отправляется  информация о количестве и составе автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по регулярным маршрутам.

На сегодняшний день МУП-ы ( маршрутные такси) 57; ИП- 25, автобусы 4;

Транспортный налог, денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения.

1.4.1. По образовавшейся задолженности МРИ ФНС № 3 направляет требования с указанием срока исполнения по погашению образовавшейся задолженности, после чего в банк направляется поручение о списании денежных средств со счета должника. Если денежных средств на счету должника не имеется то составляется материал, который направляется судебным приставам, для взыскания образовавшейся задолженности через суд. Направлено налогоплательщикам физическим лицам, зарегистрированным в Дербентском районе за 2015 год, требование на уплату налога, пени и штрафа по налогу на имущество, транспорт налоговых и неналоговых доходов  в консолидированный бюджет.

Инвестиционные точки и планы развития МР «Дербентский район» на 2016 год:

-ЗАО им. Н. Алиева - закладка и уход за молодыми виноградниками. -ООО ДКК-СТ на землях ГУП им. К.Маркса - закладка и уход за молодыми виноградниками. -ООО «Виноградарь» - закладка и уход за молодыми виноградниками. -ООО ДЗИВ-2 - уход за молодыми виноградниками. -ООО «Агролайн» - уход за молодыми виноградниками. -МУП «Агрофирма Татляр» - уход за молодыми виноградниками. -Сопровождение инвестиционного проекта СПоК «Мир» - Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагро» в рамках сотрудничества с ООО «Белая дача» Инвестиции которые были вложены в 2015 году:

ООО «Виноградарь» произвел закладку молодых виноградников на площади 135 га. Всего в 2015 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников на сумму- 47021 тыс. руб.

ООО «ДЗИВ» в 2015 году инвестировал собственные средства на уход за молодыми виноградниками в сумме 114708 тыс. руб.

ООО «ДКК-СТ» произвел закладку молодых виноградников на площади 50 га. Всего в 2015 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 19868 тыс. руб.

ООО «Агролайн» произвел закладку молодых виноградников на площади 70 га. Всего в 2015 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 17968 тыс. руб.

МУП «Агрофирма Татляр» произвел закладку молодых виноградников на площади 41 га. Всего в 2015 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 8524 тыс. руб.

МУП «Агрофирма Зидьян» в 2015 году инвестировал собственные средства на уход за молодыми виноградниками в сумме 280 тыс. руб.

Приоритетный проект «Новая индустриализация»

В рамках реализации пункта 3 приоритетного проекта «Новая индустриализация» (Постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2016 года №360 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2016 году»), а именно:

«Оказание содействия промышленным предприятиям в вопросах размещения  государственных (республиканских) и муниципальных заказов» за отчетный период администрацией муниципального района «Дербентский район» уделялось особое внимание.

Составлен перечень промышленных товаров др. услуг производимых на территории Дербентского района.

С начала текущего года администрацией района проводиться анализ перечня товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования муниципальных учреждений (заказчиков) подведомственных Администрации муниципального района «Дербентский район».

Отделом муниципальных закупок администрации района регулярно проводится контроль по заключаемым договорам с единственными поставщиками.  Общее количество заключенных контрактов составил 30

на сумму 2857004,77 руб., из них электронный аукцион 1, на сумму 1679987.85 руб., с единственным поставщиком на сумму 1177017,22 руб.

«Реализация первого этапа проекта по созданию сети индустриальных (промышленных) парков» - на территории данный пункт не реализуется.

«Реализация государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015–2020 годы».

Приоритетный проект «Эффективное государственное управление»

Пункт 1(2) Формирование кадровых резервов органов  местного самоуправления (с привлечением общественных советов муниципальных образований Республики Дагестан).

разработано положение о порядке формирования кадрового резерва муниципального района «Дербентский район». Создана комиссия для формирования кадрового резерва, определен перечень должностей муниципальной службы для формирования кадрового резерва и пакет документов, представляемых в комиссию на включение в кадровый резерв.

Состояние исполнения:

В настоящее время формируются список кадрового резерва.

Пункт 10(15) Обеспечение эффективного функционирования портала «Общественный надзор», расширение функциональных возможностей и популяризация портала.

Состояние исполнения:  В настоящее время для информирование население о доступности портала «Общественный надзор», нами было размещено на сайте администрации Дербентского района и в газете «Дербентские известия», контактные данные и электронный адрес портала.

На сегодняшний день поступило 13 обращений, которых, по всем вопросам даны письменные ответы.

Пункт 14(20) Внедрение оценки регулирующего воздействия в районе

Состояние исполнения:

Постановлениями Главы администрации Дербентского района приняты все нормативно-правовые акты по оценке регулирующего воздействия. На официальном сайте администрации Дербентского района создан раздел оценки регулирующего воздействия куда размещены все нормативно-правовые акты.

Пункт18 (25) Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота ( ЕСЭД)

Состояние исполнения: На сегодняшний день  в Единой Системе Электронного Документооборота  работают 75% работников администрации, регулировано входящих писем- 2219, исходящих- 452, обращений граждан-48, по мере необходимости проводится обучающие семинары работниками структурных подразделений администрации Дербентского района.

Приоритетный проект «Эффективный

агропромышленный комплекс»

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Дербентский  район» в период с 1 января 2016 года по 1 ноября 2016 года проведены следующие мероприятия:

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2016 году уделялось   большое внимание овощам защищенного грунта т.е.  было развито тепличное хозяйство на общей площади 15 га.

В 2016г.  районе построено 3 га теплиц, которые уже функционируют и произведена закладка фундамента на площади 1 га в ООО «Уллучай» и 2га население на землях поселения «Рукель»

Всего инвестировано в тепличное хозяйство 20 млн. рублей.

В 2016 году с 15 га теплиц получено томатов 730 тонны и огурцы 170 тонн.

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2016 году формированы инвестиционные площадки и предоставлены инвесторам.

ООО «Виноградарь» произвел закладку молодых виноградников на площади 25 га. Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников на сумму- 51200 тыс. руб.

ООО «ДЗИВ» в 2016 году инвестировал собственные средства на уход за молодыми виноградниками в сумме 59000 тыс. руб.

ООО «ДКК-СТ» произвел закладку молодых виноградников на площади 32га. Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 21400 тыс. руб.

ООО «Агролайн» Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на уход молодых виноградников 5600 тыс. руб.

МУП «Агрофирма Татляр» Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на уход молодых виноградников 2870 тыс. руб.

АО им.Н.Алиева произвел закладку молодых виноградников на площади 42га. Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 11400 тыс. руб.

ДСОСВиО произвел закладку молодых виноградников на площади 12га Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 3200 тыс. руб.

Население поселения Сабнова произвел закладку молодых виноградников на площади 16,5га Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 3800 тыс. руб.

КФХ Рамазанов М.Р. с.Аглоби произвел закладку молодых виноградников на площади2,15га Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 580 тыс. руб.

Население поселения Джемикент произвел закладку молодых виноградников на площади 20га Всего в 2016 году инвестировано собственных средств на закладку и уход молодых виноградников 4200 тыс. руб.В рамках реализации приоритетного проект развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории Дербентского района на землях Митаги- Казмаляр завершено строительство логистического центра овощехранилище для хранения овощей и фруктов. Инвестор СПОК «МИР» (Мехралиев Техран), площадь овощехранилище составляет- 1,5 га.

Стоимость проекта составляет 100 млн. рублей.

Деятельность: заготовка хранения и реализация овощей.

В 2016 году освоено около 63 млн. рублей.

Данный момент в СПОК «Мир» произведено закладка хранения картофеля и лука репчатого свыше 300 тонн.

В районе за 2016год создано новых рабочих мест 1109 единиц

Приоритетный проект «Безопасный Дагестан»

Пункт 1(1) Реализация государственной программы Республики Дагестан «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма» на 2014-2017 годы в МР «Дербентский  район».

Подпункт1.1 Проведение совещания с представителями имамов  мечетей сельских и городских поселений района

Состояние исполнения: 4 февраля 2016 г.  в" МКОУ СОШ №2 с. Белиджи" было проведено мероприятие "Мы против терроризма! Мы хотим мирной жизни!".

9 февраля в здании администрации Дербентского района состоялось совещание по вопросам взаимодействия муниципальных органов с духовенством, для выработки мер по решению имеющихся в муниципальном районе "Дербентский район".

11 февраля в МКОУ СОШ №1 села Белиджи было проведено мероприятие "Терроризм и его последствия".

11 февраля в администрации села Аглоби состоялся круглый стол на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде».

11 марта 2016 года в администрации Дербентского района состоялась заседание Антитеррористической комиссии

15 марта  в селе Джемикент Дербентского района прошел круглый стол «Мы против террора»

16 марта в зале администрации Дербентского района состоялось первое в текущем году заседание комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность .

8 апреля в селе Татляр состоялось заседание антитеррористической комиссии Дербентского района. На заседании присутствовали члены АТК Гаджиалиев Ш.Г., Солтанахмедов М.С., директор школы села Татляр Гаджиев Н.А., директор СК Карадаглы Расулов Н.Н, заведующая ФАП села Татляр Айдемирова У.Ш., имам мечети села Татляр Магомедов М.М., депутаты села Татляр.

18 мая в администрации сельского поселения с. Рубас Дербентского района рабочей группой АТК  администрации Дербентского района состоялось встреча с активом с. Рубас, в котором приняли участие начальник отдела по антитеррористической работе Нежмутдин Алиев, глава сельского поселения с. Рубас Султанбек Хидирбеков,  ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев, Мевлан Султанахмедов, участковый инспектор с. Рубас  Амираслан Мамедбеков, председатель Совета имамов Адиль – Хаджи Каибов, директор СОШ с. Рубас Гаджикурбан Байрамбеков.

24 мая в здании СОШ с. Музаим Дербентского района состоялась встреча с преподавательским составом и учащимися старших классов на тему: «О профилактике терроризма и религиозного экстремизма». В мероприятиях присутствовали:

1.   Гусейнов В. А. –  зам. директора  СОШ с. Музаим  Дербентского района;

2.   Алиев Н. А. – начальник отдела по антитеррористической работе администрации  Дербентского  района;

3. Гаджалиев Ш. Г. – ведущий специалист отдела по антитеррористической работе администрации Дербентского  района.

В мероприятиях присутствовали – 55 учащихся старших классов.

26 мая 2016 г. по инициативе рабочей группы Антитеррористической комиссии Дербентского района  в СОШ  с. Уллу - Теркеме  Дербентского

района был проведен «круглый стол» на тему: «Молодёжь против экстремизма и терроризма»,  приуроченного к трагическим событиям  на посту ГАИ «Джемикентский».

27 мая 2016 г. в администрации сельского поселения  с. Белиджи  Дербентского района, составом рабочей группы АТК  Дербентского района было  проведено совещание с активом с. Белиджи.

9 октября 2016 года в Дербентском районе стартовала акция «Работайте братья»! таких поселениях как: пос. Мамедкала, пос. Белиджи Татляр и др. населенных пунктов.

14 октября 2016 года в администрации сельского поселения «Первомайское» состоялась совещание аппарата антитеррористической комиссии Дербентского района на тему: «О повышении эффективности профилактики терроризма и выполнения мероприятий предусмотренных «Комплексным планом противодействия идеологии экстремизма и терроризма на 2016 года».

Пункт 2. Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Дербентского района

Состояние исполнения: В настоящее время  целях обеспечения террористической безопасности муниципальных объектов на территории Дербентского района,  приняты неотложные меры  по: организации усиленной сторожевой охраны; установке приборов-камер видео-фото фиксации; регулярному обследованию прилегающей территории и помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов и вещей; выявлению подозрительных лиц пребывающих на территории объектов, особое внимание обращать на переносимую ими ручную кладь.

Пункт 3. Техногенные риски и природные катастрофы

Состояние исполнения: В настоящее время система оповещения населения Дербентского района организовано через каналы телевидения, мобильные телефоны и громкоговорящие связи. В то же время на территории района отсутствует оповещение населения через звуковые сирены. Для звукового оповещения населения планируем установить 20 сирен. На 2016 год решением собрания депутатов МО «Дербентский район» от 29.12.2015 г. № 5/3 предусмотрен резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС и создан резерв материальных ресурсов для хранения, использования и восполнения для ликвидации ЧС. Распоряжением Главы администрации от 03.02.2016 г. № 37 утвержден новый состав Комиссии по ЧС по обеспечению пожарной безопасности, на случай ЧС. Комиссия по ЧС проводит свою работу в

соответствии с положением и планом работы. Ежеквартально проводятся заседания комиссии, на которых обсуждаются вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МР «Дербентский район» В целях подготовки к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности на территории МР «Дербентский район» отделом ГО и ЧС совместно с главами поселений и заинтересованными службами района проводятся заблаговременные профилактические мероприятия в населенных пунктах Дербентского района.

Приоритетный проект «Человеческий капитал»

Под проект  Культура и культурная политика

18 марта на площадке администрации Дербентского района состоялось открытие пятого республиканского фестиваля Азербайджанской культуры "Севиндж" в рамках проведения праздника весны "Новруз". На площадке администрации района было праздничное убранство, где была представлена азербайджанская культура.

20.03 2016 г в с. Татляр  состоялось мероприятие, посвященное  празднованию Новруз Байрам организованное Управлением образования Дербентского района,  ансамбль народных инструментов межпоселенческого культурно досугоого центра  принял участие в концертной  программе, с  фольклорной композицией выступил детский коллектив ДШИ с. Татляр.

21.03. 2016 г  В актовом зале МЦБС прошло мероприятие посвященное 110 летию поэта Самеда Вургуна.  Власть поэта «Влюбленные в жизнь» книжные выставки, беседы, обзоры, литературно тематические вечера, посвященные 110 летию поэта Самеда Вургуна.

8 мая в селе Бильгади состоялось мероприятие посвященное 71-ой годовщине Победы над фашизмом.

18 мая в читальном зале  Межпоселенческой централизованной библиотечной системе  состоялся праздник  поэзии,  посвященный Дню Дагестанской поэзии,  который стал радостным событием  для всех почитателей  поэтического слова. В мероприятии приняли участие читатели библиотек района. 27 мая 2016 г. Центральная  районная библиотека отметила свой профессиональный праздник  «День российских библиотек».Был организован круглый стол  в библиотеке села  Верхний  Джалган по обмену  опытом, затем  состоялся культпоход   на природу.

16 августа в администрации Дербентского района провели совещание организационного комитета по проведению Общероссийского форума “Деревня-душа России”. На совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Билал Омаров, Глава Дербентского района Магомед Джелилов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Мусафенди Велимурадов, член Общественной Палаты РФ и РД Айгун Магомедов, ответственные лица и руководители участков, где будет проходить данный форум.

29 октября 2016 года Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках торжеств по случаю 95-летия образования Дербентского района посетил праздничные подворья в пос. Мамедкала на специально отведенной площадке, где развернулись 29 подворий (представляющих 27 сельских поселений и 2 городских округа), все желающие могли ознакомиться с сельскохозяйственной продукцией и изделиями народных художественных промыслов. Рамазан Абдулатипов высоко оценил работу мастеров, а также побеседовал с местными жителями. 
Обратившись к присутствующим с поздравлениями, Глава Дагестана отметил, что Дербентский район славен богатыми традиции и выдающимися людьми.

Под проект Образование

20 февраля на базе СОШ села Сабнова, Дербентского района прошло антитеррористическое мероприятие "Профилактика терроризма

25 февраля  2016 года  в читальном  зале районной библиотеки на очередном семинар -  совещании    работников  МЦБС прошло мероприятие, посвященное «Международному дню родного языка», которое  сопровождало красочно -   иллюстрованная книжная выставка. Открыла мероприятие директор районной библиотеки Амирбекова Самая, она рассказала о созвучии родных языков. Об истории возникновения праздника   ознакомила  заведующая отделом  обслуживания Айна Сеидова.

29 марта  в здании администрации Дербентского района состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений района, где были обсуждены итоги диагностического тестирования по русскому языку, математике и обществознанию, результаты мониторинга по русскому языку в 5-11 классах. На совещании приняли участие заместитель Главы администрации Фуад Шихиев, начальник РУО Дербентского района Мугутдин Кахриманов, председатель РК профсоюза работников образования Эльмира Курбанова и руководители общеобразовательных школ Дербентского района.

13 апреля в поселке Мамедкала Дербентского района открыли новое дошкольное образовательное учреждение «Сказка», благодаря которому около 40 детей получили возможность посещать детсад. На церемонии открытия присутствовали Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместители Главы Дербентского района Анвер Гаджимурадов и Фуад Шихиев.

30 апреля министр образования и науки РД Шахабас Шахов провел выездной прием граждан в администрации Дербентского района .

Традиционно большая часть вопросов касалась о строительстве новых образовательных учреждений в населенных пунктах, где число населения возрастает с каждым годом.

28 октября 2016 года на базе МКОУ «Рубасская СОШ» завершился второй тур муниципального этапа конкурса «Учитель года Дагестана-2017». Финалисты в этот день провели открытые уроки, мастер-классы. По итогам конкурса победителем стала учитель истории и обществознания гимназии поселка Мамедкала Мирзоева Вероника Нажмутдиновна. Второе место распределили между следующими учителями: Султанова Арзу Тагировна – учитель начальных классов СОШ №1 с. Белиджи; Алиева Тамила Тагировна – учитель русского языка и литературы СОШ с. Хазар. Третье место было распределено между учителями: Лачинова Жанна Сефихановна – учитель русского языка и литературы СОШ №3 пос. Белиджи; Махмудова Людмила Алибековна – учитель математики СОШ №1 п.Белиджи.

25 октября 2016 года  в Дербентском районе в Управление образования во исполнении приказа №2472-01/16 от 14 сентября 2016 года была проведена научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее!». Целью данной конференции является развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к исследовательской деятельности в науке, выявление способных и одаренных учащихся; вовлечение учащихся в научный поиск, стимулирование активного участия в научно исследовательской жизни страны; совершенствование работы по профессиональному самоопределению и ранней профессиональной ориентации учащихся. В работе конференции приняли участие двадцать школ, конкурсанты работали по восьми секциям.

В 2016 году введено и сдан среднее общеобразовательное учреждение в

с. Деличобан на 320 ученических мест.

В 2016 году сдан новый блок в детском саду  «Айгюнь» в с. Белиджи на 100 мест.

В 2016 году введено и сдан  дошкольное образовательное учреждение «Сказка» на 40 мест в пос. Мамедкала

По итогам полугодие  2016 года прошли курсы повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 12 воспитателей ДОУ.

По итогам 3-го квартал17 учителей русского языка и литературы прошли курсы повышения квалификации   с учетом современных требований в Дагестанском институте повышения квалификации.

Под проект Молодежный Дагестан.

Пункт (50)  Проект положения о проведении молодежного образовательного форума «Эффективный муниципалитет» разработано, проводиться согласование заинтересованными сторонами согласование . Проведено встречи молодежными советами с. Геджух, пос. Мамедкала Пос. Белиджи, с. Хазар, с. Кала, с. Нюгди  рассматривались вопросы выдвижения молодых

граждан в кандидаты в депутаты сел и поселков, профилактика наркомании и экстремизма среди молодежи, развитие спорта и многое др.

В с Падар в центре традиций народов России проведено районное мероприятие к  20 летию нападения банд формирований в город Кизляр и село Первомайское с участием ветеранов правоохранительных органов.

Разработан план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи Дербентского района.

Пункт ( 56) Разработан план по  профилактике  наркомании и табакокурения среди молодежи района, увеличилось число волонтеров против наркотиков.

В 15 февраля День вывода войск с Афганистана состоялось возложение цветов и митинг в парке Афганцев город Дербент, после 12.00 в пос.Белиджи в гимназии имени Героя Советского Союза Абаса Исрафилова состоялось торжественный митинг и возложение цветов к могиле Героя Советского Союза А. Исрафилова, всего участвовало около 600 человек, из них ветераны афганской войны 64 человек. В районе пошел спартакиада по военно- прикладным видам спорта, первый этап прошел в кадетском корпусе г. Дербента , где участвовали 12 команд, участников 80 человек.

24 мая в поселке Мамедкала прошел финал школьной лиги КВН. На мероприятии присутствовали Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместитель главы Фуад Шихиев, председатель Общественной Палаты Дербентского района Фатулла Футуллаев, депутат Госдумы Заур Аскендеров, представитель Дагестана в Республике Азербайджан Марат Аскендеров, директора школ и педагоги.

Под проект Спортивный Дагестан.

3 февраля в городе Чехов Московской области прошел 32-ой этап турнира "TIME to FIGHT" на фестивале боевых искусств "Союза Десантников

России" приуроченного Дню Защитника Отечества. Дербентский район представляли бойцы из бойцовского клуба "Крепость" села Хазар.

В соревнованиях приняли участие 52 команды из 22 городов России.

С 26 по 28 февраля в селе Бабаюрт Бабаюртовского района прошёл Чемпионат Республики Дагестан по тяжёлой атлетике, спортсмены ДЮСШ №4 села Чинар Дербентского района завоевали три золотые медали под руководством тренера- преподователя Этрафа Курбанова. Чемпионами стали Загиров Тофик 69 кг, Агагюлов Эмран 56 кг , и Авсетов Эльвин 77 кг.

С 14 по 25 марта 2016 года в городе Владимир, проходило первенство России среди юниоров по тяжелой атлетике. Серебро первенства завоевал уроженец села Сабнова 1998 года рождения Самедов Рагимхан.  Юный чемпион поднял штангу весом в  151 кг. В ближайшей перспективе Рагимхан планирует попасть на первенство России среди юношей, а дальше на первенство Европы.

С 26.03.2016 по 30.03.2016 года проходил Чемпионат Северо - Кавказкого Федерального Округа по Тяжёлой Атлетике среди мужчин и женщин городе Тырныауз Кабардино Балкарской Республики воспитанники ДЮСШ 4 села Чинар Дербентского района завоевали одно золото, и две бронзовые медали.

25 марта состоялся турнир по шашкам Дербентского района среди мужчин инвалидов по зрению. Чемпионы и призеры были награждены дипломами и денежными призами от Главы Дербентского района Магомеда Джелилова. "

С 15 по 17 апреля в городе Георгиевск Ставропольского края прошёл Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей 2003-2005 и 2006-2007 годов рождения, памяти мастера спорта СССР Амирбекова Абдулмугуда Абдулгамидовича.

28 апреля в городе Дербент состоялся зональный этап 7 республиканской спартакиады учителей южного территориального округа по следующим видам спорта: мужчины - волейбол, настольный теннис, шахматы и метание гири 16кг; женщины - волейбол, настольный теннис. Команда Дербентского

района заняла 1 общекомандное место: мужчины: волейбол-1 место, настольный теннис -3 место, шахматы-1 место, метание гири - 2 место; женщины: волейбол - 2 место, настольный теннис - 1 место, шашки - 1 место.

5 мая в посёлке Белиджи прошло первенство Дербентского района среди коллективов физкультуры , клубов ,ДЮСШ и средних школ по легкой атлетике и гиревому спорту на призы главы администрации Дербентского района Магомеда Джелилова.

28 октября 2016 года завершилось первенство по футболу среди учащихся юношей ДЮСШ, клубов, КФК Дербентского района, посвященное памяти Героя России Магомеда Нурбагандова. Финальные игры проходили на стадионе села Чинар. В игре за третье место победу одержала команда с села Берикей обыграв команду из посёлка Белиджи. А за звание чемпиона играли команды с села Чинар и Куллар.

30 октября  2016 года на базе ДЮСШ №4 села Чинар прошло первенство Дербентского района по дзюдо среди юношей 2005 - 2007 года рождения, посвященное 95-летию района

Под проект Здоровый Дагестан

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения.

Состояние исполнения: план 5 детей факт исполнения 5, 100%.

Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

Состояние исполнения: план 3542 факт исполнения 3752, 105%

Под проект» Социальная защита»

Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу и повышение  уровня занятости населения, проживающего на территории Дербентского района – 87 трудоустроенных;

- Организация проведения общественных работ – 273 человек;

- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время – 583 человек.

Принято постановление администрации МР «Дербентский  район» № 52 от 24.03.2015 г. «Об организации оплачиваемых общественных работ на территории МР «Дербентский  район» заключены 16 договоров.