Сетевой график

по реализации приоритетного проекта развития РД

"Безопасный Дагестан" МР «Дербентский район» на 2016 год.

| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
|  |  | % выполнения к месячному плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану. |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  |
| - Противодействие идеологии экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | Участие в реализации государственной программы Республики Дагестан «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма» на 2016год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением. |
| 1.1. | Проведение совещания с представителями имамов мечетей сельских и городских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение заседаний муниципальной антитеррористической комиссии в МО «Дербентский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оптимизировать работу по снятию с учета лиц, причастных к распространению идеологии экстремизма, но раскаявшихся или попавших на учет без достаточных оснований, а также изъявивших желание принять участие в мероприятиях по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Провести в муниципальном образовании полномасштабную работу по разъяснению населению ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ за содействие террористической деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: 4 февраля 2016 г. в" МКОУ СОШ №2 с. Белиджи" было проведено мероприятие "Мы против терроризма! Мы хотим мирной жизни!". На мероприятии приняли участие начальник РУО Кахриманов М.А., заместитель начальника РУО Гаджиев Н.Б., начальник отдела по антитеррористической работе Дербентского района Алиев Н.А., начальник отдела молодежной политики района Гаджиахмедов Р.Ф., руководитель отдела просвещения муфтията РД Рамазанов К.Н., представители погранзаставы "Хазар"- шефы школы, директора соседних школ, участники боевых действий, учащиеся и учителя школы, жители села. Мероприятие было подготовлено силами учителей школы Азизовой Б.Ш., Курбановой Г.Д., Гаджиевой З.М., Алиевой Т.А., Абдуризаевой Р.Н., Мамедовой Н.А., Раджабовой К.М. и другие. " 9 февраля в здании администрации Дербентского района состоялось совещание по вопросам взаимодействия муниципальных органов с духовенством, для выработки мер по решению имеющихся в муниципальном районе "Дербентский район". На совещании присутствовали заместители Главы муниципального района "Дербентский район" Садир Эмиргамзаев, Фуад Шихиев, Сейфедин Велибеков - начальник отдела по взаимодействию с государственными органами власти и муниципальными образованиями, Гюлахмед Маллаев - начальник информационного аналитического отдела, Магди - Хаджи Абидов представитель муфтията РД в Южном Дагестане, Адиль - Хаджи-председатель Совета имамов Дербентского района, главы сельских поселений, начальники отделов, управлений и служб администрации Дербентского района. 11 февраля в МКОУ СОШ №1 села Белиджи было проведено мероприятие "Терроризм и его последствия". На мероприятии присутствовали начальник РУО Мугутдин Кахриманов, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе - Шахбаз Гаджиалиев и Мевлан Султанахмедов, заместитель муфтия РД - Шагабитдин Керимов, заведующий отделом просвещения муфтията РД - Курбан Рамазанов, председатель Совета имамов Дербентского района - Адиль - хаджи Каибов, участковый села - Аслан Эседуллаев. 12 февраля в администрации села Аглоби состоялся круглый стол на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде». На мероприятии присутствовали начальник РУО Мугутдин Кахриманов, глава села Аглоби Марат Магомедагаев, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов, Амираслан Мамедбеков, педагоги школы и жители села. 11 марта 2016 года в администрации Дербентского района состоялась заседание Антитеррористической комиссии 15 марта в селе Джемикент Дербентского района прошел круглый стол «Мы против террора» 16 марта в зале администрации Дербентского района состоялось первое в текущем году заседание комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность 18 мая в администрации сельского поселения с. Рубас Дербентского района рабочей группой АТК администрации Дербентского района состоялось встреча с активом с. Рубас, в котором приняли участие начальник отдела по антитеррористической работе Нежмутдин Алиев, глава сельского поселения с. Рубас Султанбек Хидирбеков, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев, Мевлан Султанахмедов, участковый инспектор с. Рубас Амираслан Мамедбеков, председатель Совета имамов Адиль – Хаджи Каибов, директор СОШ с. Рубас Гаджикурбан Байрамбеков. 24 мая в здании СОШ с. Музаим Дербентского района состоялась встреча с преподавательским составом и учащимися старших классов на тему: «О профилактике терроризма и религиозного экстремизма». В мероприятиях присутствовали: 1. Гусейнов В. А. – зам. директора СОШ с. Музаим Дербентского района; 2. Алиев Н. А. – начальник отдела по антитеррористической работе администрации Дербентского района; 3. Гаджалиев Ш. Г. – ведущий специалист отдела по антитеррористической работе администрации Дербентского района. В мероприятиях присутствовали – 55 учащихся старших классов. 26 мая 2016 г. по инициативе рабочей группы Антитеррористической комиссии Дербентского района в СОШ с. Уллу - Теркеме Дербентского района был проведен «круглый стол» на тему: «Молодёжь против экстремизма и терроризма», приуроченного к трагическим событиям на посту ГАИ «Джемикентский». 27 мая 2016 г. в администрации сельского поселения с. Белиджи Дербентского района, составом рабочей группы АТК Дербентского района было проведено совещание с активом с. Белиджи. 9 октября 2016 года в Дербентском районе стартовала акция «Работайте братья»! таких поселениях как: пос. Мамедкала, пос. Белиджи Татляр и др. населенных пунктов. 14 октября 2016 года в администрации сельского поселения «Первомайское» состоялась совещание аппарата антитеррористической комиссии Дербентского района на тему: «О повышении эффективности профилактики терроризма и выполнения мероприятий предусмотренных «Комплексным планом противодействия идеологии экстремизма и терроризма на 2016 года». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (8) | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профилактика негативных проявлений в местах массового скопления людей |
| Комментарий: В настоящее время целях обеспечения террористической безопасности муниципальных объектов на территории Дербентского района, приняты неотложные меры по: организации усиленной сторожевой охраны; установке приборов-камер видео-фото фиксации; регулярному обследованию прилегающей территории и помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов и вещей; выявлению подозрительных лиц пребывающих на территории объектов, особое внимание обращать на переносимую ими ручную кладь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Техногенные риски и природные катастрофы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 (9) | Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы» государственной программы Республики Дагестан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан на 2014-2018 годы» (далее – Госпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от них, а также снижение основных показателей обстановки, касающихся пожаров |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Республике Дагестан на 2014-2017 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Дагестан на 2014-2018 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: В настоящее время система оповещения населения Дербентского района организовано через каналы телевидения, мобильные телефоны и громкоговорящие связи. В то же время на территории района отсутствует оповещение населения через звуковые сирены. Для звукового оповещения населения планируем установить 20 сирен. На 2016 год решением собрания депутатов МО «Дербентский район» от 29.12.2015 г. № 5/3 предусмотрен резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС и создан резерв материальных ресурсов для хранения, использования и восполнения для ликвидации ЧС. Распоряжением Главы администрации от 03.02.2016 г. № 37 утвержден новый состав Комиссии по ЧС по обеспечению пожарной безопасности, на случай ЧС. Комиссия по ЧС проводит свою работу в соответствии с положением и планом работы. Ежеквартально проводятся заседания комиссии, на которых обсуждаются вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МР «Дербентский район» В целях подготовки к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МР «Дербентский район» отделом ГО и ЧС совместно с главами поселений и заинтересованными службами района проводятся заблаговременные профилактические мероприятия в населенных пунктах Дербентского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 (13) | Мониторинг наркоситуации в РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление масштабов март распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского употребления в районе |
| 5.1 | Анализ наркоситуации в МО «Дербентский район». Проведение круглого стола с участием правоохранительных органов и городской Антинаркотической комиссии по монито-рингу наркоситуации на территории МО «Дербентский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение заседаний Антинаркотической комиссии в Дербентском район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (15) | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в Республике Дагестан на 2015–2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укрепление единства и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих республику, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений |
| 6.1 | Организовать проведение мониторинга с целью оценки межнациональных отношений в МО «Дербентский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (19) | Организация и проведение просветительских семинаров «Мирный Дагестан» в территориальных округах Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание эффективной системы просвещения граждан в сфере культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей республики |
| Комментарий: 12 февраля в администрации села Аглоби состоялся круглый стол на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде». На мероприятии присутствовали начальник РУО Мугутдин Кахриманов, глава села Аглоби Марат Магомедагаев, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Шахбаз Гаджиалиев и Мевлан Султанахмедов, Амираслан Мамедбеков, педагоги школы и жители села. «Нужно обеспечить наиболее подготовленными педагогами и специалистами работу по разъяснению проблемы терроризма и экстремизма в современном обществе. Целью подобных круглых столов является осознание угрозы которую несет в себе терроризм» - подчеркнул Шахбаз Гаджиалиев. За последние два года уровень террористической угрозы в республике и в муниципалитетах снизился благодаря взаимодействию духовенства, общественности, правоохранительных органов и власти. В своих выступлениях Глава Дербентского района Магомед Джелилов акцентирует свое внимание на популяризации подобных мероприятий. 6 мая по инициативе рабочей группы Антитеррористической комиссии Дербентского района в СОШ села Уллу - Теркеме Дербентского района был проведен «круглый стол» на тему: «Молодёжь против экстремизма и терроризма», приуроченного к трагическим событиям на посту ГАИ «Джемикентский». С приветственным словом выступил директор СОШ с. Уллу - Теркеме Исмаил Казиев, который поприветствовал гостей. Он отметил, что основа воспитания - семья. Надо родителям, школе и органам сплотиться и вести воспитательную работу совместно. В школе ведется по плану работа по противодействию терроризму и экстремизму. Проводятся беседы профилактические, просмотры видеофильмов, внеклассные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |