Сетевой график о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

«Человеческий капитал» в МО «Дербентский  район» на 2016год

|  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  |  |  | 26 |  | 27 |  |  | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Мероприятия | январь |  |  |  |  |  | февраль |  | март |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | 2016год |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  | П |  |  |  | Ф |  | П | Ф | П | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф | П |  |  |  | Ф |  | П |  |  | Ф |  |
|  |  |  | % вып к мес плану |  |  |  |  |  | % вып к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  |  |  | 26 |  | 27 |  |  | 28 | 29 |
|  | - КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (2) |  | Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доведение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры до значения целевого индикатора, установленного «дорожной картой» |
|  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (3) |  | Проведение мероприятий в рамках Года гор в Республике Дагестан: международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»; международного фестиваля традиционной народной культуры «Цамаури»; форума-фестиваля центров традиционной культуры народов России «Мой Дагестан»; фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие творчества и традиционной культуры горских народов как уникального нематериального наследия народов Дагестана, формирование единого культурного пространства |
| 2.1 |  | Фестиваль патриотической песни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: 19 февраля в Доме культуры с. Хазар состоялся первый этап районного фестиваля патриотической песни, посвященного Дню защитника Отечества и проводимого в рамках празднования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль организованный МКУК «Межпоселенческий культурно – досуговый центр» проходил при поддержке Администрации Дербентского района, отдела культуры, национальной политики и религии. 24 февраля в центре традиционной культуры народов России с. Падар состоялся второй этап районного фестиваля патриотической песни, посвященного Дню защитника Отечества и проводимого в рамках празднования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль организованный МКУК «Межпоселенческий культурно – досуговый центр» проходил при поддержке Администрации Дербентского района, отдела культуры, национальной политики и религии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Республиканский праздник азербайджанской культуры «Севиндж». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: 18 марта на площадке администрации Дербентского района состоялось открытие пятого республиканского фестиваля Азербайджанской культуры "Севиндж" в рамках проведения праздника весны "Новруз". На площадке администрации района было праздничное убранство, где была представлена азербайджанская культура. Гостей встречали музыкальные коллективы и воспитанники детских художественных школ поселка Мамедкала и села Геджух, которые представили своё искусство за мольбертами. Фольклорные коллективы и исполнители народных песен, хореографический коллектив Дворца детского творчества поселка Мамедкала, конкурсные работы детских школ искусств поселка Мамедкала и села Хазар, вокальная группа "Виктория" дербентского музыкального училища дали старт проведению праздников" Севиндж". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Республиканский азербайджанский праздник «Новруз байрам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: 20.03 2016 г в с. Татляр состоялось мероприятие, посвященное празднованию Новруз Байрам организованное Управлением образования Дербентского района, ансамбль народных инструментов межпоселенческого культурно досугово центра принял участие в концертной программе, с фольклорной композицией выступил детский коллектив ДШИ с. Татляр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятия проводимые отделом культуры нац. политики и религии (МКДЦ) МР « Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Комментарии: 18 мая в читальном зале Межпоселенческой централизованной библиотечной системе состоялся праздник поэзии, посвященный Дню Дагестанской поэзии, который стал радостным событием для всех почитателей поэтического слова. В мероприятии приняли участие читатели библиотек района. Комментарии: 27 мая 2016 г. Центральная районная библиотека отметила свой профессиональный праздник «День российских библиотек». Был организован круглый стол в библиотеке села Верхний Джалган по обмену опытом, затем состоялся культпоход на природу. 22 января в Центре традиционной культуры народов России в с. Падар состоялось мероприятие «Мы против террора», организованное Отделом культуры ( МКДЦ) и Управлением образования Дербентского района, посвященное 20- летию трагических событий в городе Кизляре и поселке Первомайское.. 15 02.2016 г в СДК СК Дербентского района состоялись встречи с воинами интернационалистами , была организована концертная программа.. 02.02.2016 г в СДК СК «День воинской славы России!» День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), встречи беседы с ветеранами ВОВ выступления худ. Коллективов прозвучали (песни военных лет).. 23 февраля в Дербентском районе завершились турнирные игры по волейболу и баскетболу, посвящённые Дню защитника Отечества. Игры проходили в селе Падар на базе спортивной школы. Для открытия мероприятия слово предоставили главе Дербентского района М.Х. Джелилову. Выступили звезды Дагестанской и районной эстрады, танцевальные ансамбли показали завораживающие дагестанские танцы подготовленные отделом культуры района.. 20 .02.2016 г в зале Администрации Дербентского района прошел концерт организованный Отделом культуры, национальной политики и религии посвященный Дню защитника отечества. 8 июля в Дербентском районе по традиции отметили Международный День Семьи. На торжественном празднике приняли участие Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместители Главы, начальники отделов и управлений, депутаты района, руководители образовательных учреждений и другие. “ Каждый человек связывает свое счастье, прежде всего с семьей, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Комментарии: 26-27 июля в нашей республике прошли мероприятия, посвященные Дню конституции РД. Активное участие приняли отдел культуры, национальной политики и религии Дербентского района , где представили Азербайджанское подворье. Самое яркое впечатление оставили маленькие художники детской художественной школы села Геджух Дербентского района и исполнители азербайджанских народных песен, а также фольклорный коллектив и ребята в национальных костюмах, которые угощали всех традиционными азербайджанскими сладостями. Комментарии: 26 июля во всех селах и поселках Дербентского района торжественно отметили День конституции РД. На мероприятиях присутствовали главы поселений, общественность и депутатский корпус. Комментарии: 11 июля работники Отдела культуры, национальной политики и религии (МКДЦ, МЦБС) выехали с оказанием практической и методической помощи в с. Нюгди, Белиджи, Рубас. Комментарии:16 июля работники Отдела культуры, национальной политики и религии Дербентского района приняли активное участие в субботнике на очистке территории с. Хазар. Комментарии:24 августа, в древнейшем городе России - Дербенте под эгидой Общественной палаты РФ состоялся форум «Деревня – душа России». Открывая пленарное заседание, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов тепло приветствовал гостей – представителей ряда регионов страны, членов Общественной палаты РФ. Глава республики отметил важность проведения форума на дербентской земле. Комментарии: В среду, 24 августа, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в торжественной обстановке открыл школу в селе Деличобан Дербентского района. В мероприятии также приняли участие Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместители Главы Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, главы сел и поселков района,члены Общественной палаты РФ, прибывшие в республику в связи с проведением форума «Деревня – душа России». Комментарии: 12 августа работники отдела культуры, национальной политики и религии дали большой концерт на стадионе села Чинар Дербентского района торжественно отметили День физкультурника. Также в этот день отмечается международный день молодежи.. |
| 2.5 |  | Мероприятия проводимые МЦБС, посвященные профессиональным праздникам, творчеству поэтов, писателей юбиляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарии: В связи с исполняющимся в январе 2016 года 80 – летием со дня рождения народного писателя Республики Дагестан Магомед–Расула Расуловича Расулова в читальном зале МКУК МЦБС МР « Дербентский район» 25 января 2016 года в 10:00 прошло мероприятие посвященное юбилею писателя Магомед–Расула Расуловича Расулова. Директор МЦБС Амирбекова С.А. поздравив всех участников присутствующих, ознакомила творчеством писателя. Зал был оформлен книжно – иллюстрированной выставкой, были выставлены следующие книги писателя «После свадьбы», «А жизнь не ждет», «Горная гвоздика», роман «Отец пророка». 15 02.2016 г в СБ МЦБС прошли встречи посвященные памяти воинов интернационалистов «Афганистан болит в душе». 02.02.2016 г в СБ МЦБС «День воинской славы России!» День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), встречи беседы с ветеранами ВОВ.- Оформит фото-стенды, альбомы.. 21.02.2016 г Международный день родного языка в зале МЦБС была оформлена книжная выставка, плакаты стенды были прочитаны стихи на родном. языке. |
|  | 3. Культура – детям Дагестана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ( 9) |  | Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям Дагестана» для обеспечения возможности полноценного показа и восприятия учащимися художественного продукта в соответствующей художественной атмосфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества через бесплатный абонемент |
| 3.1 |  | Культурный поход в театры Республики Дагестан с учащимися школ доп. Образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Проведение Всероссийских, Республиканских концертов на территории МР «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Республиканская передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» проходит с 25 апреля по 25 мая в администрации Дербентского района, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Фотовыставка проводится в центрах традиционной культуры народов России муниципальных образований республики министерством культуры, министерством печати и информации Дагестана, Республиканским Домом народного творчества МК РД. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» стартовала в январе 2016 года и за это время побывала в нескольких городах и районах Республики. На выставке представлены снимки с изображением трагических событий в Дагестане разных лет, последствий терактов, унесших сотни жизней детей и взрослых в Кизляре и селе Первомайском, Каспийске, Буйнакске, Махачкале, Ботлихском и Новолакском районах. Начальник отдела культуры, национальной политики и религии администрации Дербентского района Секина Сеидова отметила, что проект выставки принят по инициативе Главы республики Рамазана Абдулатипова. Фотовыставка направлена на воспитание патриотизма через призму важных событий. «Передвижная фотовыставка представлена сейчас в Дербентском районе. На ней представлены материалы с изображением трагических событий в Дагестане, ужасающие последствия террора, фотографии тех, кто мужественно боролся с бандитизмом. Благодаря этим фотографиям можно увидеть последствия террористических атак. Надеюсь, что наглядная информация об этих событиях предотвратит ненависть, насилие и терроризм. Выставка проводится в рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы»»- рассказала Секина Сеидова. С передвижной выставкой ознакомились жители в том числе учащиеся общеобразовательной школы Дербентского района, также посетители выставки ознакомились с литературой о трагедии терроризма. В течении месяца передвижная фотовыставка побывает во всех сельских поселениях Дербентского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: На основании Указа главы Дагестана Рамазана Абдулатипова «О праздновании 85-летия со дня рождения Мурада Магомедовича Кажлаева» В связи с этим 28.01.2016 г. в ДШИ № 2 с. Хазар был организован праздничный концерт, где воспитанники исполнили произведения Мурада Кажлаева. На мероприятия приняли участие начальник отдела культуры Сеидова С.Г., главный специалист отдела культуры Кичибеков М.К. и педагоги ДШИ № 2 с. Хазар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 (15) |  | Организация фестивалей народного творчества и традиционной культуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: фестиваль канатоходцев на территории крепости Нарын-Кала в г. Дербенте; фестивали русской народной культуры «Масленица», казачьей народной культуры «Слава казачья»; фестиваль песни «Мой бубен» памяти народной артистки Республики Дагестан, заслуженной артистки Российской Федерации Муи Гасановой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организация не менее 2 республиканских фестивалей народного творчества и традиционной культуры |
| 4.1 |  | Сохранение памятников и обелисков ВОВ на территории Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Участие детских коллективов и воспитанников школ искусств фестивалях и конкурсах посвященных празднованиям «Победы в ВОВ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Мероприятия посвященные 2000 –летию Дербента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Фестиваль «Мы ищем таланты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: 24 апреля в «Международный день солидарности молодёжи» проводятся молодёжные съезды, организовываются концерты, проводятся праздничные мероприятия. В преддверии этой календарной даты 20 апреля в с. Падар Межпоселенческим культурно – досуговым центром Отдела культуры, национальной политики и религии Дербентского района был организован и проведен праздничный концерт. Комментарии: 6 мая в селе Великент открыли отреставрированный памятник погибшим воинам Великой Отечественной Войны. На торжественном открытии присутствовали Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместители Главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, министр юстиции РД Ханлар Пашабеков, начальник финансового управления администрации Паша Алифханов, начальник КЦСОН Дербентского района Исамутдин Мурадов, начальник УСЗН Физули Муслимов, депутат Народного Собрания РД Рима Касимова Комментарии: 7 мая на территории Рукельской СОШ открыли новый памятник погибшим участникам в ВОВ. На праздничном мероприятии собралось очень много гостей среди которых были Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместители главы, руководители управлений и отделов района, главы сел и поселков района, директора МУПов, руководители образовательных учреждний и другие. Открыл мероприятие директор Рукельской СОШ Ядигар Мирзеханов Комментарии: 8 мая в селе Бильгади состоялось мероприятие посвященное 71-ой годовщине Победы над фашизмом. На мероприятии приняли участие Глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместитель главы Сеидмагомед Бабаев, председатель общественной палаты Фетулла Фатуллаев, начальник финансового управления Паша Алифханов, начальник РУО Мугутдин Кахриманов, директор ООО “Виноградарь” Яхья Гаджиев, депутат Народного Собрания РД Рима Касимова, директор СОШ №1 села Чинар Комментарии: 9 мая Торжественные мероприятие началось с памятника ВОВ села Чинар, где Глава Дербентского района выступил со словами поздравлений всех присутствующих с Великим Днем Победы! После возложения цветов к памятнику, руководитель района прошел к стадиону села Чинар торжественным шествием в сопровождении заместителей Главы, начальников управлений и отделов администрации, депутатов районного и сельских Собраний, общественников и руководителей образовательных учреждений! Тысячи людей собрались на стадионе села Чинар, чтоб принять участие в шествии “Бессмертного полка” в руках с фотографиями своих дедов-участников ВОВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 (16) |  | Проведение сводных отчетных концертов школ искусств муниципальных образований Республики Дагестан по итогам учебного года в Центрах традиционной культуры народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение не менее 4 сводных отчетных концертов, установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение уровня знаний обучающихся с программными требованиями |
| 5.1 |  | Проведение отчетных концертов детских школ искусств МР «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Проведение ежемесячных совещаний начальником отдела культуры, нац политики и религии с директора ДШИ, ДХШ . МР « Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Проведение ежемесячных семинарских занятий по эффективной организации и постановки работы сельских учреждений культуры.(МКДЦ, МЦБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: 14 Мая проведение отчетного концерта ДШИ №3 с. Татляр 20.Мая2016г Отчетные концерты ДШИ № 4 с. Геджух, ДШИ № 2 пос. Мамедкала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (17) |  | Учреждение 15 ежегодных премий Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана» за значительный вклад в сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобщение подрастающего поколения к исполнительству на народных инструментах, стимулирование, развитие и поддержка народного художественного творчества и традиционной культуры. Участники лауреаты премии «Душа Дагестан» |
|  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (18) |  | Материально-техническая поддержка центров традиционной культуры народов России в муниципальных образованиях Республики Дагестан на базе культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение центров традиционной культуры народов России необходимыми оборудованием и инструментами |
| 7.1 |  | Работа над улучшением материально – технической . базы учреждений культуры района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (19) |  | Реализация подпрограммы «Традиции Дагестана» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка специалистов по народным промыслам; оснащение мастерских современным оборудованием, разработка новых видов и улучшение качества изделий НХП; увеличение объема производства и сбыта производственных изделий НХП в пилотных поселениях республики. |
|  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСВЕЩЕНИЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 (20) |  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе за счет вариативных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение на 2 проц. доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование увеличение доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в том числе за счет вариативных форм дошкольного образования, на 20 проц. оказание государственной поддержки предпринимателям, организующим деятельность частных дошкольных организаций, посредством выделения беспроцентных кредитов, субсидий для увеличения доли воспитанников в частных дошкольных учреждениях – до 23 частных садов |
| 9.1 |  | строительство, зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комментарий |  |  | 13 апреля в поселке Мамедкала Дербентского района открыли новое дошкольное образовательное учреждение «Сказка», благодаря которому около 40 детей получили возможность посещать детсад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | создание дополнительных мест за счет реконструкции помещений дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комментарий |  |  | За с счет реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений с.Хазар и с.Уллутерекеме увеличилось доступность дошкольного образования на 25 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | увеличение доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования за счет вариативных форм дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комментарий |  |  | 30 апреля министр образования и науки РД Шахабас Шахов провел выездной прием граждан в администрации Дербентского района . Также приняли участие заместители главы Сеидмагомед Бабаев, Фуад Шихиев, начальник РУО Дербентского района Мугутдин Кахриманов, депутат Государственной Думы шестого созыва Гаджимет Сафаралиев. В ходе приема Шахабас Шахов дал исчерпывающие разъяснения по каждому обращению, а проблемы, решение которых требует дополнительного времени, министр печати и информации РД взяла на особый контроль. На прием обратились руководители образовательных учреждений района. Традиционно большая часть вопросов касалась о строительстве новых образовательных учреждений в населенных пунктах, где число населения возрастает с каждым годом. Шахабас Шахов рассказал, что такие приемы проходят по поручению Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова с целью более подробного и объективного изучения состояния дел на местах и для более активного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. В ходе приема было принято 5 записавшихся человек, также приняты и другие жители района по личным вопросам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | оказание поддержки предпринимателям, организующим деятельность частных до-школьных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 (21) |  | Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доведение доли прошедших повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС до 100 проц. |
| Комментарий |  |  |  |  | В мая месяце прошли курсы повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 12 воспитателей ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 (22) |  | Мероприятия по ликвидации трехсменного режима обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую смену |
| 11.1 |  | Провести анализ, количество школ, работающих в трехсменном режиме, двухсменном режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | строительство зданий общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 (23) |  | Расширение инфраструктуры семейного и детского досуга, отдыха и быта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение охвата детей оздоровительными лагерями и центрами семейного досуга |
| 12.1 |  | Анализ существующего положения дел в данном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Информационные технологии в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 (24) |  | Повышение квалификации преподавательских кадров в рамках проекта «Школа будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации преподавателей по использованию современного электронного образовательного контента |
| Комментарий |  |  |  |  | По Дербентскому району проект «Школа будущего» включена МБОУ «Гимназия п. Мамедкала» 4 учителя этой школы прошли курсы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 (27) |  | Обеспечение доступом к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение охвата доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Языки народов Дагестана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 (36) |  | Реализация мероприятий по популяризации знания родных языков в рамках государственной программы Республики Дагестан «Изучение языков народов Дагестана на 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение интереса к изучению родных языков, выявление и поддержка творчески работающих учителей и их материальное стимулирование увеличения доли изучающих родные языки в городских школах на 2 проц. |
| Комментарий |  |  |  |  | В мае месяце проведен районный конкурс стихов на родных языках «Знатоки родного языка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Проведение конкурс-фестиваля стихов, песен, учительских и ученических коллективов «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, не молиться, тебя ль не любить…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | Проведение районного конкурса учащихся 8-11 классов на лучшее сочинение, посвященное творчеству Р. Гамзатова на родном языке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  | Проведение конкурса исполнителей стихотворений дагестанских авторов на родных языках: «Лучший знаток родного языка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 |  | Проведение конкурса среди педагогов родных языков ОУ «Лучший учитель родного языка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  | 25 февраля 2016 года в читальном зале районной библиотеки на очередном семинар - совещании работников МЦБС прошло мероприятие, посвященное «Международному дню родного языка», которое сопровождало красочно - иллюстрованная книжная выставка. Открыла мероприятие директор районной библиотеки Амирбекова Самая, она рассказала о созвучии родных языков. Об истории возникновения праздника ознакомила заведующая отделом обслуживания Айна Сеидова. Затем читатели – пользователи сельских библиотек прочитали стихи дагестанских писателей и поэтов на родных языках (азербайджанском, лезгинском, даргинском, табасаранском, аварском, агульском). 21 апреля на базе МКОУ «Геджухская СОШ» провели семинар-совещание с организаторами пункта 133 поселка Хазар. Семинар-совещание было проведено в целях организованного, прозрачного, честного проведения государственной итоговой аттестации. Руководитель ППЭ-133 Икрам Бебетов ознакомил участников семинара-совещания с презентацией «Обеспечение качественной подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА, для повышения объективности и качества ее проведения», в котором обратил внимание организаторов на нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственной итоговой аттестации, организацию и проведение ГИА, аспекты этики и решения конфликтных ситуаций, типичные нарушениях в проведении ЕГЭ, которые не должны быть допущены во время проведения выпускных экзаменов по итогам 2015-2016 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Русскоязычный Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 (38) |  | Участие в реализация мероприятий по популяризации знания русского языка в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление и развитие у учащихся творческих способностей выявление лучших учителей русского языка и литературы республики, обобщение и распространение опыта их работы, поддержка и поощрение творчески работающих учителей, обобщение и распространение опыта их работы увеличение доли выпускников, допущенных к ГИА по результатам итогового сочинения увеличение доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ |
| 16.1 |  | Проведение районной олимпиады по русскому языку учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | Районная олимпиада учителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Согласно приказу №29 от 10 марта 2016 года по Дербентскому РУО 16-17 марта 2016г. провели муниципальный этап конкурса "Ученик года" среди учащихся общеобразовательных школ Дербентского района . Открыл конкурс начальник управления образования Мугутдин Кахриманов , пожелав участникам конкурса удачи , успехов и дальнейшего роста в становлении как личности . В конкурсе приняли участие 25 образовательных учреждений района. Конкурсанты с достоинством прошли 2 этапа конкурса , который состоял из следующих заданий : Самопрезентация , Красноречие , Мастер класс и Концертный номер. По итогам двух туров жюри присудило. 1 место - Исаев Шамиль Рубасская СОШ, 2 место - Гасанов Расул - СОШ №2 пос.Мамедкала, 2 место - Расулова Гюльчохра Чинарская СОШ №2, 3 место - Керимханова Фатима - гимназия пос.Мамедкала, 3 место - Абдуризаев Беслан СОШ №2 с.Белиджи, 3 место - Исрафилов Магомед - Падарская СОШ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 |  | Семинар для филологов «Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий 29 марта в здании администрации Дербентского района состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений района, где были обсуждены итоги диагностического тестирования по русскому языку, математике и обществознанию, результаты мониторинга по русскому языку в 5-11 классах. На совещании приняли участие заместитель Главы администрации Фуад Шихиев, начальник РУО Дербентского района Мугутдин Кахриманов, председатель РК профсоюза работников образования Эльмира Курбанова и руководители общеобразовательных школ Дербентского района. Фуад Шихиев поднял вопрос о проведении аттестации руководителей УО на соответствие занимаемой должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 (39) |  | Анализ потребности в педагогических работниках – учителях русского языка и литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли укомплектованности учителей русского языка и литературы в образовательных учреждениях на 100 проц. |
| Комментарий |  |  |  |  | 13 апреля в СОШ села Геджух состоялся семинар учителей математики и физики. На мероприятии приняли участие заместитель Главы администрации Дербентского района Фуад Шихиев, председатель общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев, генеральный директор ООО “ДЗИВ-2” Загид Садыков, глава администрации села Геджух Низам Алиев, начальник РУО Мугутдин Кахриманов, директор Геджухской СОШ Икрам Бебетов, специалисты РУО, педагоги районных образовательных учреждений. Данный семинар был приурочен к прошедшему дню космонавтики. На мероприятии присутствовали педагоги из 30 СОШ района. К данному семинару генеральный директор ООО ДЗИВ Магомед Садуллаев подарил школе комплект интерактивного оборудования на 1 кабинет, куда вошли 25 ноутбуков и интерактивная доска. Открыл семинар заместитель главы Фуад Шихиев подчеркнув, что сегодня стране не хватает специалистов именно инженерной направленности при избытке юристов и экономистов. А эти профессии подразумевают хорошее знание математики и физики. Математике должны учить в школе еще с той целью, чтобы познания, здесь приобретаемые, были достаточными для обыкновенных потребностей в жизни. Использование интерактивных средств обучения делает процесс более наглядным, понятным и интересным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 (40) |  | Повышение квалификации учителей русского языка и литературы образовательных организаций Республики Дагестан с учетом современных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли учителей русского языка, прошедших курсы повышения квалификации, на 500 чел. |
| Комментарий |  |  |  |  | По итогам 1-го квартал17 учителей русского языка и литературы прошли курсы повышения квалификации с учетом современных требований в Дагестанском институте повышения квалификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Англоязычный Дагестан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (41) |  | Популяризация знания английского языка в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление лучших учителей английского языка в Республике Дагестан; выявление педагогов, занимающихся освоением и применением интерактивных средств обучения в педагогической практике, активным поиском педагогических методов и форм обучения; повышение квалификации 50 учителей английского языка |
| Комментарий |  |  |  |  | 18 мая на базе МБОУ «Гимназия п. Белиджи» проведен семинар учителей английского языка. Семинар проводился в целях популяризации знания английского языка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 (43) |  | Анализ потребности в педагогических работниках по иностранным языкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами в разрезе МО на 77 ставок |
| Комментарий |  |  |  |  | Во всех школах района обеспечена потребность педагогических работниках по иностранным языкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 (44) |  | Мониторинг владения иностранными языками учащимися школ районов в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | определение динамики результативности учащихся общеобразовательных организаций в разрезе МО |
| Комментарий |  |  |  |  | В пяти школах района проведен мониторинг владения английским языком .В мае проведен мониторинг качества знаний английского языка в средних школа п. Белиджи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Ислам и просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 (48) |  | Проведение семинаров-совещаний (круглых столов) с представителями религиозных организаций и религиозных учебных заведений на территории МО по вопросам государственно-конфессионального взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня взаимодействия Дагкомрелигии с муниципальными образованиями республики в вопросах государственно-конфессиональных отношений; методическая помощь МО в вопросах взаимодействия с религиозными объединениями и т.д |
| Комментарий |  |  |  |  | 20 февраля на базе СОШ села Сабнова, Дербентского района прошло антитеррористическое мероприятие "Профилактика терроризма". На мероприятии приняли участие начальник РУО Мугутдин Кахриманов, председатель общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев, начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, педагогический коллектив и другие. Учащиеся школы через чтение стихов и демонстрацией инсценировок показали свое негативное отношение к любым проявлениям терроризма и экстремизма. Как подчеркнул Мугутдин Кахриманов " Cовсем недавно на Джемикентском посту, находящийся по федеральной трассе был совершен чудовищный террористический акт, который унес жизни совсем не повинных людей. Сегодня от подобных террористических актов страдают все страны, мы должны понять, что единым усилием общественности, образования, правоохранительных органов и духовенства мы должны побороть это зло, которое распространилось по всей земле. Очень важно отметить систематическую организацию подобных мероприятий, чтоб уберечь молодое поколение от этой чуждой для нашего общества болезни " - обратился Мугутдин Кахриманов. В начале мероприятия все присутствующие почтили память минутой молчания о жертвах на Джемикентском посту. Что представляет собой терроризм, как явление? Слово "террор" произошло из латинского языка: terror – страх, ужас. Любые действия террориста всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу. Главная цель любого террориста – это запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, наведение ужаса. В основе терроризма – человеконенавистническая психология, ненависть человека к человеку, человека к человечеству. В завершении события школьники сделали памятное фото с гостями мероприятия. 29 апреля в СОШ села Рубас провели мероприятие «Мы против террора!». На мероприятии приняли участие начальник РУО Мугутдин Кахриманов, начальник отдела по антитеррористической рабете Нежмутдин Алиев, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних Эфендиева Гюльханум, начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, директор школы Гаджикурбан Байрамбегов, педагоги и учащиеся школы. Организатором мероприятия выступило руководство образовательного учреждения в лице заместителя директора школы по воспитательной работе Наргиз Магомедовой. «Терроризм – страшная беда современности, борьба с которым – одна из приоритетных задач общества. Терроризм – это явление, не свойственное Дагестану, где испокон веков в мире и согласии проживают представители различных национальностей и вероисповеданий. Это явление, которое пришло к нам извне и которое мы должны уничтожить. Террористы хотят посеять в республике хаос, приходят в селения ночью, убивают своих односельчан. И сегодня мы должны не просто вести пропаганду в учебных заведениях, но и объяснять, что экстремисты пытаются толкнуть нас на ложный путь, в том числе и прикрываясь религией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 (49) |  | Проведение республиканского конкурса молодежных IT-проектов «DagITstan» Участие в республиканском конкурсе молодежных IT-проектов «DagITstan» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление и поддержка талантливой молодежи, работающей в IT-сфере, выявление проектов, имеющих перспективы применения в бизнесе операторов связи Республика Дагестан. Повышение мотивации молодых специалистов, занятых созданием программного продукта в области информационных технологий, создание среды для общения, обмена опытом и развития информационных технологий, возможность победителям конкурса стать резидентами бизнес-инкубатора, поддержка и финансирование 7 проектов-победителей конкурса. Охват молодых специалистов в области IT-технологий в муниципальных образованиях Республики Дагестан в количестве 100 человек |
| 23.1 |  | Размещение информации о проведении конкурса молодежных IT-проектов «DagITstan» в СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 |  | Рассылка положения о конкурсе в высшие учебные заведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 |  | Организация работы Школы по проведению семинаров-тренингов с молодежью вузов и ссузов по подготовке IT-проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 |  | Прием заявок от участников конкурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 |  | Защита проектов в бизнес - инкубаторе «Пери-Инновация» ДГТУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 (50) |  | Молодежный образовательный форум «Эффективный муниципалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка и реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных территорий |
| 24.1 |  | Создание оргкомитета форума Подготовка образовательной программы форума по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 |  | Утверждение состава тренеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 |  | Размещение информации в СМИ о проведении форума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 |  | Приглашение участников форума на муницип. форум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 |  | Проведение форума муницип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6 |  | Отбор лучших проектов для участия в республиканском форуме «Эффективный муниципалитет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.7 |  | Участие в республиканском форуме «Эффективный муниципалитет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Проект положения о проведении молодежного образовательного форума «Эффективный муниципалитет» разработано, проводиться согласование заинтересованными сторонами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике, реализации общественно полезных, социально значимых инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 (51) |  | Реализация проекта «Школа молодого управленца» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие слушателей, прошедших курс «Школы молодого управленца». Пополнение кадрового резерва Главы Республики Дагестан не менее 40 участниками проекта «Школа молодого управленца» |
| 25.1 |  | Участие в семинарах тренингах по различным направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 |  | Итоговый семинар тренинг с подведением итогов реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 |  | Вручение сертификатов участникам проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Накануне празднования 71-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией, 29 апреля, в Дербентском районе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Организатором акции выступил начальник отдела по делам молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов. Целью данной акции является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Акция проходила в поселке Мамедкала и собрала около 40 волонтеров. Волонтеры шествовали по улицам поселка, поздравляли жителей поселка с предстоящим праздником, раздавали Символ Победы-Георгиевские ленточки. «Георгиевская лента – это символ победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ее должен с гордостью носить и бережно хранить каждый гражданин России. Мы должны чтить память дедов и отцов, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне за светлое будущее потомков, быть достойными гражданами своей Отчизны. Цвета ленты – черный и оранжевый, означают «дым и пламень» и являются знаком доблести российских воинов на поле боя»- отметил Рафиль Гаджиахмедов. Прохожие, которые стали обладателями символа Победы, благодарили молодых людей за георгиевскую ленточку и хвалили их за то, что они своими действия пробуждают в людях чувство патриотизма, напоминают людям о важности такого события, как 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 (52) |  | Форум «Молодой заводчанин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодежи промышленных предприятий |
| 26.1 |  | Подача заявок на участие в форуме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 (53) |  | Реализация федеральной программы «Ты – предприниматель» в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждане в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий программы граждане в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение в рамках программы |
| 27.1 |  | Проведение обучающих семинаров по популяризации предпринимательства среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 |  | Разработка и реализация муниципального образовательного проекта по формированию предпринимательской молодежной среды «Бизнес-турбо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Федеральная программа «Ты предприниматель» роздано в молодежные советы сел и поселков района на стадии ознакомления и изучения. 09 февраля состоялось встреча лидера регионального союза сельской молодежи России в Дербентском районе Ходжаева Р.З. с молодежью села Геджух , в ходе встречи был показан видео ролик проекта «Мы выбираем профессию», где доступно были объяснены преимущества аграрных профессий. Участников 50 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Совершенствование системы патриотического воспитания. Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 (54) |  | Проведение Парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы», посвященный Победе в ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участие представителей муниципальных образований Республики Дагестан, патриотических клубов и объединений в параде Победы на центральной площади в г. Махачкале (10 000 чел.) |
|  |  | Участие в Параде детских и молодежных объединений «Наследники Победы» к 70-летию Победы в ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | Размещение информации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 |  | Рассылка писем в образовательные учреждения, детские и молодежные общественные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 |  | Подготовка единой формы и атрибутики для делегации молодежи г. Махачкалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 |  | Участие в Параде «Наследники Победы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: 9 мая Торжественные мероприятие началось с памятника ВОВ села Чинар, где Глава Дербентского района выступил со словами поздравлений всех присутствующих с Великим Днем Победы! После возложения цветов к памятнику, руководитель района прошел к стадиону села Чинар торжественным шествием в сопровождении заместителей Главы, начальников управлений и отделов администрации, депутатов районного и сельских Собраний, общественников и руководителей образовательных учреждений! Тысячи людей собрались на стадионе села Чинар, чтоб принять участие в шествии “Бессмертного полка” в руках с фотографиями своих дедов-участников ВОВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 (55) |  | Просветительский проект «Мирный Дагестан», направленный на профилактику радикализации молодежи и ознакомление с основами духовно-нравственной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей республики. Охват населения |
| 29.1 |  | Составление графика проведения цикла бесед в школах, ссузах и вузах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 |  | Формирование лекторской групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3 |  | Рассылка писем в образовательные учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4 |  | Подготовка раздаточного материала (брошюры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5 |  | Подготовка видеороликов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комментарий: Во всех образовательных учреждениях района прошли классные часы к 20 летию нападения банд формирований в город Кизляр и село Первомайское. В с Падар в центре традиций народов России проведено районное мероприятие к 20 летию нападения банд формирований в город Кизляр и село Первомайское с участием ветеранов правоохранительных органов. Разработан план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи Дербентского района. 7 июня в администрации Дербентского района отметили День молодежи. На красочном мероприятии приняли участие Глава Дербентского района Магомед Джелилов, военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиль Кулиев, заместители Главы, начальники управлений и отделов, руководители образовательных учреждений, а также представители молодежных организаций района. “Дорогие друзья, я хочу всех Вас поздравить с днем молодежи! По традиции люди разных поколений отмечают этот праздник с особым настроением. В этот день каждый из нас, забывая о своем возрасте, ощущает свою причастность ко времени мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, стремления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями. День молодежи – праздник дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (56) |  | Профилактика асоциальных проявлений и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и выработке в молодежной среде устойчивых механизмов неприятия к употреблению наркотиков; пропаганда здорового образа жизни; активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде посредством создания и расширения молодежного волонтерского антинаркотического движения и индивидуальной помощи посредством методики «равный – равному» |
|  | Комментарий: Разработан план по профилактике наркомании и табакокурения среди молодежи района, увеличилось число волонтеров против наркотиков. 6(55) провели мероприятия 27 – летию вывода войск с Афганистана, встречи молодежи с ветеранами афганцами, в общеобразовательных школах с.Геджух, СОШ№ с.Чинар, с.Татляр, с.Хазар и др.. общий охват молодежи около 1500 человек, ветеранов интернационалистов 85. В 15 февраля День вывода войск с Афганистана состоялось возложение цветов и митинг в парке Афганцев город Дербент, после 12.00 в пос.Белиджи в гимназии имени Героя Советского Союза Абаса Исрафилова состоялось торжественный митинг и возложение цветов к могиле Героя Советского Союза А.Исрафилова, всего участвовало около 600 человек, из них ветераны афганской войны 64 человек. В районе пошел спартакиада по военно прикладным видам спорта, первый этап прошел в кадетском корпусе г.Дербента , где участвовали 12 команд, участников 80человек. 8(56) По профилактике экстремизма и терроризма провели мероприятия с участием духовенства, отдела по противодействию экстремизма и терроризма, СОШ.№1 и СОШ №2 с.Белиджи, гимназии пос.Белиджи, СОШ с.Аглоби, гимназии пос. Мамедкала, СОШ с. Геджух , участвовало около 1200 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. ЗДОРОВЫЙ ДАГЕСТАН Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 (58) |  | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала ЛПУ; улучшение медицинского обслуживания в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прохождение специалистами медицинских организаций обучения современным методикам диагностики и лечения предоставление единовременных выплат молодым специалистам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Республики Дагестан |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 (64) |  | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий |
| 32.1 |  | Проведение диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 |  | Подведение итогов диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 |  | Определение количества детей-сирот, подлежащих диспансеризации на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения. Состояние исполнения: план 5 детей факт исполнения 5, 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 (65) |  | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |
| 33.1 |  | Проведение диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 |  | Подведение итогов диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 |  | Определения подлежащего диспансеризации контингента населения на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» Состояние исполнения: план 3542 факт исполнения 3752, 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 (66) |  | Неонатальный скрининг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 (68) |  | Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. СПОРТИВНЫЙ ДАГЕСТАН Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 (77) |  | Организация и проведение республиканских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, до 30,0 процента от общей численности населения |
| 36.1 |  | Проведение Республиканских соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 |  | Количество участников Республиканских соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  | 3 февраля в городе Чехов Московской области прошел 32-ой этап турнира "TIME to FIGHT" на фестивале боевых искусств "Союза Десантников России" приуроченного Дню Защитника Отечества. Дербентский район представляли бойцы из бойцовского клуба "Крепость" села Хазар. В соревнованиях приняли участие 52 команды из 22 городов России. В сложных боях спортсмены из Дербентского района заняли следующие места : Курбанисмаилов Рамазан в разделе "Tactical wrestling" - 1 место, Абдуллаев Ахмад в разделе "Mixed martial arts" - 1место, Касумов Мурад в разделе "Mixed martial arts" - 2 место, Курбанисмаилов Руслан в разделе " Tactical wrestling" - 2 место, тем самым заработав 2 золотые и 2 серебряные медали. Турнир проходит в формате открытого ринга, бойцы проводят по одному бою в разделе. Пары подбираются по одному весу +- разбежка в весе по договорённости с представителем, тренером или участником. Поединок проводится в защитной экипировке! Победители награждаются фирменными медалями Турнира «TIME to FIGHT» и грамотами, проигравшие дипломом участника Турнира. Результаты поединков (+2 – ничья,+3 – победа, +1 – поражение) – заносятся в рейтинг Турнира. С 26 по 28 февраля в селе Бабаюрт Бабаюртовского района прошёл Чемпионат Республики Дагестан по тяжёлой атлетике, спортсмены ДЮСШ №4 села Чинар Дербентского района завоевали три золотые медали под руководством тренера- преподователя Этрафа Курбанова. Чемпионами стали Загиров Тофик 69 кг, Агагюлов Эмран 56 кг , и Авсетов Эльвин 77 кг. Все трое Чемпиона примут участие Чемпионе СКФО который пройдёт в Марте месяце городе Тырныауз Кабардино Балкарской Республики. С 14 по 25 марта 2016 года в городе Владимир, проходило первенство России среди юниоров по тяжелой атлетике. Серебро первенства завоевал уроженец села Сабнова 1998 года рождения Самедов Рагимхан. Юный чемпион поднял штангу весом в 151 кг. В ближайшей перспективе Рагимхан планирует попасть на первенство России среди юношей, а дальше на первенство Европы. Среди родственников Рагимхана Самедова, есть также родной дядя который был участником Олимпийских игр 2004 года в Афинах. С 26.03.2016 по 30.03.2016 года проходит Чемпионат Северо - Кавказкого Федерального Округа по Тяжёлой Атлетике среди мужчин и женщин городе Тырныауз Кабардино Балкарской Республики воспитанники ДЮСШ 4 села Чинар Дербентского района завоевали одно золото, и две бронзовые медали. Чемпионом в весовой категории в 56 килограмм стал Агагюлов Эмран с результатом в сумме двоеборья 190 килограмм, бронзовыми призерами Чемпионата стали Тофик Загиров в весовой категории 69 килограмм, и Эльвин Авсетов в весовой категории 77 килограмм. Все трое спортсмена тренируются под руководством тренера преподавателя Этрафа Курбанова. Желаем удачного выступления нашим спортсменам на Чемпионате России. 25 марта состоялся турнир по шашкам Дербентского района среди мужчин инвалидов по зрению. Чемпионы и призеры были награждены дипломами и денежными призами от Главы Дербентского района Магомеда Джелилова. " Подобные спортивные мероприятия способствуют расширению интеллектуальных, творческих и физических возможностей инвалидов по зрению, накоплению современного опыта межличностного общения, формированию личности, активному участию в спортивной и культурной жизни общества. С 15 по 17 апреля в городе Георгиевск Ставропольского края прошёл Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей 2003-2005 и 2006-2007 годов рождения, памяти мастера спорта СССР Амирбекова Абдулмугуда Абдулгамидовича. Дербентский район представили дзюдоисты ДЮСШ 4 села Чинар, по итогам первенства весовой категории 50 кг. Второе место занял Османов Саид, и третье место в этой же весовой категории занял Кадиев Шамиль, в весовой категории +50 кг., бронзовым призёром стал Ибрагимов Ибрагим. Все призеры тренируются в Чинарской спортивной школе , под руководством тренеров преподавателей Азада Герейханова - заслуженного работника физической культуры Российской Федерации ' , и мастера спорта СССР Меликово Рафика Галимовича, и мастера спорта России по Дзюдо и Самбо Герейханова Романа Азадовича. С 23 по 24 апреля в Махачкале в здании Дагестанского Государственного Педагогического Университета прошел турнир Чемпионата Дагестана по панкратиону. Дербентский район представляли бойцы из клуба “Крепость” села Хазар. По итогам турнира спортсмены Сулейманов Шамиль и Касумов Мурад заняли два вторых места. Гостями турнира были Рамазан Эмеев, Султан Ибрагимов, Магомед Маликов. Далее, бойцы клуба “Крепость” будут участвовать в турнире СКФО по панкратиону, который пройдет также в Махачкале с 7 по 8 мая. 28 апреля в городе Дербент состоялся зональный этап 7 республиканской спартакиады учителей южного территориального округа по следующим видам спорта: мужчины - волейбол, настольный теннис, шахматы и метание гири 16кг; женщины - волейбол, настольный теннис. Команда Дербентского района заняла 1 общекомандное место: мужчины: волейбол-1 место, настольный теннис -3 место, шахматы-1 место, метание гири - 2 место; женщины: волейбол - 2 место, настольный теннис - 1 место, шашки - 1 место. Команде Дербентского района были вручены кубок, грамота за первое место и медаль. Команда нашего района вышла в финал, который состоится в городе Махачкала. 5 мая в посёлке Белиджи прошло первенство Дербентского района среди коллективов физкультуры , клубов ,ДЮСШ и средних школ по легкой атлетике и гиревому спорту на призы главы администрации Дербентского района Магомеда Джелилова. В мероприятии принял участие начальник РУО Мугутдин Кахриманов, начальник отдела по физической культуре Абубекр Хан-Магомедов, директор СОШ №4 Радик Апаев, который был главным судьей первенства. Массовое мероприятие было посвящено празднику 9 мая и было исполнено в лучших традициях Дербентского района. В перерыве между утренней и вечерней частью было проведено открытие соревнования 11 мая на стадионе «Труд» города Дагестанские Огни прошел зональный этап военно-спортивной игры "Победа " среди учащихся 7-9 классов, посвящённой 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. На соревнованиях приняли участие 6 команд с районов и городов республики Дагестан. Соревнования разделилось и проходило в 8 этапах: "Визитка", "Если ты остался один на один с пострадавшим", "Статен в строю, силён в бою», «Защитник Отечества ","России верные сыны ","Командир шагает впереди ","Снайпер ","Вперёд, юнармейцы". Сборную команду Дербентского района представляла СОШ села Татляр и заняла второе место. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 (78) |  | Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждениях и организациях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному двигательному режиму всех категорий и групп населения |
| 37.1 |  | Создание центров тестирования в МО районов и городских округов для организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  | В рамках Организационно-экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждениях и организациях в пос. Мамедкала открыт муниципальный центр тестирования на базе МКОУ ДО Мамедкалинская ДЮСШ. Директором назначен Ибрагимов Имамутдин Ильясович. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДОСТУПНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 (79) |  | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения _____ приоритетных объектов |
| 38.1 |  | Актуализация совместно с местной Комиссией по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения перечня приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры и их паспортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 |  | Подготовка при участии Комиссии реестра объектов социальной инфраструктуры, запланированных для адаптации для инвалидов и других МГН, с последующим его представлением в Минтруд РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3 |  | Утверждение муниципальной целевой программы по созданию для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды жизнедеятельности на 2016 год, разработанной на основе государственной программы РД «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4 |  | Представление (по запросу) в ответственные республиканские органы исполнительной власти выписки из бюджета муниципального образования, содержащей сведения о наличии в бюджете муниципального образования на 2016 год средств, предусмотренных на реализацию мероприятий целевой программы муниципального образования по созданию для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5 |  | Заключение соглашения с органами исполнительной власти РД об участии в реализации мероприятий государственной программы РД «Доступная среда» по адаптации социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.6 |  | Осуществление закупок соответствующих товаров и работ в установленном законодательством порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.7 |  | Адаптация объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.8 |  | Проведение местной Комиссией по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения обследований оборудованных объектов с составлением соответствующего акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.9 |  | Предоставление информации о ходе выполнения мероприятий пункта хх (79) настоящего сетевого графика в Минтруд РД ежеквартально до 5 числа апреля июля, октября и 20 числа декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Занятость и социальная поддержка населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 (80) |  | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу. Обеспечение привлечения безработных граждан к участию в оплачиваемых общественных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень регистрируемой безработицы не выше 2,3 процента к численности экономически активного населения РД. Повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, – до 83,0 процента. Снижение доли безработных граждан, ищущих работу восемь и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, – до 5,0 процента |
| 39.1 |  | Принятие муниципального нормативного правового акта (постановление, распоряжение) об организации общественных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  | Обеспечение заключения договоров между работодателями и центрами занятости населения о привлечении состоящих на учете в органах службы занятости населения безработных граждан к оплачиваемым общественным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  | Организация общественных работ во взаимодействии с органами службы занятости населения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу и повышение уровня занятости населения, проживающего на территории Дербентского района – 87 трудоустроенных; - Организация проведения общественных работ – 273 человек; - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время – 583 человек. Принято постановление администрации МР «Дербентский район» № 52 от 24.03.2015 г. «Об организации оплачиваемых общественных работ на территории МР «Дербентский район» заключены 16 договоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |