**Сетевой график о ходе реализации приоритетного проекта развития РД**

**«Человеческий капитал» в МО «Дербентский район» на 2016год**

|  | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | **17** | | **18** | | **19** | | **20** | | **21** | | **22** | | **23** | | **24** | | **25** | | **26** | | **27** | | | **28** | **29** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Мероприятия | январь | | | | | февраль | | | март | | | апрель | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | август | | | | сентябрь | | | | октябрь | | | | ноябрь | | | | декабрь | | | | 2016год | | | | Ожидаемый результат |
| П | | | Ф | | П | | Ф | П | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | Ф | | П | | | Ф |
| % вып  к мес  плану | | | | | % вып  к мес. плану | | | % вып. к мес. плану | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | | % вып. к мес. плану | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | **17** | | **18** | | **19** | | **20** | | **21** | | **22** | | **23** | | **24** | | **25** | | **26** | | **27** | | | **28** | **29** |
| **1.КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  (2) | Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | доведение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры до значения целевого индикатора, установленного «дорожной картой» |
| **Комментарий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2  (3) | Проведение мероприятий в рамках Года гор в Республике Дагестан:  международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»;  международного фестиваля традиционной народной культуры «Цамаури»;  форума-фестиваля центров традиционной культуры народов России «Мой Дагестан»;  фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие творчества и традиционной культуры горских народов как уникального нематериального наследия народов Дагестана, формирование единого культурного пространства |
| 2.1 | Фестиваль патриотической песни. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий:** 19 февраля в Доме культуры с. Хазар состоялся первый этап районного фестиваля патриотической песни, посвященного Дню защитника Отечества и проводимого в рамках празднования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль организованный МКУК «Межпоселенческий культурно – досуговый центр» проходил при поддержке Администрации Дербентского района, отдела культуры, национальной политики и религии.  24 февраля в центре традиционной культуры народов России с. Падар состоялся второй этап районного фестиваля патриотической песни, посвященного Дню защитника Отечества и проводимого в рамках празднования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль организованный МКУК «Межпоселенческий культурно – досуговый центр» проходил при поддержке Администрации Дербентского района, отдела культуры, национальной политики и религии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Республиканский праздник азербайджанской культуры «Севиндж». |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий:** 18 марта на площадке администрации Дербентского района состоялось открытие пятого республиканского фестиваля Азербайджанской культуры "Севиндж" в рамках проведения праздника весны "Новруз". На площадке администрации района было праздничное убранство, где была представлена азербайджанская культура. Гостей встречали музыкальные коллективы и воспитанники детских художественных школ поселка Мамедкала и села Геджух, которые представили своё искусство за мольбертами. Фольклорные коллективы и исполнители народных песен, хореографический коллектив Дворца детского творчества поселка Мамедкала, конкурсные работы детских школ искусств поселка Мамедкала и села Хазар, вокальная группа "Виктория" дербентского музыкального училища дали старт проведению праздников" Севиндж**".** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Республиканский азербайджанский праздник «Новруз байрам» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий:20.03 2016 г в с. Татляр состоялось мероприятие, посвященное празднованию Новруз Байрам организованное Управлением образования Дербентского района, ансамбль народных инструментов межпоселенческого культурно досугоого центра принял участие в концертной программе, с фольклорной композицией выступил детский коллектив ДШИ с. Татляр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Мероприятия проводимые отделом культуры нац. политики и религии (МКДЦ) МР « Дербентский район» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий:**   |  | | --- | | 22 января в Центре традиционной культуры народов России в с. Падар состоялось мероприятие «Мы против террора», организованное Отделом культуры ( МКДЦ) и Управлением образования Дербентского района, посвященное 20- летию трагических событий в городе Кизляре и поселке Первомайское. | | 15 02.2016 г в СДК СК Дербентского района состоялись встречи с воинами интернационалистами , была организована концертная программа. | | 02.02.2016 г в СДК СК «День воинской славы России!» День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), встречи беседы с ветеранами ВОВ выступления худ. Коллективов прозвучали (песни военных лет). | | 23 февраля в Дербентском районе завершились турнирные игры по волейболу и баскетболу, посвящённые Дню защитника Отечества. Игры проходили в селе Падар на базе спортивной школы. Для открытия мероприятия слово предоставили главе Дербентского района М.Х. Джелилову. Выступили звезды Дагестанской и районной эстрады, танцевальные ансамбли показали завораживающие дагестанские танцы подготовленные отделом культуры района. | | 20 .02.2016 г в зале Администрации Дербентского района прошел концерт организованный Отделом культуры, национальной политики и религии посвященный Дню защитника отечества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Мероприятия проводимые МЦБС, посвященные профессиональным праздникам, творчеству поэтов, писателей юбиляров. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| |  | | --- | | **Комментарии:** В связи с исполняющимся в январе 2016 года 80 – летием со дня рождения народного писателя Республики Дагестан Магомед–Расула Расуловича Расулова в читальном зале МКУК МЦБС МР « Дербентский район» 25 января 2016 года в 10:00 прошло мероприятие посвященное юбилею писателя Магомед–Расула Расуловича Расулова. Директор МЦБС Амирбекова С.А. поздравив всех участников присутствующих, ознакомила творчеством писателя. Зал был оформлен книжно – иллюстрированной выставкой, были выставлены следующие книги писателя «После свадьбы», «А жизнь не ждет», «Горная гвоздика», роман «Отец пророка» | | 15 02.2016 г в СБ МЦБС прошли встречи посвященные памяти воинов интернационалистов «Афганистан болит в душе» | | 02.02.2016 г в СБ МЦБС «День воинской славы России!» День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), встречи беседы с ветеранами ВОВ.- Оформит фото-стенды, альбомы. | | 21.02.2016 г Международный день родного языка в зале МЦБС была оформлена книжная выставка, плакаты стенды были прочитаны стихи на родном. языке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Культура – детям Дагестана** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3  ( 9) | Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям Дагестана» для обеспечения возможности полноценного показа и восприятия учащимися художественного продукта в соответствующей художественной атмосфере |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества через бесплатный абонемент |
| 3.1 | Культурный поход в театры Республики Дагестан с учащимися школ доп. Образования. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 3.2 | Проведение Всероссийских, Республиканских  концертов на территории МР «Дербентский  район» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий:На основании Указа главы Дагестана Рамазана Абдулатипова «О праздновании 85-летия со дня рождения Мурада Магомедовича Кажлаева» В связи с этим 28.01.2016 г. в ДШИ № 2 с. Хазар был организован праздничный концерт, где воспитанники исполнили произведения Мурада Кажлаева. На мероприятия приняли участие начальник отдела культуры Сеидова С.Г., главный специалист отдела культуры Кичибеков М.К. и педагоги ДШИ № 2 с. Хазар**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4  (15) | Организация фестивалей народного творчества и традиционной культуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:  фестиваль канатоходцев на территории крепости Нарын-Кала в г. Дербенте;  фестивали русской народной культуры «Масленица», казачьей народной культуры «Слава казачья»;  фестиваль песни «Мой бубен» памяти народной артистки Республики Дагестан, заслуженной артистки Российской Федерации Муи Гасановой |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | организация не менее 2 республиканских фестивалей народного творчества и традиционной культуры |
| 4.1 | Сохранение памятников и обелисков ВОВ на территории Дербентского района |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 4.2 | Участие детских коллективов и воспитанников школ искусств фестивалях и конкурсах посвященных празднованиям «Победы в ВОВ», |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 4.3 | Мероприятия посвященные 2000 –летию Дербента. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 4.4 | Фестиваль «Мы ищем таланты» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5  (16) | Проведение сводных отчетных концертов школ искусств муниципальных образований Республики Дагестан по итогам учебного года в Центрах традиционной культуры народов России |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | проведение не менее 4 сводных отчетных концертов, установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение уровня знаний обучающихся с программными требованиями |
| 5.1 | Проведение отчетных концертов детских школ искусств МР «Дербентский район» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 5.2 | Проведение ежемесячных совещаний начальником отдела культуры, нац политики и религии с директора ДШИ, ДХШ . МР « Дербентский район» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 5.3 | Проведение ежемесячных семинарских занятий по эффективной организации и постановки работы сельских учреждений культуры.(МКДЦ, МЦБС) |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6  (17) | Учреждение 15 ежегодных премий Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана» за значительный вклад в сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры Республики Дагестан |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | приобщение подрастающего поколения к исполнительству на народных инструментах, стимулирование, развитие и поддержка народного художественного творчества и традиционной культуры. Участники лауреаты премии «Душа Дагестан» |
| **Комментарий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7  (18) | Материально-техническая поддержка  центров традиционной культуры  народов России в муниципальных  образованиях Республики Дагестан на  базе культурно-досуговых учреждений |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | оснащение центров традиционной  культуры народов России необходимыми  оборудованием и инструментами |
| 7.1 | Работа над улучшением материально – технической . базы учреждений культуры района. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8  (19) | Реализация подпрограммы «Традиции Дагестана» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 654 |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | подготовка специалистов по народным промыслам;  оснащение мастерских современным оборудованием, разработка новых видов и улучшение качества изделий НХП;  увеличение объема производства и сбыта производственных изделий НХП в пилотных поселениях республики. |
| **Комментарий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОСВЕЩЕНИЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ.**  **ИЗМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9  (20) | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе за счет вариативных форм |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | повышение на 2 проц. доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование  увеличение доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в том числе за счет вариативных форм дошкольного образования, на 20 проц.  оказание государственной поддержки предпринимателям, организующим деятельность частных дошкольных организаций, посредством выделения беспроцентных кредитов, субсидий для увеличения доли воспитанников в частных дошкольных учреждениях – до 23 частных садов |
| 9.1 | строительство, зданий дошкольных образовательных организаций |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | Комментарий |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | создание дополнительных мест за счет реконструкции помещений дошкольных учреждений |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | Комментарий |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | увеличение доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования за счет вариативных форм дошкольного образования. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | Комментарий |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | оказание поддержки предпринимателям, организующим деятельность частных до-школьных организаций |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10  (21) | Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | доведение доли прошедших повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС до 100 проц. |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11  (22) | Мероприятия по ликвидации трехсменного режима обучения |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую смену |
| 11.1 | Провести анализ, количество школ, работающих в трехсменном режиме, двухсменном режиме. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Комментарий** | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 11.2 | строительство зданий общеобразовательных учреждений. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий** | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 12  (23) | Расширение инфраструктуры семейного и детского досуга, отдыха и быта |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | увеличение охвата детей оздоровительными лагерями и центрами семейного досуга |
| 12.1 | Анализ существующего положения дел в данном направлении |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Информационные технологии в образовании** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13  (24) | Повышение квалификации преподавательских кадров в рамках проекта «Школа будущего» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | повышение квалификации преподавателей по использованию современного электронного образовательного контента |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14  (27) | Обеспечение доступом к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | увеличение охвата доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Языки народов Дагестана** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15  (36) | Реализация мероприятий по популяризации знания родных языков в рамках государственной программы Республики Дагестан «Изучение языков народов Дагестана на 2015-2017 гг.» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | повышение интереса к изучению родных языков, выявление и поддержка творчески работающих учителей и их материальное стимулирование  увеличения доли изучающих родные языки в городских школах на 2 проц. |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Проведение конкурс-фестиваля стихов, песен, учительских и ученических коллективов «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, не молиться, тебя ль не любить…» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 15.2 | Проведение районного конкурса учащихся 8-11 классов на лучшее сочинение, посвященное творчеству Р. Гамзатова на родном языке. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 15.3 | Проведение конкурса исполнителей стихотворений дагестанских авторов на родных языках: «Лучший знаток родного языка». |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 15.4 | Проведение конкурса среди педагогов родных языков ОУ «Лучший учитель родного языка». |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Комментарий** | | 25 февраля  2016 года  в читальном  зале районной библиотеки на очередном семинар -  совещании    работников  МЦБС прошло мероприятие, посвященное «Международному дню родного языка», которое  сопровождало красочно -   иллюстрованная книжная выставка. Открыла мероприятие директор районной библиотеки Амирбекова Самая, она рассказала о созвучии родных языков. Об истории возникновения праздника   ознакомила  заведующая отделом  обслуживания Айна Сеидова. Затем  читатели – пользователи сельских библиотек прочитали стихи дагестанских писателей и поэтов на родных языках (азербайджанском,  лезгинском, даргинском, табасаранском, аварском,  агульском). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **9. Русскоязычный Дагестан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16  (38) | Участие в реализация мероприятий по популяризации знания русского языка в Республике Дагестан |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | выявление и развитие у учащихся творческих способностей  выявление лучших учителей русского языка и литературы республики, обобщение и распространение опыта их работы, поддержка и поощрение творчески работающих учителей, обобщение и распространение опыта их работы  увеличение доли выпускников, допущенных к ГИА по результатам итогового сочинения  увеличение доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ |
| 16.1 | Проведение районной олимпиады по русскому языку учащихся |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 16.2 | Районная олимпиада учителей |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Комментарий: Согласно приказу №29 от 10 марта 2016 года по Дербентскому РУО 16-17 марта 2016г. провели муниципальный этап конкурса "Ученик года" среди учащихся общеобразовательных школ Дербентского района . Открыл конкурс начальник управления образования Мугутдин Кахриманов , пожелав участникам конкурса удачи , успехов и дальнейшего роста в становлении как личности . В конкурсе приняли участие 25 образовательных учреждений района. Конкурсанты с достоинством прошли 2 этапа конкурса , который состоял из следующих заданий : Самопрезентация , Красноречие , Мастер класс и Концертный номер. По итогам двух туров жюри присудило. 1 место - Исаев Шамиль Рубасская СОШ, 2 место - Гасанов Расул - СОШ №2 пос.Мамедкала, 2 место - Расулова Гюльчохра Чинарская СОШ №2, 3 место - Керимханова Фатима - гимназия пос.Мамедкала, 3 место - Абдуризаев Беслан СОШ №2 с.Белиджи, 3 место - Исрафилов Магомед - Падарская СОШ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Семинар для филологов «Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Комментарий** | | 29 марта  в здании администрации Дербентского района состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений района, где были обсуждены итоги диагностического тестирования по русскому языку, математике и обществознанию, результаты мониторинга по русскому языку в 5-11 классах. На совещании приняли участие заместитель Главы администрации Фуад Шихиев, начальник РУО Дербентского района Мугутдин Кахриманов, председатель РК профсоюза работников образования Эльмира Курбанова и руководители общеобразовательных школ Дербентского района. Фуад  Шихиев  поднял вопрос о проведении аттестации руководителей УО на соответствие занимаемой должности. Он разъяснил порядок, регламент и правомочность проведения аттестации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17  (39) | Анализ потребности в педагогических работниках – учителях русского языка и литературы |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | увеличение доли укомплектованности учителей русского языка и литературы в образовательных учреждениях на 100 проц. |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18  (40) | Повышение квалификации учителей русского языка и литературы образовательных организаций Республики Дагестан с учетом современных требований |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | увеличение доли учителей русского языка, прошедших курсы повышения квалификации, на 500 чел. |
| **Комментарий** | | По итогам 1-го квартал17 учителей русского языка и литературы прошли курсы повышения квалификации с учетом современных требований в Дагестанском институте повышения квалификации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Англоязычный Дагестан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19  (41) | Популяризация знания английского языка в Республике Дагестан |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | выявление лучших учителей английского языка в Республике Дагестан;  выявление педагогов, занимающихся освоением и применением интерактивных средств обучения в педагогической практике, активным поиском педагогических методов и форм обучения;  повышение квалификации 50 учителей английского языка |
| **Комментарий** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20  (43) | Анализ потребности в педагогических работниках по иностранным языкам |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | увеличение обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами в разрезе МО на 77 ставок |
| **Комментарий** | | Во всех школах района обеспечена потребность педагогических работниках по иностранным языкам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21  (44) | Мониторинг владения иностранными языками учащимися школ районов в Республике Дагестан |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | определение динамики результативности учащихся общеобразовательных организаций в разрезе МО |
| **Комментарий** | | В пяти школах района проведен мониторинг владения английским языком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Ислам и просвещение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22  (48) | Проведение семинаров-совещаний (круглых столов) с представителями религиозных организаций и религиозных учебных заведений на территории МО по вопросам государственно-конфессионального взаимодействия |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | повышение уровня взаимодействия  Дагкомрелигии с муниципальными образованиями республики в вопросах государственно-конфессиональных отношений; методическая помощь МО в вопросах взаимодействия с религиозными объединениями и т.д |
| **Комментарий** | | 20 февраля на базе СОШ села Сабнова, Дербентского района прошло антитеррористическое мероприятие "Профилактика терроризма". На мероприятии приняли участие начальник РУО Мугутдин Кахриманов, председатель общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев, начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, педагогический коллектив и другие. Учащиеся школы через чтение стихов и демонстрацией инсценировок показали свое негативное отношение к любым проявлениям терроризма и экстремизма. Как подчеркнул Мугутдин Кахриманов " Cовсем недавно на Джемикентском посту, находящийся по федеральной трассе был совершен чудовищный террористический акт, который унес жизни совсем не повинных людей. Сегодня от подобных террористических актов страдают все страны, мы должны понять, что единым усилием общественности, образования, правоохранительных органов и духовенства мы должны побороть это зло, которое распространилось по всей земле. Очень важно отметить систематическую организацию подобных мероприятий, чтоб уберечь молодое поколение от этой чуждой для нашего общества болезни "  - обратился Мугутдин Кахриманов.  В начале мероприятия все присутствующие почтили память минутой молчания о жертвах на Джемикентском посту. Что представляет собой терроризм, как явление? Слово "террор" произошло из латинского языка: terror – страх, ужас. Любые действия террориста всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу. Главная цель любого террориста – это запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, наведение ужаса. В основе терроризма – человеконенавистническая психология, ненависть человека к человеку, человека к человечеству. В завершении события  школьники сделали памятное фото с гостями мероприятия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН**  **Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,**  **инициативной и талантливой молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23  (49) | Проведение республиканского конкурса молодежных IT-проектов «DagITstan»  Участие в республиканском конкурсе молодежных IT-проектов «DagITstan» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | выявление и поддержка талантливой молодежи, работающей в IT-сфере, выявление проектов, имеющих перспективы применения в бизнесе операторов связи Республика Дагестан. Повышение мотивации молодых специалистов, занятых созданием программного продукта в области информационных технологий, создание среды для общения, обмена опытом и развития информационных технологий, возможность победителям конкурса стать резидентами бизнес-инкубатора, поддержка и финансирование 7 проектов-победителей конкурса. Охват молодых специалистов в области IT-технологий в муниципальных образованиях Республики Дагестан в количестве 100 человек |
| 23.1 | Размещение информации о проведении конкурса молодежных IT-проектов «DagITstan» в СМИ. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 23.2 | Рассылка положения о конкурсе в высшие учебные заведения. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 23.3 | Организация работы Школы по проведению семинаров-тренингов с молодежью вузов и ссузов по подготовке IT-проектов |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 23.4 | Прием заявок от участников конкурса. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 23.5 | Защита проектов в бизнес - инкубаторе «Пери-Инновация» ДГТУ. |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24  (50) | Молодежный образовательный форум «[Эффективный муниципалитет](http://mahachkala.bezformata.ru/word/effektivnij-munitcipalitet/4981557/) |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | разработка и реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных территорий |
| 24.1 | Создание оргкомитета форума  Подготовка образовательной программы форума по направлениям |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 24.2 | Утверждение состава тренеров |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 24.3 | Размещение информации в СМИ о проведении форума |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 24.4 | Приглашение участников форума на муницип. форум |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 24.5 | Проведение форума муницип |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 24.6 | Отбор лучших проектов для участия в республиканском форуме «Эффективный муниципалитет». |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 24.7 | Участие в республиканском форуме «Эффективный муниципалитет». |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий**: Проект положения о проведении молодежного образовательного форума «Эффективный муниципалитет» разработано, проводиться согласование заинтересованными сторонами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике,**  **реализации общественно полезных, социально значимых инициатив** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25  (51) | Реализация проекта «Школа молодого управленца» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | наличие слушателей, прошедших курс «Школы молодого управленца». Пополнение кадрового резерва Главы Республики Дагестан не менее 40 участниками проекта «Школа молодого управленца» |
| 25.1 | Участие в семинарах тренингах по различным направлениям |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 25.2 | Итоговый семинар тренинг с подведением итогов реализации проекта |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 25.3 | Вручение сертификатов участникам проекта |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26  (52) | Форум «Молодой заводчанин» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | создание социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодежи промышленных предприятий |
| 26.1 | Подача заявок на участие в форуме |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и**  **расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27  (53) | Реализация федеральной программы «Ты – предприниматель» в Республике Дагестан |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | граждане в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий программы  граждане в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение в рамках программы |
| 27.1 | Проведение обучающих семинаров по популяризации предпринимательства среди молодежи |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 27.2 | Разработка и реализация муниципального образовательного проекта по формированию предпринимательской молодежной среды «Бизнес-турбо» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Комментарий:** Федеральная программа «Ты предприниматель» роздано в молодежные советы сел и поселков района на стадии ознакомления и изучения.  09 февраля состоялось встреча лидера регионального союза сельской молодежи России в Дербентском районе Ходжаева Р.З. с молодежью села Геджух , в ходе встречи был показан видео ролик проекта «Мы выбираем профессию», где доступно были объяснены преимущества аграрных профессий. Участников 50 человек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Совершенствование системы патриотического воспитания.**  **Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения,**  **этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28  (54) | Проведение Парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы», посвященный Победе в ВОВ |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | участие представителей муниципальных образований Республики Дагестан, патриотических клубов и объединений в параде Победы на центральной площади в  г. Махачкале (10 000 чел.) |
| Участие в Параде детских и молодежных объединений «Наследники Победы» к 70-летию Победы в ВОВ |
| 28.1 | Размещение информации в СМИ |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 28.2 | Рассылка писем в образовательные учреждения, детские и молодежные общественные организации |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 28.3 | Подготовка единой формы и атрибутики для делегации молодежи г. Махачкалы |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 28.4 | Участие в Параде «Наследники Победы» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29  (55) | Просветительский проект «Мирный Дагестан», направленный на профилактику радикализации молодежи и ознакомление с основами духовно-нравственной культуры |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей республики.  Охват населения |
| 29.1 | Составление графика проведения цикла бесед в школах, ссузах и вузах |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 29.2 | Формирование лекторской групп |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 29.3 | Рассылка писем в образовательные учреждения и организации |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 29.4 | Подготовка раздаточного материала (брошюры) |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 29.5 | Подготовка видеороликов |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Комментарий: Во всех образовательных учреждениях района прошли классные часы к 20 летию нападения банд формирований в город Кизляр и село Первомайское.  В с Падар в центре традиций народов России проведено районное мероприятие к 20 летию нападения банд формирований в город Кизляр и село Первомайское с участием ветеранов правоохранительных органов.  Разработан план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи Дербентского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30  (56) | Профилактика асоциальных проявлений и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и выработке в молодежной среде устойчивых механизмов неприятия к употреблению наркотиков;  пропаганда здорового образа жизни;  активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде посредством создания и расширения молодежного волонтерского антинаркотического движения и индивидуальной помощи посредством методики «равный – равному» |
| **Комментарий**:  Разработан план по профилактике наркомании и табакокурения среди молодежи района, увеличилось число волонтеров против наркотиков.  6(55) провели мероприятия 27 – летию вывода войск с Афганистана, встречи молодежи с ветеранами афганцами, в общеобразовательных школах с.Геджух, СОШ№ с.Чинар, с.Татляр, с.Хазар и др.. общий охват молодежи около 1500 человек, ветеранов интернационалистов 85.  В 15 февраля День вывода войск с Афганистана состоялось возложение цветов и митинг в парке Афганцев город Дербент, после 12.00 в пос.Белиджи в гимназии имени Героя Советского Союза Абаса Исрафилова состоялось торжественный митинг и возложение цветов к могиле Героя Советского Союза А.Исрафилова, всего участвовало около 600 человек, из них ветераны афганской войны 64 человек. В районе пошел спартакиада по военно прикладным видам спорта, первый этап прошел в кадетском корпусе г.Дербента , где участвовали 12 команд, участников 80человек.  8(56) По профилактике экстремизма и терроризма провели мероприятия с участием духовенства, отдела по противодействию экстремизма и терроризма, СОШ.№1 и СОШ №2 с.Белиджи, гимназии пос.Белиджи, СОШ с.Аглоби, гимназии пос. Мамедкала, СОШ с. Геджух , участвовало около 1200 человек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. ЗДОРОВЫЙ ДАГЕСТАН**  **Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31  (58) | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала ЛПУ;  улучшение медицинского обслуживания в сельской местности |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | прохождение специалистами медицинских организаций обучения современным методикам диагностики и лечения  предоставление единовременных выплат молодым специалистам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Республики Дагестан |
| **Комментарий** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16. Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32  (64) | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий |
| 32.1 | Проведение диспансеризации |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 32.2 | Подведение итогов диспансеризации |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 32.3 | Определение количества детей-сирот, подлежащих диспансеризации на 2017 год |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Комментарий** | | | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения.  **Состояние исполнения:** план 5 детей факт исполнения 5, 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33  (65) | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |
| 33.1 | Проведение диспансеризации |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 33.2 | Подведение итогов диспансеризации |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 33.3 | Определения подлежащего диспансеризации контингента населения на 2017 год |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Комментарий: | | | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»  **Состояние исполнения:** план 3542 факт исполнения 3752, 105% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34  (66) | Неонатальный скрининг |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Комментарий | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35  (68) | Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Комментарий | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17. СПОРТИВНЫЙ ДАГЕСТАН**  **Пропаганда физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36  (77) | Организация и проведение республиканских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | Увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, до 30,0 процента от общей численности населения |
| 36.1 | Проведение Республиканских соревнований |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 36.2 | Количество участников Республиканских соревнований |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Комментарий | | | 3 февраля в городе Чехов Московской области прошел 32-ой этап турнира "TIME to FIGHT" на фестивале боевых искусств "Союза Десантников России" приуроченного Дню Защитника Отечества. Дербентский район представляли бойцы из бойцовского клуба "Крепость" села Хазар.  В соревнованиях приняли участие 52 команды из 22 городов России. В сложных боях спортсмены из Дербентского района заняли следующие места : Курбанисмаилов Рамазан в разделе "Tactical wrestling" - 1 место, Абдуллаев Ахмад  в разделе "Mixed martial arts" - 1место,  Касумов Мурад в разделе "Mixed martial arts" - 2 место, Курбанисмаилов Руслан в разделе " Tactical wrestling" - 2 место, тем самым заработав 2 золотые и 2 серебряные медали. Турнир проходит в формате открытого ринга, бойцы проводят по одному бою в разделе. Пары подбираются по одному весу +- разбежка в весе по договорённости с представителем, тренером или участником. Поединок проводится в защитной экипировке! Победители награждаются фирменными медалями Турнира «TIME to FIGHT» и грамотами, проигравшие дипломом участника Турнира. Результаты поединков (+2 – ничья,+3 – победа, +1 – поражение) – заносятся в рейтинг Турнира.  С 26 по 28 февраля в селе Бабаюрт Бабаюртовского района прошёл Чемпионат Республики Дагестан по тяжёлой атлетике, спортсмены ДЮСШ №4 села Чинар Дербентского района завоевали три золотые медали под руководством тренера- преподователя Этрафа Курбанова. Чемпионами стали Загиров Тофик 69 кг, Агагюлов Эмран 56 кг , и Авсетов Эльвин 77 кг. Все трое Чемпиона примут участие Чемпионе СКФО который пройдёт в Марте месяце городе Тырныауз Кабардино Балкарской Республики.  С 14 по 25 марта 2016 года в городе Владимир, проходило первенство России среди юниоров по тяжелой атлетике. Серебро первенства завоевал уроженец села Сабнова 1998 года рождения Самедов Рагимхан.  Юный чемпион поднял штангу весом в  151 кг. В ближайшей перспективе Рагимхан планирует попасть на первенство России среди юношей, а дальше на первенство Европы.  Среди родственников Рагимхана Самедова, есть  также родной дядя который был участником Олимпийских игр 2004 года в Афинах.  С 26.03.2016 по 30.03.2016 года проходит Чемпионат Северо - Кавказкого Федерального Округа по Тяжёлой Атлетике среди мужчин и женщин городе Тырныауз Кабардино Балкарской Республики воспитанники ДЮСШ 4 села Чинар Дербентского района завоевали одно золото, и две бронзовые медали. Чемпионом в весовой категории в 56 килограмм стал Агагюлов Эмран с результатом в сумме двоеборья 190 килограмм, бронзовыми призерами Чемпионата стали Тофик Загиров в весовой категории 69 килограмм, и Эльвин Авсетов в весовой категории 77 килограмм. Все трое спортсмена тренируются под руководством тренера преподавателя Этрафа Курбанова. Желаем удачного выступления нашим спортсменам на Чемпионате России.  25 марта состоялся турнир по шашкам Дербентского района среди мужчин инвалидов по зрению. Чемпионы и призеры были награждены дипломами и денежными призами от Главы Дербентского района Магомеда Джелилова. " Подобные спортивные мероприятия способствуют расширению интеллектуальных, творческих и физических возможностей инвалидов по зрению, накоплению современного опыта межличностного общения, формированию личности, активному участию в спортивной и культурной жизни общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 (78) | Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждениях и организациях района |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | общая оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному двигательному режиму всех категорий и групп населения |
| 37.1 | Создание центров тестирования в МО районов и городских округов для организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Дагестан |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Комментарий | | В рамках Организационно-экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждениях и организациях в пос. Мамедкала открыт муниципальный центр тестирования на базе МКОУ ДО Мамедкалинская ДЮСШ. Директором назначен Ибрагимов Имамутдин Ильясович. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **18. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**  **ДОСТУПНАЯ СРЕДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38  (79) | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в РД |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | обеспечение доступности для инвалидов и других мало­мобильных групп населе­ния \_\_\_\_\_ прио­ритетных объектов |
| 38.1 | Актуализация совместно с местной Комиссией по форми­рованию доступной среды жизнедеятельно­сти для инвалидов и других маломобильных групп населения перечня приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфра­структуры и их паспортизация |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.2 | Подготовка при уча­стии Комиссии реестра объектов социальной инфраструктуры, за­планированных для адаптации для инвали­дов и других МГН, с последующим его пре­дставлением в Минтруд РД |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.3 | Утверждение муници­пальной целевой про­граммы по созданию для инвалидов и дру­гих маломобильных групп населения безба­рьерной среды жизне­деятельности на 2016 год, разработанной на основе государствен­ной программы РД «Доступная среда» |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.4 | Представление (по запросу) в ответ­ственные республикан­ские органы исполни­тельной власти вы­писки из бюджета му­ниципального образо­вания, содержащей сведения о наличии в бюджете муниципаль­ного образования на 2016 год средств, предусмотренных на реализацию мероприя­тий целевой про­граммы муниципаль­ного образования по созданию для инвали­дов и других маломо­бильных групп населе­ния безбарьерной среды жизнедеятельно­сти |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.5 | Заключение соглаше­ния с органами испол­нительной власти РД об участии в реализа­ции мероприятий госу­дарственной про­граммы РД «Доступная среда» по адаптации социально значимых объектов |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.6 | Осуществление заку­пок соответствующих товаров и работ в уста­новленном законода­тельством порядке |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.7 | Адаптация объектов для беспрепятствен­ного доступа и получе­ния услуг инвалидами и другими маломо­бильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнеде­ятельности |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.8 | Проведение местной Комиссией по форми­рованию доступной среды жизнедеятельно­сти для инвалидов и других маломобильных групп населения об­следований оборудо­ванных объектов с со­ставлением соответ­ствующего акта |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 38.9 | Предоставление ин­формации о ходе вы­полнения мероприятий пункта хх (79) настоя­щего сетевого графика в Минтруд РД еже­квартально до 5 числа апреля июля, октября и 20 числа декабря |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Комментарий** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **19. Занятость и социальная поддержка населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39  (80) | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу.  Обеспечение привлечения безработных граждан к участию в оплачиваемых общественных работах |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | уровень регистрируемой безработицы не выше 2,3 процента к численности экономически активного населения РД.  Повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, – до 83,0 процента.  Снижение доли безработных граждан, ищущих работу восемь и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, – до 5,0 процента |
| 39.1 | Принятие муниципального нормативного правового акта (постановление, распоряжение) об организации общественных работ |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 39.2 | Обеспечение заключения договоров между работодателями и центрами занятости населения о привлечении состоящих на учете в органах службы занятости населения безработных граждан к оплачиваемым общественным работам |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 39.3 | Организация общественных работ во взаимодействии с органами службы занятости населения в муниципальном образовании |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Комментарий** | | | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу и повышение уровня занятости населения, проживающего на территории Дербентского района – 87 трудоустроенных;  - Организация проведения общественных работ – 273 человек;  - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время – 583 человек.  Принято постановление администрации МР «Дербентский район» № 52 от 24.03.2015 г. «Об организации оплачиваемых общественных работ на территории МР «Дербентский район» заключены 16 договоров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |