## Лист1
Сетевой график о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в Дербентском районе по «Обеление экономики» на 2016 год.
№ п/п | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год |  | Ожидаемый результат
|  | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % вып. к мес. плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану
1. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1 (1) | Обеспечение контроля за ходом реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. №1444 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития Республики Дагестан» и постановления Правительства Республики Дагестан от 11 февраля2015 г. № 43 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности» | [26 empty] | ускоренное социально- экономическое развитие, повышение качества услуг, снижение уровня дотационности республиканского бюджета РД.
1.1 | Представление министерствами и ведомствами информации о реализации Постановления Правиительства РФ №1444 до 15 числа ежемесячно, Постановления Правительства РД №43 до 25 ежемесячно
1.2 | Направление информации о ходе реализации Постановления Правительства РФ №1444 в Правительство РД до 25 числа ежемесячно,о ходе реализации постановления Правительства РД №43 в Правительство РД, Минкавказ РФ, Минэкономразвития РФ до 5 числа ежемесячно
Комментарий
2 (2) | Контроль за ходом реализации подпро-граммы «Социально-экономическое раз-витие Республики Дагестан на 2015-2025 годы» государственной программы Рос-сийской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на пе-риод до 2025 года» | [26 empty] | достижение целевых индикато¬ров подпрограммы
2.1 | Представление министерствами и ведомствами ежеквартально до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, информации о ходе выполнения Плана первоочередных мер («дорожной карты») по реализации постановления Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 906 (утвержден постановлением Правительства РД от 18 декабря 2015 г. № 346)
2.2 | Направление в Правительство РД ежеквартально до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, информации о ходе выполнения Плана первоочередных мер («дорожной карты») по реализации постановления Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 906
Комментарий
3 (4) | Реализация Плана мероприятий «дорож­ной карты» по достижению целевых зна­чений показателей оценки эффективности деятельности Главы Республики Дагестан по созданию бла­гоприятных условий ве­дения пред­принимательской деятельности (в рамках распоряжения Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2014 г. № 335-р) | [26 empty] | обеспечение благоприятных условий ведения предпринима-тельской деятельности в Рес¬публике Дагестан
3.1 | Направление в Правительство РД информации о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Главы РД по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в срок до 30 числа месяца,следующего за отчетным
Комментарий
4 (5) | Заключение соглашений с действующими на территории муниципального образования предприятиями, предусматривающих в том числе обязательства по уплате налогов, легализации трудовых отношений, создание благоприятных условий ведения предпринима¬тельской деятельности | [26 empty] | увеличение поступлений нало¬говых доходов, снижение неформальной занятости и в це¬лом обеспечение прозрачности деятельности крупных и сред¬них предприятий в Дербентском районе
4.1 | Подготовка типового соглашения
4.2 | Заключение муниципальными образованиями соглашений с предприятиями
4.3 | Мониторинг реализации заключенных соглашений
Комментарий
2. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов
5 (6) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора Уточнение реестра земельных участков и объектов недвижимости. Оформление и подписание четырехсторонних соглашений по взаимодействию с налоговыми органами, кадастровой палатой, регистрационной палатой и с/администрациями. | [26 empty] | увеличение поступлений по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на ____млн рублей в сравнении с оценкой поступлений данных налогов в 2015 году
5.1 | установление плановых заданий по поэтапной актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости
Комментарий
| - актуализация сведений о правообладателях земельных участках | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705 |  | 705
| - актуализация сведений о правообладателях объектов недвижимости | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361
Комментарий |  | По актуализации земельных участков при плане 1410 ЗУ поставлено на учет 412 ЗУ или 29% 2-х месячного назначения По актуализации объектов капитального строительства (ОКС) при плане 722 поставлено на учет 245 или 34% 2-х месячного назначения.
5.2 | обеспечение поступления в запланированных объемах имущественных налогов:
| - земельного налога (Приложение №3) | 243 |  | 2497 |  | 2055 |  | 2276 |  | 1105 |  | 1944 |  | 1790 |  | 1325 |  | 1546 |  | 2298 |  | 1745 |  | 3314
| - налога на имущество физических лиц (Приложение№4) | 445 |  | 458 |  | 472 |  | 566 |  | 620 |  | 1984 |  | 850 |  | 1012 |  | 1633 |  | 1525 |  | 1511 |  | 2416
Комментарий |  | Налог на имущество физических лиц при плане 904 тыс. руб. исполнено на 129 тыс. руб. или14% 2-х месячного назначения. -Земельный налог при плане 2 млн. 740 тыс. руб. исполнено на 1 млн. 946 тыс. руб. или 71% 2-х месячного назначения
6 (8) | Присвоение информационно- адресных характеристик объектам налогообложения в МО «Дербентский район» | [26 empty] | внесение сведении по адресным характеристикам декабрь в ФИАС
6.1 | Представление УФНС России по РД в Минэкономразвития РД информации о результатах присвоения информационно-адресных характеристик объектов налогооблжения в МО "Дербентский район"
Комментарий |  | К
7 (9) | Проведение информационной кампании с участием республиканских и местных СМИ (пресс-конференции, совместные брифинги, выступления в СМИ, публикации и т.п.), направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | [26 empty] | повышение грамотности населения в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости
7.1 | Проведение пресс-конференции по вопросам приобретения прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц
7.2 | Организация публикаций в республиканских и местных СМИ, пропагандирующих необходимость получения (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц
Комментарий
8 (10) | Проведение в территориальных округах РД совещаний с участием представителей муниципальных образований о введении в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости | [26 empty] | оказание методической помощи муниципальным образованиям для перехода к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
Комментарий
9 (13) | Принятия мер по повышению эффективности использования имущества находящихся в собственности РД, в том числе имущества казны РД (предоставление в аренду или приватизация, реализация неиспользуемых земель, объектов недвижимости, иного движимого и недвижимого имущества). Анализ и обеспечение поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим республике и муниципальным образованиям, доходов от перечисления части чистой прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий. Уточнить реестр имущества, находящегося в собственности МР "Дербентский район" и подготовить список движимого и недвижимого имущества для реализации в 2016г., согласно Плана реализации движимого и недвижимого имущества | [26 empty] | Подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов бюджет района от использования государственного имущества (арендная плата, доходы от перечисления части чистой прибыли, поступление дивидендов), повышение эффективности использования государственной собственности РД и собственности МО
9.1 | Подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов в республиканский бюджет от использования государственного имущества
9.2 | Подготовка по результатам инвентаризации перечня неиспользуемых земель и земельных участков, находящихся в пользовании ГУ и ГУПов
9.3 | Подготовка по перечням неиспользуемых объектов и земельных участков решений о приватизации или передаче в аренду
9.4 | Проведение работ в отношении имущества и земельных участков казны РД, в том числе:
9.4.1 | инвентаризация объектов казны РД
9.4.2 | оформление права собственности РД на 100% объектов учёта казны РД
9.4.3 | обеспечение принятия мер по сохранности объектов учёта Казны РД (заключение договоров ответств. хранения)
9.4.4 | сбор и формирование правоустанавливающих документов на объекты Казны РД
9.4.5 | разработка нормативного правового акта по имуществу Казны РД и его юридическое сопровождение
9.4.6 | обеспечение ведения обособленного бухгалтерского учета имущества Казны РД
9.5 | Подготовка совместно с отраслевыми органами Планов финансового оздоровления ГУПов и ОАО с госучастием, ведущих убыточную деятельность
9.6 | Принятие мер по завершению работ по ликвидации ГУПов, в отношении которых приняты решения о ликвидации
9.7 | Заслушивание совместно с отраслевыми органами исполнительной власти на Коллегии Мингосимущества РД отчетов руководителей ГУПов и АОА с госучастием (раз в полугодие)
9.8 | Проведение по графику проверок 50 % МУПов и 20 % ГУ на предмет эффективного использования ими закрепленного имущества и земельных участков
Комментарий
10 (15) | Организация в органах местного самоуправления работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе проведение образовательных семинаров | [26 empty] | Доклад МРИ ФНС № 3 по РД о результатах работы
Комментарий |  | На официальном сайте администрации Дербентского района размещена памятка об уплате всех видов налога.
3. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
11 (16) | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной ("теневой") заработной платы Совместно с налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда проводить рейды по объектам малого и среднего бизнеса с целью выявления лиц, выплачивающих з/плату незаконно "в конвертах" | [26 empty] | Увеличения поступления НДФЛ в 1,1 раза.
11.1 | обеспечение поступления налога на доходы физических лиц в запланированных объемах
в том числе в местные бюджеты (Приложение №5)
Комментарий
12 (17) | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ Провести полный анализ заработной платы в бюджетных и не бюджетных учреждениях, организациях и предприятиях Дербентского района. Добиться доведения з/платы до уровня МРОТ | [26 empty] | обеспечение выплаты заработной платы на уровне, превышающем МРОТ
12.1 | Запрос информации в Дагстат о предприятиях, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ
12.2 | Анализ представленной информации
Комментарий
13 (19) | Широкое освещение в СМИ, усиление информационно- разъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конвертах» Совместно с управлением отделения пенсионного фонда РФ по РД в Дербентском районе провести круглые столы, телепередачи на местном ТВ, печатать статьи в газете "Дербентские известия" о преимуществах "белой" зарплаты. | [26 empty] | повышение социальной защищенности работников в случае потери трудоспособности, при судебных спорах с работодателем, при выходе на пенсию, при получении имущественных и социальных вычетов по НДФЛ
13.1 | Организация в СМИ информационно-разъяснительной работы
13.2 | Мониторинг республиканских СМИ
Комментарий
14 (21) | Мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости населения в Дербентском районе | [26 empty] | Снижение нагрузки на республиканский бюджет РД, увеличение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РД, страховых взносов в социальные фонды
14.1 | Осуществление мониторинга по снижению неформальной занятости в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан (Приложение №12) | 168 | 90 | 168 | 100 | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168
|  | 53% |  | 68%
14.2 | Проведение рейдовых мероприятий муниципальными Межведомственными комиссиями
Комментарий |  | Согласно распоряжению Главы администрации Дербентского района еженедельно отделом экономики совместно с созданной рабочей группой, куда входят представители налоговой службы, РОВД, Фонда обязательного медицинского страхования идр. Заинетересованных лиц проводятся рейдовые мероприятия в населенные пункты района для выявление лиц занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. По состоянию на 1 марта 2016 года по снижению неформальной занятостью выявлено 809 чел. с которыми не заключены трудовые договоры из них 711 заключены трудовые соглашения или 35% от установленного годового плана.
4. Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций
15 (24) | Заключение соглашений о соблюдении установленных критериев эффективности уровня рентабельности с подрядными ор¬ганизациями, выполняющими работы по государственным контрактам | [26 empty] | Увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций
15.1 | Подготовка типового соглашения
15.2 | Заключение соглашений с предприятиями
15.3 | Мониторинг реализации заключенных соглашений
Комментарий |  | На 1 апреля 2016 года отделом экономики совместно с РОВД по Дербентскому району и налоговой инспекцией были проведены 13 рейдовых мероприятий, в ходе которых поставлено на учет 176 индивидуальных предпринимателей, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, выявлено 809 чел. у которых отсутствуют трудовые соглашения между работниками и работодателем. Список был передан в трудовую инспекцию, где по ним принимаются меры. Совместно с РОВД и налоговой инспекцией составлено 81 протоколов по статье 14.1(незаконная предпринимательская деятельность) На сегодняшний день составлены трудовые соглашения на 711 чел. 10 февраля в здании администрации Дербентского района в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» состоялось совещание по снижение неформальной занятости. В работе комиссии приняли участие Заместитель начальника управление территориального развития Министерство экономики и территориального развития РД Надим Велиханов, Заместитель главы администрации Сеидмагомед Бабаев, начальник отдела экономики Фарид Абдулкеримов, начальник финансового управления Паша Алифханов, заместитель начальника МРИ ФНС №3 по РД Земфира Махмудова, Директор ФОМС Севиндж Сурхаева, директор центра занятости населения Тарлан Мурсалов, начальник управления пенсионного фонда по Дербентскому району Шабан Сурхаев, государственный инспектор по труду Заур Эминов, главный специалист отдела экономики, секретарь комиссии Фахрутдин Загиров. Неформальная занятость один из основных пунктов плана мероприятий по «Обелению экономики» и к этому необходимо отнестись серьезно, нужно привлекать к этой работе всех глав поселений района для получения высоких результатов. После совещании была организована выездная проверка по снижению неформальной занятости и постановке на учет лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью с участием заместителя начальника управления территориального развития Министерство экономики и территориального развития РД Надимом Велихановым и всеми членами межведомственной комиссии в сельское поселение Хазар. В ходе рейда были выявлены лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, на которых были составлены административные протокола по ст. 14.1 КоАП РФ. Также были выявлены лица, работающие без трудовых соглашений, по которым был составлен список для передачи в инспекцию по труду. «Предпринимательская деятельности подлежит обязательной регистрации в ФНС (Федеральная Налоговая Служба). Трудовые отношения, возникающие между работником и работодателем должны быть оформлены трудовым соглашением» - заявил начальника управление территориального развития Министерство экономики и территориального развития РД Надим Велиханов.
5. Малый и средний бизнес
16 (26) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации Продолжить рейды рабочими группами с целью выявления граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью незаконно. Составить соглашения по взаимодействию с налоговыми органами, кадастровой палатой, регистрационной палатой, РОВД и с/администрациями. Образование постоянно действующей межведомственной комиссии по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой» з/платы | [26 empty] | увеличение поступлений от налогоплательщиков, приме¬няющих специальные налого¬вые режимы, на ____ млн руб-лей в сравнении с оценкой по¬ступлений данных налогов в 2015 году
16.1 | обеспечение поступления налогов по специальным режимам налогообложения в запланированных объемах -УСН (Приложение №6)
-ЕНВД (Приложение №7)
-ЕСХН (Приложение №8)
16.2 | Организация работы с рабочими группами, созданных в муниципальных образованиях, в целях выявления и постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации
16.3 | Ежемесячное представление в Министерство экономики и территориального развития РД информации представленной рабочими группами, созданных в муниципальных образованиях
16.4 | Отчет о проделанной работе рабочими группами созданных в муниципальных образованиях
Комментарий |  | Единый налог на вмененный доход при плане 1 млн. 113 тыс. руб. исполнено на 1 млн. 969 тыс. руб. или177% 2-х месячного назначения Неналоговые доходы при плане 864 тыс. руб. исполнено на 1 млн. 768 тыс. руб. или 205% 2-х месячного назначения. Упрошенная система налогообложения (УСН) при плане 889 тыс. руб. исполнено на 1 млн. 610 тыс. руб. или 181% 2-х месячного назначения
17 (27) | Усиление роли подразделений МВД по РД и УФНС России по РД в вопросе постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации | [26 empty] | разработка и принятие «дорожной карты» по Конкретным мероприятиям с участием ОВД по Дербентскому району по РД по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью
17.1 | Разработка «дорожной карты» по конкретным мероприятиям с участием МВД по РД по борьбе с незаконной предпринимательской деятельности
17.2 | Принятие «дорожной карты» по конкретным мероприятиям с участием МВД по РД по борьбе с незаконной предпринимательской деятельности
17.3 | Отчет о проделанной работе по «дорожной карты»
Комментарий |  | 27 марта по поручению Главы администрации Дербентского района Магомеда Джелилова в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» и согласно решению зонального совещания по вопросу «О состоянии и мерах по упорядочению организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Дербентского района» состоялось рейдовое мероприятие в с. Хазар по выявлению лиц осуществляющих незаконные пассажирские перевозки. В мероприятии приняли участие начальник отдела экономики Фарид Абдулкеримов, главный специалист отдела Фахрутдин Загиров, специалисты отдела Бабаев Р., Багдаев Х., УУП РОВД по с. Хазар Аскеров Э., инспектор ОГИБДД Байрамбеков Т., ОР ППСП ОМВД Хайбатов Ш., Государственный инспектор ТО ГОСАВТОДОРНАДЗОР по РД МТУ Ширинов Н. В ходе рейда были проверены маршрутные и транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки на наличие государственной регистрации в ФНС, лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, путевого листа, свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные рейдовые мероприятия направлены на повышение качества по оказанию услуг пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Дербентского района, увеличение доходной части консолидированного бюджета Дербентского района, развития налогооблагаемой базы и легализации «теневой зарплаты». Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться еженедельно.
18 (28) | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | [26 empty] | Выявление реальной налоговой нагрузки территориях, подведомственных управляющим компаниям, постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации
18.1 | Организация работы с рабочими группами созданными в муниципальных образованиях, в целях выявления и постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации
18.2 | Ежемесячное представления в Министерство экономики и территориального развития РД информации представленной рабочими группами, созданных в муниципальных образованиях
18.3 | Отчет о проделанной работе рабочей группой созданных в муниципальных образованиях . Принятие мер в отношении выявленных незаконно действующих рынков на основании проведенного анализа
18.4 | Актуализация реестра розничных рынков по Республике Дагестан
Комментарий |  | На территории Дербентского района имеется 1 зарегистрированный рынок ООО "Дербент" который находится вдоль федеральной трассы Сабнова.
19 (29) | Инвентаризация организаций, Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | [26 empty] | постановка на налоговый учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах
19.1 | Организация работы с рабочими группами, созданными в муниципальных образованиях
19.2 | Ежемесячное представление в Министерство экономики и территориального развития РД информации представленной рабочими группами
19.3 | Отчет о проделанной работе рабочими группами
Комментарий |  | По состоянию на 1 марта 2016 года отделом экономики совместно с РОВД по Дербентскому району и налоговой инспекцией были проведены 13 рейдовых мероприятий, в ходе которых поставлено на учет 176 индивидуальных предпринимателей, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, выявлено 809 чел. у которых отсутствуют трудовые соглашения между работниками и работодателем
20 (30) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства | [26 empty] | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме
20.1 | Проведение проверок индивидуальных предпринимателй, юридических лиц в области природохранного закодательства
20.2 | Количество юридических и должностных лиц привлеченных к ответственности
20.3 | Сумма наложенных штрафов
20.4 | Сумма взысканных штрафов
Комментарий |  | 15 марта в здании администрации Дербентского района прошло совещание административной комиссии с заместителями глав сельских и городских поселений Дербентского района. На совещании присутствовали заместитель Главы Дербентского района Садир Эмиргамзаев, заместитель председателя административной комиссии Намет Нурмагомедов, начальник юридического отдела Рафик Шихалиев, начальник ГО и ЧС Ильгар Оруджев и заместители глав сельских и городских поселений Дербентского района. На совещании были рассмотрены 2 вопроса: о работе административной комиссии Дербентского района в соответствии КоАП РД, о проделанной работе уполномоченных сельских и городских поселений по составлению протоколов в соответствии ст. 2.6,2.7,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1, КоАП РД. «На заседании административной комиссии мы в первую очередь старается учитывать интересы граждан. Если правонарушитель впервые привлечен к ответственности, тогда в отношении него комиссия выносит предупреждение. Если нерадивый гражданин продолжает нарушать правопорядок, тем самым нарушая санитарные нормы, тогда в отношении него комиссия выносит наказание в виде штрафа по максимуму»- отметил Садир Эмиргамзаев. Для членов административной комиссии приоритетным фактором являются чистота и порядок на территории Дербентского района, а не количество оплаченных штрафов.
21 (31) | Мониторинг предоставления органами местного самоуправления земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства по упрощенной схеме | [26 empty] | подготовка нормативных правовых актов об упрощении процедуры пользования субъектами малого и среднего предпринимательства земельных участков
21.1 | Подготовка по результатам инвентаризации перечня земельных участков возможных передаче субъектам малого и среднего предпринимательства
21.2 | Принятие решений, конкурсов по передаче в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства
21.3 | Подготовка итоговой информации по реализации мероприятий
Комментарий |  | Земельные участки гражданам и юридическим лицам предоставляются на основании Земельного Кодекса РФ и закона Республики Дагестан. В соотвествии с законодательствам РФ органы местного самоуправления не наделены полномочиями принятия нораивно-правовых актов в области земельных отношений.
22 (32) | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд | [26 empty] | Увеличение количества закупок субъектами малого и среднего предпринимательства
Комментарий