## Лист1
Чек-лист контроля хода реализации программы "Комфортная городская среда"
1 | Наименование объекта |  | Благоустройство общественной территории (центральная улица) по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Берикей, ул. Я.Мирзоева
2 | Населенный пункт, в котором проводятся работы |  | село Берикей, Дербентского района, Республики Дагестан
3 | Частота использования объекта |  | постоянно
4 | Наличии дизайн-проекта и проектной документации (сметного расчета) |  | Дизайн-проект и проектная документация в наличии
4.1 | Наименование проектировщика |  | Общество с ограниченной ответственностью "Югпроектстрой"
5 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства |  | в наличии
5.1 | Орган, выдавший заключение |  | Государственное автономное учреждение Республики Дагестан "Государственная экспертиза проектов"
5.2 | Дата заключения
5.3 | Номер заключения
6 | Курирующий заместитель министра |  | Абакаров И.Л.
7 | Курирующий заместитель главы администрации |  | Гаджимурадов А.Ш.
8 | Проведение торгов на заключение договора на проведение работ |  | проведены
8.1 | Дата аукциона |  | 21 июня 2019 года
8.2 | Победитель аукциона |  | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Инвест-Юг"
9 | Наличии договора на проведение работ |  | не заключен
9.1 | Дата |  | 3 июля 2019 года
9.2 | Номер |  | 11/19
9.3 | Наименование подрядчика |  | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Инвест-Юг"
9.4 | Ответственный за строительный участок |  | Гусейнов Заур
10 | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб. |  | 3224.593
11 | Исполнение кассового плана
| Период | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причина отставания
11.1 | Освоено на 1 июля | 0 | 0
11.2 | август | 2038.75 | 2038.75
11.3 | сентябрь | 1071.88 | 1071.88
11.4 | октябрь | 113.96 | 113.96
11.5 | ноябрь | 0 | 0
11.6 | декабрь | 0 | 0
12 | Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта
12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии
12.2 | Вид документа
12.3 | Дата решения
12.4 | Номер решения
12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии
12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии
13 | Наличие информационных шитов на площадке
13.1 | Количество шитов |  | 1
13.2 | Соответствие стандарту макета |  | да
13.3 | Примечание
14 | Наличие информационных шитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений
14.1 | Количество шитов |  | 0
14.2 | Соответствие стандарту макета
14.3 | Примечание

## Лист2
Выписка из технического паспорта многоквартирного дома
№ п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический
|  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ
|  | кв.м | [8 empty] | кВт*ч/м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по МО 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | пос. Мамедкала, ул. Комарова №12 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | сел. Геджух, ул. Советская № 31 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | сел.Геджух ул.Советская № 33 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | сел.Геджух ул.Советская № 35 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | сел.Геджух ул.Ленина № 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | сел.Геджух ул.Гагарина № 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | с.Берикей ул. Центральная № 2 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | с.Берикей ул. Центральная № 3 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | сел. Хазар, ул. Прикаспийская № 11 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | сел. Хазар, ул. Прикаспийская № 12 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | сел. Араблинка м/р МЖС № 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | пос. Белиджи ул.Больничная № 26 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | пос. Белиджи ул.Больничная № 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого поМО 2 |  | 5575 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х