СЕТЕВОЙ ГРАФИК о ходе реализации

приоритетного проекта развития РД

«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год

МР «Дербентский район»

| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | 2016год |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П |  | Ф | П | Ф |  | П | Ф | П | Ф |  | П |  | Ф | П |  | Ф | П |  | Ф | П | Ф | П | Ф |  |  |
|  |  | % вып. к месячному плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  |  |
| - Импортозамещение в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | Актуализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в рамках программы импортозамещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направление государственной поддержки с учетом приоритетности развития отраслей в рамках реализации программы импортозамещения Развитие тепличного хозяйства с целю получения урожая овощей 2 раза в год |
| 1.1 | Оказание консультативной помощи КФХ, ЛПХ и ИП района выращивающим продукцию в рамках программы импортозамещения (Помощь при сборе пакета документов для предоставления в Минсельхоз РД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие тепличного хозяйства в районе: 2,5 га теплиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: МУП «Татляр» построил на площади 1 га теплицы с проведением отопления в данное время произведена посадка рассады помидоров и огурцов . Инвестор ООО «ЮГ АГРО» на площади 1,5 га начата строительства теплиц которое завершится в мае текущего года, окончено строительство теплицы и произведена посадка рассады томатов и огурцов. Начато строительство еще 1,5га теплицы. Общая сметная стоимость теплицы на площади 3га составит 10500 тыс рублей. Готова сметная документация для проведения газопровода на расстоянии на 3км. Стоимость этих работ 4000 тыс.рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (7) | Сопровождение инвестиционного проекта «Производственно-логистический центр «Агропромразвитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство объектов производственно-логистического центра ООО «ФерЭльГам» |
| 2.1 | Подбор площадки под строительства логистического центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 (9) | Сопровождение инвестиционного проекта СПоК «Мир» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завершение строительства плодохранилища на 25 тыс. тонн |
| 3.1 | Завершение и ввод в эксплуатацию строительства плодохранилища на 25 тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Произведено закладка хранения картофеля и лука репчатого свыше 300 тонн. За январь-июль 2016 год инвестировано в овощехранилище еще 23млн.рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 (10) | Развитие переработки продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство, реконструкция и модернизация 1 цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыра; |
| 4.1 | Создание КФХ для выпуска молочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Созданы КФХ Султанов Физули Закирович с.Зидьян-Казмаляр, КФХ Гаджиагаев Н.З. с.Рубас, КФХ Магомедов Терлан Шахларович, с.Хазар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 (18) | Стимулирование развития садоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закладка садов на площади 14 га |
| 5.1 | Закладка садов населением: Сабнова -3 га; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Музаим- 2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нюгди- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубас- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джемикент-1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Берикей 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Падар- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джалган- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Великент- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аглоби- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рукель- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день жителями села Сабнова заложены фруктовые сады на площади 3 га, КФХ «МИРС» 3га сумма инвестиции 0,6 млн. рублей. ООО «Виноградарь» произвел закладку кизилового сада 20га, инвестировано 2млн.400тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (23) | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагро» в рамках сотрудничества с ООО «Белая дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организация производства салатных культур |
| 6.1 | Подготовка плошадки под рассаду в количестве 1500 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение капельного орошения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день произведена посадка рассады салата в количестве 1500 штук, проведено капельное орошение вся рассада укрыто пленкой . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие виноградарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (25) | Закладка виноградников муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закладка новых виноградников на площади 340 га, в том числе весной – 100 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов |
| 7.1 | Подготовка плантажа на плошади 340 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Инвестором ООО «Виноградарь» будет заложено 100 га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Инвестором ООО «ДКК- СТ» будет заложено 100 га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Инвестором ООО «ДВКЗ» будет заложено 100 га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Инвестором МУП«Митаги» будет заложено 20га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Посадка молодых виноградников МО района -20 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На сегодняшний день инвестором ООО «Виноградарь произведен плантаж и разбивка на площади 100 га. Инвестором ООО «ДКК-СТ» подготовлен плантаж на плошади – 50 га. ООО «Виноградарь» произвел закладку молодых виноградников на площади 25га с.Берикей. Стоимость проекта 15,5млн.рублей. На сегодня освоено 4,5млн рублей. КФХ Рамазанов М.Р. на землях с.Аглоби произвел закладку молодых виноградников -2,15га. Стоимость проекта 1млн.рублей, освоено 0,5млн.рублей. Населением с.Сабнова заложено 6,5га молодых виноградников. ДСОСВиО заложил 12га молодых виноградников. Стоимость проекта 6600тыс.рублей. АО им. Н.Алиева заложил 42га молодых виноградников. Стоимость проекта 23100тыс.рублей. ДКК-СТ на землях ГУП им.К.Маркса заложил 32га молодых виноградников. Сметная стоимость 17600тыс.рублей. ЛПХ Махомедов Хазбулат с.Музаим заложил 0,5га молодых виноградников Стоимость закладки 300тыс.рублей. За период с января по июнь 2016 года на закладку и уход молодых виноградников инвестировано: ООО «Виноградарь» 44,8 млн.рублей, ООО «Дзив-2»- 50,5млн.рублей, ООО «ДКК-СТ»- 25,млн.рублей, ООО «Агролайн»-2,7 млн.рублей. МУП а/ф Татляр- 2,5 млн.рублей, АО им. Н.Алиева-6,3млн.рублей, МУП а/ф Зидьян-0,9млн.рублей, население-8,9млн.рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (26) | Формирование инвестиционной площадки для создания питомника по производству саженцев востребованных и высокопродуктивных сортов винограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание на базе ГУП «им. К. Маркса» системы производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов |
| Комментарий: На площади 90 га был заложен питомник производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов. В 2010 году – 25 га; 2011г- 65 га. На сегодняшний день закладка 2010 года т.е. 25 га находятся в хорошем состоянии, а из площади 2011 года закладки 32 га отведено ДКК-СТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 (28) | Инвентаризация недействующих (простаивающих) молочно-товарных комплексов, животноводческих ферм и птицефабрик, в том числе находящихся на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование реестра простаивающих молочно-товарных комплексов и животноводческих ферм и птицефабрик для разработки программы их восстановления и привлечения инвесторов |
| 9.1 | Сбор необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Подготовка проекта реестра и нормативно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Утверждение реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: На территории Дербентского района находится 30 коровников, 7 телятников, 2 родильных отделения, 2 кошары, 1 курятник. Итого 42 фермы На сегодня в 6 населенных пунктах пустуют 9 коровников, 1 кошара, 1 родильное отделение, 3 телятника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 (35) | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставление 5 грантов начинающим фермерам, создание новых рабочих мест |
| 10.1 | Оказание содействия, консультативной помощи начинающим фермерам при сборе пакета документов для дальнейшего представления на получение грантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Поданы заявки на получения гранта «Начинающий фермер» КФХ Султанов Ф.З., КФХ Гаджиагаев Н.З., КФХ Магомедов Т.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 (36) | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставление 2 грантов семейным животноводческим фермам, создание новых рабочих мест |
| 11.1 | Оказание содействия в получении грантов семейным животноводческим фермам, консультативная помощь начинающим фермерам при сборе пакета документов для дальнейшего представления на получение грантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 (37) | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97 проц.; сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 процента |
| 12.1 | Вакцинация, обработка и купка МРС и КРС в СПК, ГУП, КФХ, ООО и ЛПХ района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: За три месяца 2016 года проведена вакцинация КРС против сибирской язвы 11400 голов, исследовано на туберкулез КРС 5760голов, исследовано на бруцеллез 6100 голов, проведены обработки против гельминтов КРС 3200 голов, МРС- 4500 голов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Три кита» и ИП Мутаибов Т.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обводнение и зарыбление ОТХ (озерно-товарного хозяйства) общей площадью 2 га; |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие консервной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 (48) | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Азерконсерв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологическая модернизация предприятия; выращивание собственного овощного сырья для переработки |
| 14.1 | Запуск цеха ООО «Ширван» по выращиванию плодов для собственной переработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение и восстановление плодородия почв Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 (50) | Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества |
| 15.1 | Проведение анализа использования земель и имущества МУПов района и составление заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: В собственности МР «Дербентский район» находятся имущество (здания, сооружения, строения, предназначенные для решения и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. В соответствии с действующим законодательством отделом оформлено документы на право муниципальной собственности на 78 объектов недвижимости с земельными участками. Продолжается постоянный учет муниципального имущества путем ведения реестра объектов муниципальной собственности, регулярно проводятся инвентаризации имущества находящихся на балансе МУП и на основании данных инвентаризации обеспечивается полный и непрерывный учет муниципального имущества, ведется информационная база данных, содержащая достоверную информацию обо всех объектах муниципальной собственности. На 19 мая 2016 года в реестре зарегистрировано 643 объектов недвижимого, движимого имущества ( всего 721 объектов). На сегодняшний день заключены 65 договора на долгосрочную аренду на общую сумму 1850802,0 руб. За 1 квартал заключены договора аренды на общую сумму 132000,0 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 (51) | Определение земельных участков с гарантированным водообеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 (52) | Инвентаризация гидротехнических сооружений магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка предложений по ремонту и реконструкции объектов |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 (53) | Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 8,7 тыс. га орошаемых земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (54) | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вовлечение в сельскохозяйственный оборот 2,5 тыс. гектаров неиспользуемой пашни |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 (55) | Реализация мероприятий программы земельной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| Комментарий: За период с января по июнь 2016 года отремонтирована геджухская платина, в реконструкцию инвестировано 40млн.рублей, инвестор ООО «ДЗИВ-2». Кроме того отремонтированы внутрихозяйственные сети протяженностью 42км. Сумма инвестиций в этот ремонт составила 5млн.800тыс.рублей, инвесторами являются: ООО «Виноградарь», МУПы: Штул, Рубас, Белиджи, Татляр, АО им. Н.Алиева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 (56) | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодное сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании |
| 21.1 | Завершение инвестиционного проекта СПОК «МИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Предоставление инвестиционной площадки ООО «Виноградарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |