ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов реализующихся на территории

Дербентского района на 2024г

1. ООО «Анжелина» Закладка суперинтенсивных садов, питомника и строительство плодохранилища». Общая площадь земельного участка составляет 1 320 270 кв. м (132 га.) -договор аренды земельного участка от 3.12. 2021 года № 8 с кадастровым номером 05:07:000114:398;

Место реализации: Дербентский район с. Берикей.

Руководитель: Гаджиев Абдусамад Мусаевич (Генеральный Директор)

Объем вложенных средств на 31.12.2023г- 289 541тыс. руб.:

2023г- 90 771 тыс. руб.,из них :

-на закладку 19 га садов -“ 27 355 тыс. руб.,

-на уход за садами — 13 330 тыс.руб.

-на приобретение комплектующих для закладки садов,

-прочие расходы – 50 086 тыс.руб.

Количество созданных рабочих мест — 25 ед.

Сумма выплаченных налогов- 1744,5 тыс. руб. (НДФЛ)

Созданы новые рабочие места в количестве - 25 ед.,

В рамках реализации данного проекта заложено 109,6 га садов (в 2021г -51,6 га; в 2022г -39 га; в 2023-19 га), приобретено 70 единиц техники и оборудования, построено общежитие для работников общей площадью 1454,2 кв.м.

2. ООО «Алвисавайн»

«Строительство винно-коньячного производственного комплекса».

Место реализации: Дербентский район с. Чинар.

Руководитель: Аскендеров Камиль Асевович

На сегодняшний день выполняются все запланированные этапы:

- объекты первичной переработки винограда ( цех приемки, дробильное отделение, весовая, КПП, ёмкостной парк и т.д.);

- административно-бытовые здания;

- производственный корпус и АБК;

- цех фильтрации, узел водоподготовки, котельная.

На 01.09.2023г. на предприятии завода работает 207 сотрудников

3. АО «Кизлярский коньячный завод» «Закладка виноградников на 311 га в Дербентском районе». Решение о предоставлении в аренду земельного участка-Распоряжение Главы РД №91-РГ от 25.07.2022г. Начало реализации  проекта – 2022г.

Место реализации: Дербентский район, сельское поселение «сельсовет Первомайский»

Руководитель : Гридин Алексей Алексеевич

Стоимость проекта: 632,5 млн. собственные средства - 632,5 млн. освоено - 10 млн.

Правительством Республики Дагестан 15.08.2022 г. подписан договор с АО «Кизлярский коньячный завод» для реализации масштабного инвестиционного проекта по закладке молодых виноградников на площади З11 га. на территории Дербентского района. Кизлярский коньячный завод имеет договор с АО им. Н. Алиева на закладку и уход за молодыми виноградниками на площади 311 га. Кизлярским заводом произведены следующие виды работ: поднятие плантажа на площади 95 га;

Произведена очистка дренажных систем протяженностью 8 километров;

На стадии разработки проектной документации находятся:

- «Рабочий проект организации территории, закладки виноградников и ухода за молодыми виноградными насаждениями».

- «Рабочий проект устройства пруда (копаня) для орошения земельного участка»;

- «Рабочий проект капельного орошения земельного участка»;

- «Рабочий проект дренажных каналов».

На сегодняшний день последние плантажные работы по 2му этапу закладки на 186,1 Га завершаться к сентябрю 2023года.

4. ООО «Сэйвер М» Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески». Описание проекта: Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески»;

Руководитель: Спиридонова Наталья

Место реализации: Дербентский район РД.в с.им. Мичурина

Отрасль (ОИВ): Туризм, Минтуризм РД

Сроки реализации проекта: 2017- 2025 гг.

Стоимость проекта: 1 694,2 млн рублей собственные средства -1 161,8 млн рублей, заемные средства - 0 млн рублей, освоено – не менее 526млн. рублей из них:

- 281,5млн. на гостиничный комплекс на 320 койко-мест с кафе-баром на 80посадочных мест;

- 65млн. на г/к на 100 мест с рестораном на 60 посадочных мест;

- 35млн. на спортивную/детскую площадку;

- 65млн. на аквапарк;

- 21млн.на летнее кафе;

- 4млн.на здание КПП;

- 2,5млн. на площадку для парковки и стоянки транспортных средств;

- не менее 15млн.на завершенные работы по благоустройству и озеленению прилегающих территорий;

- 15,5млн. на здание котельной;

- 12млн. водоподготовка с опреснением.

- 1,5 млн. пожарный резервуар на 1т м.куб.

- 5,5 млн. входная группа в аквапарк.

Количество рабочих мест -план 110/факт 30.

В текущем году инвестором создано 30 рабочих мест, при полной реализации проекта планируется создать более 150.

5.ООО ТРК «Сардар» Создание туристско-рекреационного комплекса «Сардар-Приморский». Описание проекта: Создание туристско-рекреационного комплекса «Сардар-Приморский»;

Место реализации: Дербентский район РД.

Руководитель: Мирзеханов Селимхан Салмаханович

Отрасль (ОИВ): Туризм, Минтуризм РД

Сроки реализации проекта: 2021г. - 2025 г.

Стоимость проекта: 697,3 млн рублей, собственные средства - 697,3 млн рублей, заемные средства - 0, освоено - 0.

Социально-экономический эффект: количество рабочих мест -план 150/факт 0. Меры господдержки (субсидии): предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности. Создание необходимой инфраструктуры, (информация - В рамках исполнения пункта 1.3 Протокола совещания у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 27.01.2022 г. № 11/2- 06/РП1 ТУ Росимущества в Республике Дагестан сформированы 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113, относящиеся к категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «для туристско-рекреационного назначения».

Текущее состояние проекта: Инициатором проекта планируется получение земельного участка, находящегося в федеральной собственности, общей площадью 10 га. Инвестором от 29 апреля 2022 года в адрес Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимова А.М. был направлен пакет документов для получения в аренду земельного участка без торгов для реализации масштабного проекта.

6. ООО «Каспийская лоза» закладка виноградников с капельным орошением на земельном участке площадью 572 га в Дербентском районе село Митаги-Казмаляр.

Руководитель: Алиев Эдуард Алиевич

Сроки реализации проекта: 2023 год - 2028 год.

Стоимость проекта: 297,8 млн. рублей, собственные средства – 60,8 млн. рублей.

Социально-экономический эффект: создание 46 постоянных рабочих мест и 30 сезонных рабочих мест. Меры господдержки (субсидии): предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр, общей площадью 5 726 402 кв. м. с кадастровыми номерами 05:07:000179:151 и   05:07:000179:152 из земель сельскохозяйственного назначения, в целях реализации масштабного инвестиционного проекта.

7. ООО «Дербент Агро» Дербентская  винодельческая компания

Описание проекта: Закладка виноградника с капельным орошением на земельном участке площадью 331,8 ГА; кадастровый номер: 05:07:000090:2361

Место реализации: г.Дербент, РД , с. Джалган

Руководитель: Таджибов Заур Таджибович

Срок реализации проекта: 36 месяцев

Категория земли: Земли сельскохозяйственного назначения. Зона муниципального района – равнина

Социально-экономический эффект: количество рабочих мест –план 155/факт 139(дополнительно 18 мест)

Стоимость проекта: общая стоимость проекта: 807,3 млн.рублей. Объем привлеченных инвестиций 174,3 млн., площадь предприятия -5,096 га

Кроме того, дочернее предприятие ООО «Дербент Агро» реализует инвестиционный проект «закладка виноградников с капельным орошением на земельном участке площадью 331,8 га в Дербентском районе с. Джалган», объем инвестиций 273,8 млн. рублей.