**СЕТЕВОЙ ГРАФИК о ходе реализации**

**приоритетного проекта развития РД**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год**

**МР «Дербентский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Информация о мероприятии***(единица измерения)*** | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016год |  Ожидаемый результат |
| П |  Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
| % вып. к месячному плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |  |
| 1. **Импортозамещение в агропромышленном комплексе**
 |
| 1(1) | Актуализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в рамках программы импортозамещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направление государственной поддержки с учетом приоритетности развития отраслей в рамках реализации программы импортозамещенияРазвитие тепличного хозяйства с целю получения урожая овощей 2 раза в год |
| 1.1 | Оказание консультативной помощи КФХ, ЛПХ и ИП района выращивающим продукцию в рамках программы импортозамещения (Помощь при сборе пакета документов для предоставления в Минсельхоз РД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие тепличного хозяйства в районе: 2,5 га теплиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** МУП «Татляр» построил на площади 1 га теплицы с проведением отопления в данное время произведена посадка рассады помидоров и огурцов .Инвестор ООО «ЮГ АГРО» на площади 1,5 га начата строительства теплиц которое завершится в мае текущего года |
| 2(7) | Сопровождение инвестиционного проекта «Производственно-логистический центр «Агропромразвитие»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство объектов производственно-логистического центра ООО «ФерЭльГам» |
| 2.1 | Подборплощадки под строительства логистического центра  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** |
| 3(9) | Сопровождение инвестиционного проекта СПоК «Мир» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завершение строительства плодохранилища на 25 тыс. тонн |
| 3.1 | Завершение и ввод в эксплуатацию строительства плодохранилища на 25 тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** На землях Митаги- Казмаляр выделена инвестиционная площадка под строительства овощехранилище в 1,5 га. Стоимость проекта 100 млн. руб., освоено 40 млн. руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в осенью 2016 года |
| 4(10) | Развитие переработки продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство, реконструкция и модернизация 1 цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыра; |
| 4.1 | Создание КФХ для выпуска молочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** Создано КФХ Султанов Физули Закирович с.Зидьян-Казмаляр |
| 1. **Развитие растениеводства**
 |
| 5(18) | Стимулирование развития садоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закладка садов на площади 14 га |
| 5.1 | Закладка садов населением:Сабнова -3 га; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музаим- 2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нюгди- 1 га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубас- 1 га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джемикент-1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берикей 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Падар- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джалган- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великент- 1 га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аглоби- 1 га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рукель- 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** На сегодняшний день жителями села Сабнова заложены фруктовые сады на площади 3 га, КФХ «МИРС» 3га сумма инвестиции 0,6 млн.рублей |
| 6(23) | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагро» в рамках сотрудничества с ООО «Белая дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организация производства салатных культур |
| 6.1 | Подготовка плошадки под рассаду в количестве 1500 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение капельного орошения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** На сегодняшний день произведена посадка рассады салата в количестве 1500 штук, проведено капельное орошение вся рассада укрыто пленкой . |
| **3. Развитие виноградарства** |
| 7(25) | Закладка виноградников муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закладка новых виноградников на площади 340 га, в том числе весной – 100 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов |
| 7.1 | Подготовка плантажа на плошади 340 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Инвестором ООО «Виноградарь» будет заложено 100 га молодых виноградников  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Инвестором ООО «ДКК- СТ» будет заложено 100 га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Инвестором ООО «ДВКЗ» будет заложено 100 га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Инвестором МУП«Митаги» будет заложено 20га молодых виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Посадка молодых виноградников МО района -20 га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** На сегодняшний день инвестором ООО «Виноградарь произведен плантаж и разбивка на площади 100 га.  Инвестором ООО «ДКК-СТ» подготовлен плантаж на плошади – 50 га. ООО «Виноградарь» произвел закладку молодых виноградников на площади 25га с.Берикей. Стоимость проекта 15,5млн.рублей. На сегодня освоено 4,5млн рублей. КФХ Рамазанов М.Р. на землях с.Аглоби произвел закладку молодых виноградников -2,15га. Стоимость проекта 1млн.рублей, освоено 0,5млн.рублей. Населением с.Сабнова заложено 2га молодых виноградников. |
| 8(26) | Формирование инвестиционной площадки для создания питомника по производству саженцев востребованных и высокопродуктивных сортов винограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание на базе ГУП «им. К. Маркса» системы производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов |
| **Комментарий:** На площади 90 га был заложен питомник производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов.В 2010 году – 25 га; 2011г- 65 га.На сегодняшний день закладка 2010 года т.е. 25 га находятся в хорошем состоянии, а из площади 2011 года закладки 32 га отведено ДКК-СТ. |
| 1. **Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования**
 |
| 9(28) | Инвентаризация недействующих (простаивающих) молочно-товарных комплексов, животноводческих ферм и птицефабрик, в том числе находящихся на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование реестра простаивающих молочно-товарных комплексов и животноводческих ферм и птицефабрик для разработки программы их восстановления и привлечения инвесторов |
| 9.1 | Сбор необходимой информации  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Подготовка проекта реестра и нормативно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Утверждение реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** На территории Дербентского района находится 30 коровников, 7 телятников, 2 родильных отделения, 2 кошары, 1 курятник. Итого 42 фермы На сегодня в 6 населенных пунктах пустуют 9 коровников, 1 кошара, 1 родильное отделение, 3 телятника |
| 10(35) | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставление 5 грантов начинающим фермерам, создание новых рабочих мест |
| 10.1 | Оказание содействия, консультативной помощи начинающим фермерам при сборе пакета документов для дальнейшего представления на получение грантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** Готовится материал на получения гранта «Начинающий фермер» КФХ Султанов Ф.З., КФХ Сулейманов Р. С. |
| 11(36) | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставление 2 грантов семейным животноводческим фермам, создание новых рабочих мест |
| 11.1 | Оказание содействия в получении грантов семейным животноводческим фермам, консультативная помощь начинающим фермерам при сборе пакета документов для дальнейшего представления на получение грантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** |
| 12(37) | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97 проц.;сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 процента |
| 12.1 | Вакцинация, обработка и купка МРС и КРС в СПК, ГУП, КФХ, ООО и ЛПХ района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** За три месяца 2016 года проведена вакцинация КРС против сибирской язвы 11400 голов, исследовано на туберкулез КРС 5760голов, исследовано на бруцеллез 6100 голов, проведены обработки против гельминтов КРС 3200 голов, МРС- 4500 голов. |
| 1. **Развитие рыбохозяйственного комплекса**
 |
| 13 | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Три кита» и ИП Мутаибов Т.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обводнение и зарыбление ОТХ (озерно-товарного хозяйства) общей площадью 2 га;  |
| Комментарий: |
| 1. **Развитие консервной промышленности**
 |
| 14(48) | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Азерконсерв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологическая модернизация предприятия;выращивание собственного овощного сырья для переработки |
| 14.1 | Запуск цеха ООО «Ширван» по выращиванию плодов для собственной переработки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** |
| 1. **Сохранение и восстановление плодородия почв**

**Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** |
| 15(50) | Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества |
| 15.1 | Проведение анализа использования земель и имущества МУПов района и составление заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** Составлена интерактивная карта всех земель Дербентского района.Регистрация право произведено а следующих населенных пунктов : с. Падар 40%; с. Чинар 50%; с. Аглоби 70%; с. Берикей 50%; с. Рукель 40%;пос. Белиджи 40% |
| 16(51) | Определение земельных участков с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников |
| **Комментарий:** |
| 17(52) | Инвентаризация гидротехнических сооружений магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка предложений по ремонту и реконструкции объектов |
| **Комментарий:** |
| 18(53) | Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 8,7 тыс. га орошаемых земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель |
| **Комментарий:** |
| 19(54) | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вовлечение в сельскохозяйственный оборот 2,5 тыс. гектаров неиспользуемой пашни |
| **Комментарий:** |
| 20(55) | Реализация мероприятий программы земельной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| **Комментарий:** |
| 1. **Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД**

**в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе****и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** |
| 21(56) | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодное сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании |
| 21.1 | Завершение инвестиционного проекта СПОК «МИР»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Предоставление инвестиционной площадки ООО «Виноградарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарий:** |