# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дербентского района

Республики Дагестан

от « 27»  июля 2017 г. №266

# ПЛАН

мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективное государственное управление» на 2017год по Дербентскому району

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Проведение эффективной кадровой политики |  |  |  |  |
| 1. | Формирование кадровых резервов органов местного самоуправлений МО «Дербентский район» (с привлечением Общественного Палаты МО «Дербентский район») | выявление кадрового потенциала для муниципальной службы, в том числе и из представителей активов общественных организаций. Утвержденный список кадрового резерва | июль -октябрь | органы местного самоуправления МО «Дербентский район» (по согласованию), Общественная Палата (по согласованию) |
| 2. | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих | заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих, обучение по соответствующим программам, учитывающим реальные потребности муниципалитетов в тех или иных программах обучения | январь – декабрь | органы местного самоуправления Дербентского района (по согласованию), Кадровый Центр РД (по согласованию) |
| 3. | Внедрение и актуализация ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» | повышение открытости прохождения муниципальной службы, обеспечение прозрачности кадрового отбора | ежеквартально | органы местного самоуправления Дербентского района (по согласованию) |
| 4. | Проведение обучающих Семина-ров с руководителями кадровых подразделений администраций муниципальных образований поселений района по вопросам организации поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также по работе в ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» | повышение уровня профессиональной компетентности руководителей кадровых подразделений администраций муниципальных образований поселений Дербентского района | июль – декабрь | Администрации органов самоуправления района по согласованию) |
| 5. | Подготовка и принятие перечня требований при поступлении на муниципальную службу с обязательным включением в перечень приоритетных компетенций достаточных знаний по приоритетным проектам развития РД и межведомственной системе электронного документооборота | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Республики Дагестан | в течение года | органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) |
| 6. | Проведение в образовательных учреждениях района открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу» | повышение престижа гражданской и муниципальной службы | март – май | Администрация района, Управление образования района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |
| 7. | Проведение социологических исследований, мониторинга эффективности программ профессиональной подготовки кадров | анализ листов обратной связи | ноябрь | Администрация района, Управление образования района, образовательные и иные организации района (по согласованию) |
| 8. | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих Дербентского района в соответствии с заключенными государственными контрактами и муниципальными договорами | оценка результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки и муниципальных служащих района по количественным и качественным характеристикам; доклад Главе Республики Дагестан | декабрь | органы местного самоуправления района и поселений района (по согласованию) |
| - Повышение уровня информационной открытости власти |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение функционирования единого информационного центра в муниципальных образованиях Республики Дагестан | широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципальными образованиями Республики Дагестан; принятие нормативного правового акта | постоянно | Администрация района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 10. | Мониторинг официальных сайтов органов местного самоуправления района | соответствие требованиям, предъявляемым к официальным сайтам органов местного самоуправления Республики Дагестан, на 90процента | январь-декабрь | Администрация района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 11. | Развитие информационного портала «Общественный надзор» | обеспечение эффективного функционирования, техническая поддержка и популяризация портала | постоянно | Администрация района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 12. | Развитие единого портала органов власти Республики Дагестан | расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого портала (web-решения) органов исполнительной власти Республики Дагестан | постоянно | Администрация района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 13. | Разработка мобильного приложения для трех платформ в целях информирования населения Республики Дагестан о деятельности Главы и Правительства Республики Дагестан, муниципальных образований Республики Дагестан с интеграцией в официальные ресурсы органов государственной власти Республики Дагестан | информационная открытость власти, информирование граждан республики о позитивных изменениях, происходящих в республике | февраль – август | органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 14. | Обязательное проведение в соответствии с законодательством общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. | обеспечение открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан | постоянно | Отдел муниципальных заказов администрации, |
| 15. | Подготовка предложений по нормативному правовому регулированию необходимости наличия социальных программ на территории района у исполнителей муниципальных контрактов. | обеспечение социальной ориентированности бизнеса, дополнительная поддержка малообеспеченных слоев населения | январь декабрь | Отдел муниципальных заказов администрации, |
| 16. | Развитие института оценки регулирующего воздействия и публичного обсуждения проектов НПА, разработанных органам органами местного самоуправления района. | выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; обеспечение открытости и публичности принимаемых управленческих решений | январь декабрь | Администрация района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 17. | Подготовка и проведение обучающих семинаров с органами местного самоуправления района по вопросам оценки регулирующего воздействия | повышение качества разрабатываемых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | февраль | Администрация района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 18. | Проведение рейтинга качества внедрения и развития процедур оценки регулирующего воздействия в районе. | подготовка и направление в Правительство Республики Дагестан доклада о ходе внедрения и развития процедур оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне | март | Администрация района |
| III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 19. | Разработка, внедрение и сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан, Дербентского района. | создание, запуск и техническое сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан | январь – декабрь | Администрация района, администрации поселений района, органы местного самоуправления района (по согласованию) |
| 20. | Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота (далее – ЕСЭД) | развитие и техническая поддержка ЕСЭД «Дело» в структурных подразделениях муниципальных образований района, переход на межведомственный безбумажный документооборот между органами исполнительной власти Республики Дагестан, подключенными к системе | январь – декабрь | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию), |
| 21. | Совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе увеличение количества услуг, предоставляемых через МФЦ | увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ | январь – декабрь | Многофункциональные центры п. Белиджи, Мамедкала |
| 22. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через ГАУ РД «МФЦ в РД» | повышение качества оказываемых услуг населению | январь – декабрь | Многофункциональные центры п. Белиджи, Мамедкала |
| 23. | Предоставление комплексной услуги «МФЦ для бизнеса» на основе жизненных ситуаций | снижение административных барьеров для малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности региона | январь – декабрь | Многофункциональные центры п. Белиджи, Мамедкала |
| 24. | Выделение администрациями муниципальных образований района помещений для открытия дополнительных территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ, не вошедших в план-график открытия на 2016 год | наличие помещений для открытия ТОСП МФЦ на 100 процентов; повышение доступности предоставляемых населению услуг | январь – декабрь | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию), |
| 25. | Популяризация деятельности МФЦ в республике, в том числе: размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в помещениях МФЦ, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований района и их подведомственных учреждений; размещение информационных сюжетов о деятельности МФЦ на телевизионных каналах; размещение материалов о деятельности МФЦ в печатных средствах массовой информации; размещение информационных материалов о деятельности МФЦ на сайте информагентства «РИА Дагестан»; проведение круглых столов, конференций, семинар-совещаний; изготовление и размещение рекламных щитов, плакатов, баннеров, буклетов | увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, не менее чем в 2 раза по отношению к 2016 году; | постоянно | Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию), |
| 26. | Создание Общественного центра мониторинга качества оказания муниципальных услуг | повышения качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению; | февраль – апрель | общественные организации района (по согласованию) |
| 27. | Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного позиционирования. | увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг, предоставляемых населению с использованием технологий ГЛОНАСС | январь – декабрь | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 28. | Актуализация всех административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, инвентаризация соответствующих правовых актов | повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административные регламенты, ежеквартальный отчет о проведенной работе | февраль – декабрь | Управление по организационно-проектному развитию, экономике, развития малого предпринимательства и инвестициям администрации района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 29. | Выполнение работ по созданию локально-вычислительных сетей и подключению их к республиканской сети в соответствии с требованиями Единой государственной системы управления и передачи данных Республики Дагестан (далее – ЕГСУПД РД), с дальнейшим подключением конференц-зала (совещательной комнаты) к системе видеоконференцсвязи (ВКС) | обеспечение доступа муниципальных служащих к государственным информационным системам с использованием закрытой сети ЕГСУПД РД (ЕСЭД, корпоративный портал, Единый реестр государственных и муниципальных служащих РД и другим), подключение конференц-зала (совещательной комнаты) к системе ВКС | январь – декабрь | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию), администрация района. |
| 30. | Широкое использование возможностей существующей системы ВКС для проведения с муниципальными образованиями совещаний, семинаров, курсов обучения в дистанционном режиме | снижение командировочных расходов, эффективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ; проведение не менее 80 проц. мероприятий в режиме ВКС | постоянно | Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 31. | Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД, заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД | актуальное состояние ЕГСУПД РД | январь – декабрь | Администрация района |
| 32. | Увеличение количества межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | прирост межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием СМЭВ по отношению к предыдущему отчетному периоду не менее чем в 2 раза | еже- квартально | администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 33. | Подключение органов местного самоуправления уровня сельских и городских поселений к защищенным каналам связи для оказания услуг в сфере записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) в электронном виде | оказание услуг в сфере ЗАГС в электронном виде не менее 10 проц. от общего объема оказанных услуг | ежеквартально | Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 34. | Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах в сельских и городских муниципальных образованиях по заявкам Минтрансэнергосвязи РД | подведение ВОЛС к органам местного самоуправления муниципальных образований района Дагестан, не менее 29 точек в год | постоянно | ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию), Минтрансэнергосвязь РД, Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 35. | Восстановление недостающей документации для сдачи сети в эксплуатацию | наличие необходимого комплекта документации для сдачи сети в эксплуатацию | январь – март | Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 36. | Создание единой расширенной электронной базы данных по всем поселениям района, содержащей информацию об объектах недвижимости, проведение полной их инвентаризации | инвентаризация и актуализация информации об объектах недвижимости | январь – декабрь | Минтрансэнергосвязь РД, Мингосимущество РД, ИСЭИ ДНЦ РАН (по согласованию) Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 37. | Передача части имущества, находящегося в муниципальной собственности (неиспользуемого, или используемого неэффективно) молодым начинающим предпринимателям на льготных условиях | снижение социальной напряженности, повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест | август – декабрь | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию) |
| 38. | Создание единой электронной базы данных по электронным экологическим паспортам муниципальных образований района, содержащей информацию об экологическом состоянии водных, почвенных ресурсов и атмосферного воздуха | комплексный мониторинг экологического состояния территорий муниципальных образований Республики Дагестан, включая мониторинг экологического состояния водных и почвенных ресурсов | январь – декабрь | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию), Минтрансэнергосвязь РД, ФБГОУ ВПО ДГУ (по согласованию) |
|  |  | повышение инвестиционной привлекательности региона | январь – декабрь | Минпромторгинвест РД, Минтрансэнергосвязь РД, ИЭСИ ДНЦ РАН (по согласованию) |
| IV. Обеспечение открытости бюджета |  |  |  |  |
| 39. | Развитие республиканского портала управления общественными финансами «Открытый бюджет» в сети «Интернет» по району | обеспечение публичности, прозрачности и подотчетности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Дагестан; представление в графическом и аналитическом виде информации об исполнении районного бюджета Республики Дагестан и других экономических данных | январь – декабрь | Минфин РД, Минэкономразвития РД Администрация района. |
| 40. | Актуализация в структуре интернет-портала базы данных по государственным и муниципальным программам Республики Дагестан | ежеквартальное обновление базы данных по государственным и муниципальным программам Республики Дагестан | еже- квартально | главные распорядители бюджетных средств, реализующие муниципальные программы (по согласованию) |
| 41. | Формирование материалов для проекта районного бюджета Дербентского района | размещение указанных материалов на интернет-портале «Открытый бюджет» | июль сентябрь | органы местного самоуправления района (по согласованию) |