Приложение №6

к постановлению

Администрации Дербентского района

от « 27»  июля 2017 г. №266

ПЛАН

мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |
| 1 | Сопровождение инвестиционного проекта «Производственно-логистический центр «Агропромразвитие» | строительство объектов производственно-логистического центра ООО «ФерЭльГам» | апрель декабрь | Управление АПК района ООО «Фер Эль Гам» (по согласованию) |
| 2. Развитие растениеводства |  |  |  |  |
| 2 | Стимулирование развития садоводства | закладка садов на площади 90 га | апрель декабрь | Управление АПК района |
| 3. Развитие виноградарства |  |  |  |  |
| 3 | Закладка виноградников муниципальными образованиями | закладка новых виноградников на площади 450 га, в том числе весной – 130 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов | апрель – декабрь | Управление АПК ООО «Виноградарь» АО им.Н.Алиева, ООО «Рукель- Русь-Агро», ООО «Юг-Агро» (Давыдов) . |
| 4. Развитие рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |
| 4 | Сопровождение инвестиционного проекта | обводнение и зарыбление ОТХ (озерно-товарного хозяйства) общей площадью 2 га; | март декабрь | Управление АПК района |
| 5. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| 5 | Инвентаризация гидротехнических сооружений магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем | подготовка предложений по ремонту и реконструкции объектов | март декабрь | Управление АПК ФГБУ «Минмелиоводхоз (по Дербентскому району |
| 6 | Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 3 тыс. га орошаемых земель | улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель | март декабрь | Управление АПК |