Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по приоритетному проекту «Развитие садоводства

в Дербентском районе»

- Общие сведения

| Наименование направления | Развитие садоводства в Дербентском районе |
| --- | --- |
| Обоснование проекта | В районе активно идет закладка фруктовых садов, чтобы помочь ЛПХ получать государственную поддержку, решено было создать проект по развитию садоводства |
| Формальные основания для инициации проекта | - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673 |
| Связь с государственными программами РФ и РД | - Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673 |
| Цели проекта* | Увеличение производства плодов и ягод до 10000 тонн |
| Показатели проекта | 1.Увеличение площадей плодовых садов к 2018г -900га 2.Создание рабочих мест 100 единиц 3.Увеличение урожая плодов, к 2018г -10000 тонн |
| Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта* | Закладка молодых садов, уход, как за молодыми, так и плодоносящими садами. Высокая заработная плата рабочих, доходящая до 20000 рублей в месяц, стабильная оплата труда |
| Стратегические риски и возможности | - Основным риском в развитии садоводства являются климатические условия. В связи с этим рекомендовано развивать морозостойкие сорта. |
| Оценка длительности проекта | Проект рассчитан на 3 лет, Начало проекта 02.2017г. Окончание проекта 08.2020г |
| Оценка бюджета проекта* | 350.тыс. рублей проектная стоимость одного га виноградников с момента плантажа до плодоношения, из них господдержка в виде субсидии составляет 310тыс.рублей ( субсидия на закладку, уход за молодыми садами). Вложения инвесторов составит 40тыс рублей. |

- Органы управления проектом

| Куратор проекта | Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД |
| Руководитель проекта | Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район» |
| Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта | Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Агрохолдинг «Татляр», ООО «Альянс», СПоК «Мир» и поселения |

- Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | Отсутствие свободных земель |
| --- | --- |
| Допущения и предложения | 1.Цели проекта достижимы при стабильном получении государственной поддержки 2.Цели проекта достижимы при развитии рынка сбыта. 3.Цели проекта достижимы при наличии современных хранилищ |
| Предложения по форме реализации | Проект |
| Дополнительная информация | Реализация проекта продиктована насущной необходимостью создания рабочих мест, строительством хранилище. |