## Лист1
План мероприятий направленных на повышение уровня платежной дисциплины и сокращение потерь газа на территории муниципального района Республики Дагестан
Муниципальный район
Дербентский район
| И.о. Главы муниципального района "Дербентский район" |  |  |  | Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
| ____________________________С.Э. Бабаев |  |  |  | _______________________В.Н. Кантеев
Вид мероприятий |  |  |  |  | Ответственное лицо (ФИО, должность, организация) | Срок реализации мероприятия*
1. | Энергетический паспорт муниципального района расположенного на территории Республики Дагестан в соответствии с формой Минэнерго России |  | 1.1. | Разработка энергетического паспорта муниципального района | Курбанов Т. А. - главный специалист-энергетик муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации муниципального района "Дербентский район" | до 01.08.2019 года
|  |  | 1.2. | Опубликование на сайте муниципального района энергетического паспорта муниципального района | Курбанов Т. А. - главный специалист-энергетик муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации муниципального района "Дербентский район" | до 02.08.2019 года
2. | Улучшение платежной дисциплины |  | 2.1. | Заполнение форм Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | Алиев А.А. - ведущий специалист муниципального казенного учреждения "Отдел муниципальных закупок" администрации муниципального района "Дербентский район" | до 10.08.2019 года
|  |  | 2.2. | Актуализация абонентской базы по потребителям природного газа муниципального района | Курбанов Т. А. - главный специалист-энергетик муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации муниципального района "Дербентский район". Главы сельских/городских поселений муниципального района "Дербентский район" | до 01.09.2019 года
|  |  | 2.3. | Заполнение Федеральной информационной адресной системы муниципального района | Алиев А.А. - ведущий специалист муниципального казенного учреждения "Отдел муниципальных закупок" администрации муниципального района "Дербентский район" | до 10.09.2019 года
3. | Инвентаризация газораспределительных сетей |  | 3.1. | Постановка на учет бесхозяйных газораспределительных сетей выявленных в ходе проведения инвентаризации на территории муниципального района | Шихахмедов М.С. - и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений администрации муниципального района "Дербентский район" | до 25.08.2019 года
|  |  | 3.2. | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газовых сетей на территории муниципального района | Шихахмедов М.С. - и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений администрации муниципального района "Дербентский район" | до 25.09.2019 года
|  |  | 3.3. | Заключение договоров между муниципальными органами власти и газораспределительными организациями на возмездную услугу аварийного обслуживания бесхозяйных объектов газовых сетей, выявленных в ходе проведения инвентаризации на территории муниципального района до оформления на них прав собственности | Зейфетдинов М.Б. - заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации муниципального района "Дербентский район" | до 01.10.2019 года
4. | Снижение уровня потерь | Коммерческие потери | 4.1. | Проведение рейдовых мероприятиях по выявлению несанкционированного подключения к газораспределительным сетям на территории муниципального района | Меджидов М.А. начальник муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации МР "Дербентский район". Главы сельских/городских поселений муниципального района "Дербентский район". Участковые инспектора ОМВД по Дербентскому району. | до 15.09.2019 года
|  |  | 4.2. | Проведение мероприятий по выявлению абонентов использующих несертифицированное газопотребляющее оборудование | Меджидов М.А. начальник муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации МР "Дербентский район". Главы сельских/городских поселений муниципального района "Дербентский район" | до 15.09.2019 года
|  |  | 4.3. | Проведение мероприятий по выявлению фактов незаконного вмешательства в работу счетных механизмов приборов учета газа | Меджидов М.А. начальник муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации МР "Дербентский район". Главы сельских/городских поселений муниципального района "Дербентский район". Участковые инспектора ОМВД по Дербентскому району. | до 20.09.2019 года
|  | Технологические потери | 4.4. | Проведение мероприятий по реконструкции сетей газораспределения | Меджидов М.А. начальник муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации МР "Дербентский район". Главы сельских/городских поселений муниципального района "Дербентский район" | до 01.10.2019 года
|  |  | 4.5. | Проведение мероприятий направленных на обследование состояния узла учета газа газораспределительной сети | Меджидов М.А. начальник муниципального бюджетного учреждения "Управление ЖКХ" администрации МР "Дербентский район". Главы сельских/городских поселений муниципального района "Дербентский район" | до 10.09.2019 года
|  |  | 4.6. | Иные мероприятия
* Предельный срок завершения Плана мероприятий направленного на повышение уровня платежной дисциплины и сокращение потерь газа на территории муниципального района Республики Дагестан установлен 01.10.2019.