**ИНФОРМАЦИЯ.**

о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Дербентский район»

за 1 полугодие 2017 года

На территории муниципального района «Дербентский район» в 2017 году проводится определенная работа, направленная на реализацию приоритетных проектов развития Республики Дагестан. По результатам проделанной работы можно отметить следующие мероприятия:

 Были разработаны планы мероприятий соответственно постановлению

№ 350 от 23 ноября 2016 года «Об организации проектной деятельности» Правительства Республики Дагестан и утверждены постановлением муниципального района №266 от 27 июля 2017 года.

 **Приоритетный проект «Обеление экономики»**

Консолидированный бюджет Дербентского района на 1 августа 2017 года при годовом плане 221 млн. 253 тыс. руб. исполнено на 121 млн. 299 тыс. руб. или 55% годового назначения и 102% к плановым назначениям на 7 мес. 2017 года, в том числе:

- **Земельный налог** при плане 17 млн. 500 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 8 млн. 984 тыс. руб. или 51% годового назначения и 100% к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.;

- **Налог на имущество физических лиц** - при плане 14 млн. 500 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 4 млн. 751 тыс. руб. или 33% годового назначения и 100% к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.;

**- Налог на доходы физических лиц -** при плане 132 млн. 088 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 66 млн. 333 тыс. руб. или 50% годового назначения и 91% к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.;

**- Неналоговые доходы** - при плане 16 млн. 500 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 10 млн. 741 тыс. руб. или 65% годового назначения и 140% к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.;

 **- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) -** при плане

9 млн. 500 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено

на 6 млн. 225 тыс. руб. или 66% годового назначения и 112%

к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.;

**- Упрощенная система налогообложения - (УСН**)- при плане 9 млн. 050 тыс. рублей по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 11 млн.

250 тыс. руб. или 124% годового назначения и 199% к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.;

**- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)** - при плане

870 тыс. рублей по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 339 тыс. руб. или 39% годового назначения и 50% к плановым назначениям на

7 мес. 2017г.;

**- акцизы на нефтепродукты** - при плане 18 млн. 895 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2017 года исполнено на 11 млн. 291 тыс. руб. или 60% годового назначения и 102% к плановым назначениям на 7 мес. 2017г.

**Неформальная занятость**

По состоянию на 28.07.2017 год при годовом плане **1167** человек - с **1055** работниками заключены трудовые соглашения, что составляет **90 %** от установленного плана на 2017 год. Списки лиц работающих без оформления трудовых договоров направляется в инспекцию по труду для привлечения к административной ответственности.

**Постановка на налоговый учет лиц занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.**

По состоянию на 28.06.2017 года составлено 517 административных протоколов по ч. 1 ст. 14.1. КоАП РФ, поставлено на учет в МРИ ФНС №3 по РД 99 индивидуальных предпринимателей занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.

Проведено за 1 полугодие 2017 года 37 рейдовых мероприятий из них: 5- по маршрутной такси; 4 по рынку; 3 по агрофирмам; 25 по стационарным объектам.

**Информация по актуализации земельных участков и объектов капитального строительства.**

**План по актуализации земельных участках** на 2017 год составляет

 **4981** ЗУ, прошли регистрацию по состоянию на 30.06.2017 года **1544** актуализированных земельных участка, или **31%** годового назначения

и **75** **%** к плановым назначениям на 6 мес. 2017г.;

**План по актуализации объектов капитального строительства**

 на 2017 год составляет **2098** ОКС, прошли регистрацию по состоянию на 30.06.2017 года **468** актуализированных объектов капитального строительства, или **22%** годового назначения и **63%** к плановым назначениям на 6 мес. 2017г.

**Инвентаризация розничных рынков и торговых мест, с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков.**

На территории Дербентского района имеется 1 розничный рынок ООО «Дербент», расположенный на территории сельского поселения «село Сабнова» на 928 км., ФАД «Кавказ» слева.

Разрешение на строительства №КГ- 055120000-53 от 20.12.2010 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.02.2012 г. №005.

Количество мест на данном рынке составляет 77, из них занято 37.

**Приоритетный проект «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»**

**Пункт: Поддержка малого и среднего предпринимательства.**

Муниципальная целевая программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2017 годы разработана и утверждена Постановлением администрации Дербентского района от 7 июня 2016 г. №185.

В целях распространения информации по данному пункту мероприятий ежемесячно проводится совещание с предпринимателями МР «Дербентский район» «Молодой предприниматель - будущее Дагестана».

Информационное обеспечение мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводился через местную газету «Дербентские известия », а также по местному телевидению.

В 2017 году Паспорт социально-экономического развития МР «Дербентский район» за 2016 год составлен и согласован в Минэкономразвития Республики Дагестан.

**Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном, городском сообщении и охват налогообложением отрасли.**

В министерство транспорта энергетики и связи Республики Дагестан ежемесячно отправляется информации о количестве и составе автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по регулярным маршрутам.

На сегодняшний день МУП-ы (маршрутные такси) 57; ИП- 25, автобусы 4;

**Пункт: Развитие местных инициатив в муниципальных образованиях Республики Дагестан.**

В 2016 году Администрация Дербентского района участвовала на конкурсе отбора проекта местных инициатив Муниципальных образований Республики Дагестан для получения субсидий на их реализацию.

Решением комиссии предложение по реконструкцию дорожного покрытия центральной улицы с. Великент Дербентского района была признана победителем. Из республиканского бюджета была получена 2 млн. рублей, субсидий 2 млн. рублей была выделена из бюджета Дербентского района,

125 тыс. руб. была оплачено юридическим лицом, 125 тыс. руб. оплачено жителями с. Великент Дербентского района.

Итак на 4 млн. 250 тыс. рублей в 2016 году были проведены работы по ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения на территории сельского поселения с. Великент Дербентского района.

На 2017 году также администрация Дербентского района участвует на конкурсе по отбору проекта местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан на получения субсидий их реализацию по строительство дорожных покрытий с. Уллутеркеме и с. Рукель Дербентского района.

**Пункт: разработка генеральных планов.**

В рамках реализации данного проекта на территории МР «Дербентский район» разработаны и утверждены генеральные планы и правила землепользовании застройки 8-ми населенных пунктов.

На сегоднящний день 21 населенных пунктов приступили к разработке правил землепользования и застройки. Разработчик ООО ПТУ «Инженерные сети» г. Махачкала.

**Приоритетный проект «Новая индустриализация»**

В рамках реализации приоритетного проекта «Новая индустриализация»

составлен перечень промышленных товаров др. услуг производимых на территории Дербентского района. С начала текущего года администрацией района проводиться анализ перечня товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования муниципальных учреждений (заказчиков) подведомственных Администрации муниципального района «Дербентский район».

**Приоритетный проект «Эффективное государственное управление»**

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД **«**Эффективное государственное управление» в МР «Дербентский район» по итогам 1 полугодие 2017 года прошли повышения квалификации 7 муниципальных служащих.

В 2016 году проведена аттестация руководителями учреждений образования района с целью установления соответствия их занимаемой должности.

На официальном сайте администрации Дербентского района был создан раздел ОРВ куда размещены все нормативно-правовые акты.

В рамках реализации данного проекта по итогам 1 полугодие 2017 года в Единой системе электронного документооборота (СЭД) работают- 85%

работников администрации, регистрировано входящих писем-1438, исходящих-234, обращений граждан-23.

Также по мере необходимости проводится обучающие семинары работниками структурных подразделений администрации Дербентского района.

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективное государственное управление и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», для достижения показателя в 70% зарегистрированного населения, от 14 лет, на портале государственных услуг, Распоряжением Администрации Дербентского района №642 от 11 июля 2017 года утвержден ежедневный план график регистрации физических лиц на портале государственных услуг при количестве населения.

На сегоднящний день во всех сельских и городских поселений установлены центры обслуживания для регистрации граждан.

По состоянию на 24 августа 2017 года прошли регистрацию 963 физических лиц. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе.

**Приоритетный проект «Эффективный**

**агропромышленный комплекс»**

 В рамках приоритетного проекта Эффективный АПК» в районе

за 1 полугодие 2017г. проделано следующее:

Площадь закладки многолетних насаждений составило -200 га, из них:

-виноградников- 133 га; садов- 67 га.

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» как и в 2016 году уделялется большое внимание овощам защищенного грунта т.е. развито тепличное хозяйство.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства за исключением бюджетных средств по итогам 1 полугодие 2017 года составило-310,6 млн. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2017 году составлен реестр следующих инвестиционных проектов которые подлежить к реализации:

1. Инвестор ООО «Виноградарь»- поднятия плантажа,разбивка, закладка молодых виноградников и уход за ними;

- заклада садов; Реконструкция оросительной сети, очистка дренажных сетей

1. Инвестор ООО « Рукель Русь Агро»- поднятия плантажа,разбивка, закладка молодых виноградников и уход за ними;
2. Инвестор АО имени Н.Алиева- поднятия плантажа,разбивка, закладка молодых виноградников и уход за ними;
3. Инвестор ООО «ЮГ- АГРО - поднятия плантажа,разбивка, закладка молодых виноградников и уход за ними;
4. Инвестором ООО «Фер- Эль Гам» на территории Дербентского района намечено создание современного выскотехнологического производственно-логистического центра. Предусматривается строительство современного тепличного комплекса проектной мощностью 5 тысяч тонн овощной продукции в год, холодильных хранилищ, консервного цеха по переработке плодоовощной продукции. Это позволит создать 500 новых рабочих мест. На земельном участке площадью 75,5 га представленном в арендное пользование ООО «Фер- Эль Гам» под реализацию проекта, в текущем году территория очищена, вспахана, установлено ограждение. Прокладывается линия электропередач, закуплены техника и агрегаты для проведения полевых работ, установлены и подключены насосная станция и система капельного орошения и тд.
5. **Приоритетный проект «Безопасный Дагестан»**

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Безопасный Дагестан» по итогам 1 полугодие 2017 года в районе проведено **2** заседания АТК» **2** заседания межведомственной комиссии по обследованию критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; **1** заседание комиссии по оказанию содействия в возвращении и адаптации к мирной жизни, решивших прекратить экстремисткую и террористическую деятельность; **3** заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; **2** заседания антинаркотической комиссии.

На заседаниях было рассмотрено 22 вопроса.

По всем вопросам принято решение и исполнено в соответствующие сроки.

В МР «Дербентский район» за отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений было принято правовых актов- 40, из них:

1. Постановление-28
2. Решений -12

В рамках реализации данного проекта, а также исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия иделогии терроризма в РД на 2013-2018гг в Дербентском районе по итогам 1 полугодие 2017 года проведены следующие мероприятия:

Организовано и проведено **348** мероприятий антитеррористичекой направленности, в том числе форумов,сельских сходов, встреч, бесед, круглых столов.

В СМИ района размещено всего в отчетный период **257** материала по противодейтсвию иделогоии терроризма: из них: в газете «Дербентские известия»- **30** на интернет сайт МР «Дербентский район»- **48,** в раздел «Антитерор»- **39**, на сайтах образовательных учреждениях района-**80,** атакже в социальных сетях 60 мероприятий. Действующей рабочей группой аппарата АТК совместно с правоохранительными органами в 1 полугодие 2017 года проведено **115** адресно-профилактических бесед. По результатам проведенных мероприятий составлены листы адресно-профилакических бесед. Проведенным анализом установлено, что наблюдается динамика снижения совершенных преступлений террористической направленности по сравнению с АППГ 24 против 10, т.е. снижения на 58,3%.

**Приоритетный проект «Человеческий капитал**

1.**Подпроект «Культура и традиции народов Дагестана»**

В сфере учреждений культуры дополнительного образования Дербентского района функционирует 5 школ искусств и 2 художественные школы с охватом 1163 воспитанника. Средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до значения целевого индикатора, установленного «дорожной картой».

**Поддержка межрегионального, Всероссийского, Международного культурного обмена**

В 2017 году Народный фольклорный коллектив «Терекеме» Дербентского района принял участие в Международном фестивале «Каспий - берега дружбы» и в Республиканском празднике «Новруз».

На протяжении многих лет Дербентский район побратим с Хачмазским и Кусарским районами Республики Азербайджан, с Динским районом Краснодарского края. В мае 2017 года было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Хабаровским краем и Дербентским районом.

**Культура - детям Дагестана**

Приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества осуществляется через бесплатный абонемент: посещение музея - заповедника «Нарын - Кала», Государственных театров, базирующихся в городе Дербенте, Азербайджанский, Лезгинский, Табасаранский театры, музей Мировых религий.

**Стимулирование народного творчества, развитие культурно -­досуговой деятельности:**

проведение мероприятий в Центре традиционной культуры народов России в с.Падар;

-участие фольклорных и детских коллективов, воспитанников школ искусств в фестивалях, конкурсах и мероприятиях, посвященных 2000-летию города Дербента;

-проведение сводных отчетных концертов школ искусств муниципальных образований Республики Дагестан по итогам учебного года в Центрах традиционной культуры народов России (обновление национального костюма для воспитанников школ дополнительного образования).

Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана

Материально-техническая поддержка центров традиционной культуры народов России в муниципальных образованиях Республики Дагестан на базе культурно­-досуговых учреждений.

Специалисты по народным промыслам: Новрузов Садулла Халикович - изготовление из подручного материала (из глины) национальных фигур, село Верхний Джалган; Мисирова Рамия - изготовление национальной куклы, п.Мамедкала.

 2**. Подпроект «Просвещение и духовное развитие»**

 В настоящее время в районе функционирует 74 учреждения образования. Из них: общеобразовательных учреждений – 21, учреждений дополнительного образования - 8 . Обучением и воспитанием занимается более 2000 педагогов.

 Растет контингент учащихся в школах. В 2016 г. в школах Дербентского района обучалось 12850 детей, а в 2017г. – 12902.

 Ведется целенаправленная работа по доступности образовательных учреждений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Во всех образовательных организациях установлены пандусы, заменены окна, территории школ огорожены. Все образовательные организации оснащены камерами видеонаблюдения, оборудованы компактными экстренного вызова (тревожная кнопка).

 Из года в год улучшаются результаты ЕГЭ по району.

 Если к 2016г. доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составлял 16%, то в 2017г. лишь 9% детей не получили аттестаты о среднем образовании.

 Средний балл по ЕГЭ 2016г. - 42, а 2017г. - 55.

 В целях улучшения качества образования в районе создана независимая комиссия по контролю за качеством образования. Организованы обучающие семинары для учителей математики и русского языка в целях улучшения подготовки детей сдачи ЕГЭ. Систематически проводятся мониторинги качества исследования русского языка, английского языка и языков народа Дагестана. Ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности дошкольного образования. За последние годы в районе введено в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения на 160 мест.

Доля выпускников от 3 до 7 лет, получающих услуги дополнительного образования, выросло по сравнению с прошлым годом на 5%.

**Изменение в системе дошкольного образования**

Изменение в системе дошкольного образования.

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе за счет вариативных форм.

Доля детей от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 2017г., повышено на 2% по сравнению с 2016 г. В 2017

*Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе за счёт вариативных форм*

 Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 2017г., повышено на 2% по сравнению с 2016г. В 2017г. за счёт строительства новых дошкольных учреждений в с.Белиджи на 100 мест, в п.Мамедкала на 60 мест, увеличена доступность дошкольного образования. Доля воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, возросла по сравнению с 2016г. в 2017г. на 5% (2016г.- 28%, 2017г.- 33%).

 В целях увеличения доли воспитанников в частных дошкольных учреждениях в 2017г. намечается открытие частного дошкольного учреждения в п.Белиджи на 150 мест.

*Повышение квалификации педагогических работников**дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС*

 В районе в дошкольных учреждениях работают 276 педработников. В 2017г. доля прошедших повышение квалификации педработников дошкольных образовательных учреждений доведена до 100%.

*Мероприятия по ликвидации трёхсменности режима обучения*

 В районе более 5 лет назад ликвидирован трёхсменный режим обучения.

В целях перехода на односменный режим в с.Деличобан построена типовая школа на 320 мест.

*Расширение инфраструктуры семейного и детского отдыха и быта*

 Ежегодно в районе увеличивается число детей, охваченных летним отдыхом.

 В 2016г. различными видами детского досуга и отдыха было охвачено 520 детей, в 2017г.- 840 детей.

**Англоязычный Дагестан**

В целях реализации направления «Англоязычный Дагестан», популяризации английского языка, развития английского языка как основы современного информационного общества, реализации мероприятий, направленных на повышение языковой и речевой культуры и творческой активности учащихся, в общеобразовательных учреждениях района проведены следующие мероприятия:

в 2017 г.:

-внеклассное мероприятие – инсценирование эпизода романа М.Твена «Принц и нищий», подготовленное учащимися 11 класса Геджухской СОШ (на английском языке);

-конкурс на лучшее сочинение «Мое любимое произведение английской литературы» среди учащихся 9-11 классов (на английском языке);

-открытый урок английского языка «Час поэзии» в 10 классе в СОШ с.Рубас;

-декада английского языка.

3. **Подпроект «Молодежный Дагестан»**

Представителей молодежи в Дербентском районе от 14 до 35 лет - более 33000 тысяч человек. Создан отдел молодежи и туризма администрации МР «Дербентский район». В 2017г. создан Молодежный совет при Главе Дербентского района.

**Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками**

Проведены конкурсы по разработке и реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие района. Победители и лучшие проекты были представлены в форуме «Эффективный муниципалитет». И за 2016 год шла подготовка форуму сельской молодежи Дербентского района, где свои проекты представили по развитию сельских территорий. Активное участие молодежь района принимала в федеральном форуме «Деревня - душа России», которая прошла на территории Дербентского района.

**Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике, реализации общественно полезных, социально значимых инициатив**

 Представители совета молодежи при Главе района и союза сельской молодежи неоднократно выезжали в населенные пункты, вели лекции о преимуществах аграрных профессий, проводили обучение по составлению и разработке проектов. Проекты были представлены в форуме сельской молодежи Дербентского района, который прошел 20 мая 2017 года.

**Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе**

**профессий и видов деятельности**

 Разработан проект о молодежном Совете при Главе МР «Дербентский район», который был создан в 2017 году. В Состав Совета входит 20 инициативных молодых людей, которые проводят огромную работы среди молодежи и подростков района. Ведется работа по проведению форума молодежи Дербентского района «Ты предприниматель», принимаются проекты для развития малого и среднего бизнеса.

**Совершенствование системы патриотического воспитания.**

**Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде**.

 - в военно-спортивной Игре «Годен к строевой» участвовало более 450 учащихся и молодежи;

 - интеллектуальная игра «Эрудиты, в бой» участвовало более 150 учащихся и молодежи;

 - в день 20-летия нападения бандформирований город Кизляр и село Первомайское было проведено более 15 мероприятий в разных населенных пунктах района;

 - день вывода советских войск с Афганистана, встречи молодежи с воинами интернационалистами был организован и проведен торжественный митинг в гимназии поселка Белиджи;

 -71 –ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, встречи с ветеранами ВОВ, раздача георгиевских лент, Вахта памяти, свеча скорби, письмо Победы, посадка сиреней ,Бессмертный полк с участием более 5 тысяч человек с.Чинар;

 - спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Ополченец»;

 - торжественные проводы призывников в ряды вооруженных сил России;

 - акция «Работайте братья» в память Героя России Магомеда Нурбагандова;

 -марш молодежи Дербентского района против террора пос.Белиджи 03 сентября, где участвовало более 2000 человек

 -анкетирование, встречи, круглые столы по профилактике наркомании, табакокурения и распространения СПИДа.

 4. **Подпроект «Здоровый Дагестан»**

 В Дербентском районе ведется работа по подготовке повышения квалификации и переподготовки персонала лечебных учреждений.

 За 2016 г. и I полугодие 2017г. 90 специалистов медицинских организаций прошли повышение квалификации современным методикам диагностики и лечении. Представление единовременных выплат молодым специалистам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки в районе не практикуется.

 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» проводится раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий. В 2016г. и I полугодии 2017г. обследовано 9231 человек, выявлены - 3 человека. Проводится поэтапная диспансеризация взрослого населения.

 План диспансеризации 2016г. выполнен.

 В 2017г. диспансеризации подлежат 14003 человека. На 1 июля 2017г. прошли диспансеризацию 8970 человек, что составляет 64,1 %, из них:

I группа- 2619 человек

II группа- 1984 человек

III группа- 4367 человек.

Проводится работа по раннему выявлению наследственной патологии по пяти нозологиям (фенилкетонурия, гипотериоз, адрогенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз) и своевременное лечение. Ранняя диагностика врожденной патологии нарушений слуха и предупреждение развития тугоухости у детей. Профилактика инвалидности и улучшение качества жизни детей роды прошли в г.Дербенте. В 2016г. обследованы 9231 человек, выявлены- 3 человека. В 2017г. в I полугодии обследованы 6802 человека, выявлено- 4 человека.

5**. Подпроект «Спортивный Дагестан»**

В Дербентском районе функционирует 6 (шесть) спортивных школ, в которых занимаются 2555 учащихся по 13 видам спорта.

Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса ГТО за первое полугодие 2017г. , оставляет 4702 учащихся (36,5%)

В результате пропаганды физической культуры и спорта наблюдается увеличение доли граждан, привлеченный к систематическим занятиям физической культуре и спорта до 25,4% от общей численности населения.

 **6. Подпроект «Доступная среда»**

Во всех образовательных учреждениях Дербентского района увеличена доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, установлены пандусы.

7. Подпроект «Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов»

На территории Дербентского района проживает более десятка национальностей. Национальных споров и конфликтов не наблюдается из-за проведения политики по сохранению обычаев и традиции каждой народности, проживающей на территории района. При проведении муниципальных мероприятий учитываются интересы каждой национальности: представляются этноподворья, песни, танцы каждой национальности.