Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по приоритетному проекту «Развитие виноградарство

в Дербентском районе»

- Общие сведения

| Наименование направления | Развитие виноградарство в Дербентском районе |
| --- | --- |
| Обоснование проекта | Район является ведущим в Республике по развитию виноградарство. Из года в год увеличиваются площади под виноградниками. Увеличение площадей винограда позволяет решить проблему с безработицей. С увеличением площадей и урожая винограда возникают проблемы сбыта и переработки его. Для решения этих и других проблем связанных с виноградарством был принят проект по развитию виноградарство |
| Формальные основания для инициации проекта | - Указание Главы Республики Дагестан - Целевая программа Министерство сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие виноградарство Российской Федерации 2011-2012 годы», утвержденный приказом МСХ РФ от 5 августа 2011г. за №259. |
| Связь с государственными программами РФ и РД | - Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673 |
| Цели проекта* | Увеличение объемов винограда и винопродукции. В 2018г. получить виноград 55000 тонн |
| Показатели проекта | 1.Увеличение площадей виноградников, к 2018г -8500га 2.Создание рабочих мест 800 единиц 3.Увеличение урожая винограда, к 2018г -55000 тонн |
| Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта* | Закладка молодых виноградников, уход как за молодыми так и плодоносящими виноградниками. Высокая заработная плата рабочих доходящая до 20000 рублей в месяц, стабильная оплата труда |
| Стратегические риски и возможности | - Основным риском в развитии виноградарство являются климатические условия. В связи с этим рекомендовано развивать морозостойкие сорта. |
| Оценка длительности проекта | Проект рассчитан на5 лет, Начало проекта 02.2017г. Оканчание проекта 08.2022г |
| Оценка бюджета проекта* | 680.тыс рублей проектная стоимость одного га виноградников с момента плантажа до плодонощения, из них господдержка в виде субсидии составляет 440тыс.рублей ( субсидия на закладку, уход за молодыми виноградниками, а также на установку шпалер). Вложения инвесторов составит 240тыс рублей. |

- Органы управления проектом

| Куратор проекта | Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД |
| Руководитель проекта | Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район» |
| Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта | Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Агрохолдинг «Татляр», ООО «Рукель-Русь-Агро», ООО «Юг-Агро» |

- Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | Отсутствие свободных земель |
| --- | --- |
| Допущения и предложения | 1.Цели проекта достижимы при повышении цен на виноград 2.Цели проекта достижимы при стабильном получении государственной поддержки 3.Цели проекта достижимы при развитии рынка сбыта винограда |
| Предложения по форме реализации | Проект |
| Дополнительная информация | Реализация проекта продиктована насущной необходимостью создания рабочих мест, строительством хранилище и винцеха. |